## 平台部分功能汇总
公司名称 | 测试结果状态
| 通过 | 未通过 | 部分通过 | 待测试 | 无需测试 | 环境不具备 | 合计 | 通过占比
金信 | 0 | 0 | 0 | 191 | 7 | 3 | 201 | 0%
九鼎 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 24 | 12.5%
九鼎 金信 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
立得 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0%
泰豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
总计 | 3 | 0 | 1 | 260 | 9 | 3 | 276 | 1.087%
测试状态说明
通过 | 测试结果状态 通过: 功能点验证通过
未通过 | 测试结果状态 通过: 功能点验证失败
部分通过 | 测试结果状态 通过: 部分功能点通过，部分未通过
待测试 | 测试结果状态 通过: 该功能点验证未开始
无需测试 | 测试结果状态 通过: 不是软件功能，无需测试
环境不具备 | 测试结果状态 通过: 当前环境不满足测试需求
公司名称 | 测试结果状态 通过: 开发状态
| 待开发 | 开发中 | 部分完成 | 已完成 | 待确认 | 非开发项目 | 合计 | 已完成占比
金信 | 15 | 14 | 7 | 90 | 0 | 6 | 132 | 68.18%
九鼎 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 21 | 66.67%
九鼎 金信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
立得 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0%
泰豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
总计 | 64 | 18 | 7 | 105 | 0 | 9 | 203 | 51.72%
开发状态说明
待开发 | 开发状态 待开发: 功能未开发
开发中 | 开发状态 待开发: 功能正在开发
部分完成 | 开发状态 待开发: 完成部分功能，其余功能未开发
已完成 | 开发状态 待开发: 功能开发完成
待确认 | 开发状态 待开发: 功能完成情况需要确认验证
非开发项目 | 开发状态 待开发: 该项目为综述、管理类等说明，无需开发
公司名称 | 开发状态 待开发: 验证步骤状态
| 待补充 | 待完善 | 待确认 | 已完成 | 无需验证 | 合计 | 已完成占比
金信 | 33 | 12 | 0 | 81 | 6 | 132 | 61.36%
九鼎 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 21 | 38.1%
九鼎 金信 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
立得 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0%
泰豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
总计 | 86 | 19 | 0 | 89 | 9 | 203 | 43.84%
验证步骤状态说明
待补充 | 开发状态 待开发: 功能点无测试用例
待完善 | 开发状态 待开发: 功能点测试用例部分缺失，需完善
待确认 | 开发状态 待开发: 功能点测试用例需进一步验证是否有效
已完成 | 开发状态 待开发: 功能点测试用例能覆盖所有测试项
无需验证 | 开发状态 待开发: 该项目为综述、管理类等说明，无需测试验证

## 需求验证表
ID | 需求序号 | 平台标志 | 功能标志 | 招标文件章节号 | 功能大类 | 中类 | 功能子项 | 招标文件功能细项 | 负责厂商 | 负责人 | 对应的系统 | 对应的功能 | 验证步骤 | 编写人 | 验证人 | 验证日期 | 第一轮验证结果 | 缺陷编号 | 备注1 | 开发状态 | 验证步骤复核结果 | 备注2 | 第二轮验证复核结果 | 备注3 | 开发状态 | 验证步骤复核结果 | 备注2 | 第一轮验证复核结果 | 备注3
1 | 1 | 0 | 1 | 4.1.1城市仪表盘 | 城市仪表盘 | 态势感知 |  | 态势感知是驾驶舱和大屏显示内容的重要组成部分，是感知城市状态和运行情况的重要手段，是把抽象数据实现业务可视化展现的主要窗口。通过总体态势图，可以全面深入掌握城市运行的全貌，实现对城市运行和重要领域 “全天候”、“全方位”、“全向量”实时的动态感知。 作为城市管理者，用户需要通过时空关联分层分时查看城市各主题态势，以便提前做好应对决策。可以通过地图控制部件，放大／缩小、2d/3d、漫游、空间范围圈选聚焦要查看的空间区域，也可以通过时间轴及智慧分析软件实现对近期及未来的发展趋势分析。 在本项目中，首先通过感知平台的建设，具备综合态势感知的能力。感知平台建设包括但不限于视频资源感知平台、WIFI感知平台、物联网感知平台、手机信令感知平台、互联网感知平台、部门数据感知平台、跨部门联动感知平台等，基于强大的综合感知能力，并结合城市业务需求，形成“城市运行全景图”，实现城市重点领域运行状况的展现，全面呈现城市综合运行态势。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
2 | 2 | 0 | 1 | 4.1.1城市仪表盘 | 城市仪表盘 | 运行监测 | 经济运行、城市交通、城市生命线、城市生态环境、人群聚集、政务服务、民生服务、社会舆情 | 运行监测基于各部门对接的数据及感知平台汇聚的数据，通过构建城市运行关键体征指标体系，对城市运行重要领域的实时运行情况进行监测，通过设置对应的业务专家阀值对潜在风险或具体问题进行预警告警，进而实现对城市运行各类具体场景、事件、指标的实时监测和近期趋势预测分析。 城市运行监测业务主题不少于8个，包括但不限于对经济运行、城市交通、城市生命线、城市生态环境、人群聚集、政务服务、民生服务、社会舆情等主题领域，并建立多级指标体系，最小指标项不低于160个，结合历史及当前数据，利用不同模型，对城市较突出的、具有重大社会影响的事件、场景、指标实时运行情况进行监测，对城市运行中存在的风险状况及时预警。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
3 | 3 | 0 | 1 | 4.1.1城市仪表盘 | 城市仪表盘 | 决策分析 | 循环经济、产业结构与产业链分析、通州副中心人口推演与影响分析 | 决策分析功能通过按照专题的方式帮助城市构建基于城市大数据的决策分析能力，以海量跨业务部门数据为基础，大数据挖掘分析为手段，对专项领域进行深度分析、预研预判。 决策分析主要以专题方式对与经济社会发展相关的专项领域进行深入分析。决策分析业务专题不少于3个，包括但不限于循环经济、产业结构与产业链分析、通州副中心人口推演与影响分析等专题领域。各专题要求建立多级指标体系，最小指标项不低于60个。通过相关性分析，能够更加精准地判断领域发展形势，助力科学决策。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
4 | 4 | 0 | 1 | 4.1.1城市仪表盘 | 城市仪表盘 |  |  | 另外，投标人应对市级运行监测中心与下级运行监测中心及周边部门信息系统之间的关系进行梳理和设计，构建多级联动、业务协同的城市运行监测体系。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
5 | 5 | 0 | 1 | 4.1.2.1.1 业务监测板块 | 领导驾驶舱 | 业务监测板块 |  | 建立业务监测板块，实现多领域业务监测及分析成果的可视化展现，能够向所有使用者共性推送城市常态运行情况和全市重大事件跟踪情况，并根据使用者身份及管辖范围的不同，个性化推送主管领域的运行状态情况。同时可根据重点工作的相关进展情况进行跟踪，以重大专题形式进行展示。 1. 要求能够反映城市规划建设管理、城市运行、经济运行与产业发展、社会民生服务等多领域的城市运行状态信息，并进行可视化展现。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 |  |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 需求要求针对具体业务指标的调研、分析、处理和展现，目前依赖业务需求调研。状态：待开发。
6 | 5 | 0 | 1 | 4.1.2.1.1 业务监测板块 | 领导驾驶舱 | 业务监测板块 |  | 2. 要求能够反映当前阶段城市综合专题的融合分析情况，如循环经济、产业结构分析、通州人口影响分析等，并进行可视化展现。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 |  |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 需求要求针对具体业务指标的调研、分析、处理和展现，目前依赖业务需求调研。状态：待开发。
7 | 5 | 0 | 1 | 4.1.2.1.1 业务监测板块 | 领导驾驶舱 | 业务监测板块 |  | 3. 要求能够根据使用者的浏览习惯，动态调整使用者关心或感兴趣的主题内容。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 |  |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 需求要求根据浏览者的习惯，动态调整主题内容；验证案例属于统一管理平台功能，验证案例与需求不符。状态：待开发。
8 | 6 | 0 | 1 | 4.1.2.1.2 办公辅助板块 | 领导驾驶舱 | 办公辅助板块 |  | 建立办公辅助板块，对接综合服务门户，进行办公事项自定义配置，对已配置的办公事项，如领导公文办理情况、日程安排、会议提醒、未读邮件、督察督办等进行实时提醒，实现办公提醒服务及移动办公功能。 北京市已有综合办公系统，包含日常办公类【邮件、公文处理、流程审批】，事务提醒类【行程安排、督办事件进展】、会议类。办公提醒系统要充分对接上述办公信息，做到日程类、会议类消息定时提醒，未读邮件按既定频率提醒，审批类、流程类实时提醒，并可依据自身习惯进行提醒的可自定义设置，以达到高效率办公的目的。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
9 | 7 | 0 | 1 | 4.1.2.1.3 重点信息板块 | 领导驾驶舱 | 重点信息板块 |  | 根据使用者需求，对接专业机构、专业系统，实现互联网信息领域公共安全事件、经济社会热点问题等重点信息的定期推送。可实现重点信息推送需求自定义化，以本职领域信息为主要推送对象，并可设置个人关联领域或感兴趣领域的重点信息推送/接收，争取起到本职工作的良性辅助的作用。 根据使用者需求，对接相关领域政务业务系统，定时推送使用者分管领域重点政务信息，以及“昨日市情”、“北京信息”等内容，并根据浏览记录及职责变化等数据，对信息类别及形式进行动态调整，同时使用者可对信息类别、推送时间频路等进行手动设置，如重要信息可准实时推送，日常信息可定期推送。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
10 | 8 | 0 | 1 | 4.1.2.1.4 舆情信息板块 | 领导驾驶舱 | 舆情信息板块 |  | 针对互联网信息，形成按不同领域、不同主题、不同关键词、事件重要程度等多维度的舆情简报、舆情专报、分析报告、移动快报、图表等，为决策层全面掌握舆情动态，做出正确舆论引导，提供分析依据。 本系统具体要求如下： 1. 可通过高级查询自由组合关键词、时间、区域等进行舆情查询，展示成果； | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
11 | 8 | 0 | 1 | 4.1.2.1.4 舆情信息板块 | 领导驾驶舱 | 舆情信息板块 |  | 2. 可根据使用者分管领域或个性化定制需求，设定默认领域的舆情分析展示； | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
12 | 8 | 0 | 1 | 4.1.2.1.4 舆情信息板块 | 领导驾驶舱 | 舆情信息板块 |  | 3. 根据用户查看舆情信息情况智能推送舆情信息并对舆情信息智能排序。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
13 | 9 | 1 | 1 | 4.1.2.2.1 订阅管理 | 领导驾驶舱 | 订阅管理 |  | 使用者可针对自己所感兴趣的信息内容进行订阅（可通过标签化等形式实现），在进行信息主动推送时可按与订阅信息关联度由高到低排序，方便使用者优先了解其关注点。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 首页-添加功能 | 1、使用业务用户登录领导驾驶舱； 2、点击添加功能，可以订阅感兴趣的有权限的应用 | 孙菊风 |  |  | 待开发 |  | 暂无 | 已完成 | 已完成 | 需补充排序验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | 需补充排序验证步骤 | 通过 | 排序功能由用户根据需要拖动进行排序
14 | 10 | 1 | 1 | 4.1.2.2.2 信息查询 | 领导驾驶舱 | 信息查询 | 支持多维度的信息查询和资料查阅 | 系统要能够支持多维度的信息查询和资料查阅，包括但不限于以下内容： 1. 支持模糊查询； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 信息搜索 | 1、使用业务用户登录领导驾驶舱； 2、点击搜索按钮，可以模糊搜索发布的信息，如输入“北京”，可以把北京相关的信息列出来。 | 孙菊风 |  |  | 未通过 |  | 内容显示为空 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 功能已实现。资料查阅与内容管理相关联，添加后可以搜索
15 | 10 | 1 | 1 | 4.1.2.2.2 信息查询 | 领导驾驶舱 | 信息查询 | 支持多维度的信息查询和资料查阅 | 2. 支持站内信息搜索； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 信息搜索 | 1、使用业务用户登录领导驾驶舱； 2、点击搜索按钮，可以搜索发布的信息，如输入“北京”，可以把北京相关的信息列出来。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
16 | 10 | 1 | 1 | 4.1.2.2.2 信息查询 | 领导驾驶舱 | 信息查询 | 支持多维度的信息查询和资料查阅 | 3. 支持基于关注点的信息查询。 其中，信息查询是指项目内的信息查询，包括已推送信息/数据、已浏览信息/数据等；资料查阅是指系统内汇集或通过接口能够查询浏览的政策文件、政府公文、研究报告等内容。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 信息搜索 | 1、使用业务用户登录领导驾驶舱； 2、点击搜索按钮，可以搜索发布的信息，如输入“北京”，可以把北京相关的信息列出来。 | 孙菊风 |  |  | 部分通过 |  | 下载文档名称未能正常显示 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
17 | 11 | 1 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 允许用户对领导驾驶舱系统在各终端（电脑端、PAD端或手机端）的展示界面进行个性化配置，并能记录每次的配置情况；允许系统管理员对领导驾驶舱系统在各终端（电脑端、PAD端或手机端）的展示界面进行个性化配置，并能将配置情况分配给单一用户或者组用户使用。通过提供配置选项进行展示管理，使配置工作更方便，展示风格更个性化。 在用户使用时，各板块均应具备“批示”服务功能，能够对相关内容在界面上直接进行标注、批示等操作，相关内容便捷推送至综合办公系统。 展示管理的内容包括但不限于：页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理等。 1.页面布局管理 在各终端展示时可以按照用户个性化需求对各板块的页面布局进行配置管理，包括但不限于以下几方面： 1) 提供对应用板块的选择功能，例如可选择是否显示“信息推送”栏目； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 个性化配置、批示功能、领导驾驶舱应用管理 | 1、领导驾驶舱首页，点击批示按钮，弹出批示中心窗口，选择左上角批注工具，对界面直接标注，在右侧编辑批示文字，点击发送。 2、领导驾驶舱首页，点击添加按钮，选择应用添加。点击删除按钮，删除应用。拖拽应用，进行应用排序。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待完善 | 需补充手机端、PAD端的验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充手机端、PAD端的验证步骤 | 部分通过 | 1、总体：个性化配置PC端及手机端已完成，PAD端暂不支持；批示功能已实现。 2、应用板块的选择功能已实现。
18 | 11 | 1 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 2) 提供对各应用板块的展示位置、大小、字体、字号、主题颜色等属性的选择配置，例如可选择“左导航右展示”或“上导航下展示”； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 业务监测应用管理 | 1、使用管理用户登录统一管理平台； 2、点击系统管理菜单，点击业务应用监测管理，进入管理界面； 3、点击新增，可以添加业务应用，并可以进行布局选择。 |  |  |  | 待开发 |  | 暂无 | 已完成 | 待完善 | 需补充支持大小、字体、字号、主题颜色属性的选择配置的验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充支持大小、字体、字号、主题颜色属性的选择配置的验证步骤 | 部分通过 | 可以支持布局选择，但是不支持大小、字体、字号、主题颜色等属性的选择配置
19 | 11 | 1 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 3) 针对不用终端设备显示具有页面自适应能力，且显示内容可分别进行配置管理。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 首页-添加功能 | 1、不同终端展示：使用管理用户登录不同的终端，如PC、手机APP； 2、配置管理：使用业务用户登录领导驾驶舱，点击添加功能，实现应用的配置管理。 |  |  |  | 待开发 |  | 暂无 | 已完成 | 待完善 | 需补充PAD端的验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充PAD端的验证步骤 | 部分通过 | PAD端暂不支持
20 | 11 | 1 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 2.业务展示指标配置管理 对各领域的业务展示指标可进行后台配置管理，包括但不限于以下几方面： 1) 排序管理：要求能提供按用户浏览习惯、按用户搜索关键字、按固定顺序等多模式进行指标排序，且各模式使用的指标序列号可以自定义设置。例如，可定义指标1-3按用户浏览习惯排序，指标4-5使用搜索关键字排序； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 业务监测应用管理 | 1、使用管理用户登录统一管理平台； 2、点击系统管理菜单，点击业务应用监测管理，进入管理界面； 3、点击新增页面，再点击布局选择，点击配置栏目，可以针对指标进行排序。 |  |  |  | 待开发 |  | 暂无 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
21 | 11 | 0 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 2) 指标显示：可自定义指标在首页显示的条目数、字体、大小以及背景颜色等。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 开发中 |  | 暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
22 | 11 | 1 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 3.可视化管理 提供对领导驾驶舱系统的可视化展示的配置管理，包括但不限于以下几方面： 1) 能后台设计各业务指标的一种或多种可视化展现形式，例如表格、饼图、柱状图、三维图形等； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 业务监测应用管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--系统管理--业务监测应用管理； 2、点击新增应用，页面输入以下信息，应用系统名称：城市运行，部门：市经济信息化委，注册日期：2018/07/06，发布日期：2018/07/06，应用系统状态：是，点击保存。 3、选中该应用，点击新增页面按钮，点击布局选择页签，选择页面布局1，点击每个栏目，为每个栏目勾选相关指标，选择指标维度（对象、全部、时间），选择时间粒度：年份，选择展示方式：（柱状图、折线图、饼图、环形图、玫瑰图、玫瑰环形图、表格、仪表盘），配置完成后，点击基本信息页签，输入页面名称城市规划建设管理，点击保存。 4、继续点击新增页面按钮，为该应用添加子页面：经济运行与产业发展。 5、系统管理--菜单管理，点击新增菜单，页面内输入，菜单中文名：城市运行，英文名： Urban operation，菜单激活标志：否，菜单功能URL：--，点击保存。点击系统管理--角色管理，选择角色局领导，点击相应操作栏中的功能权限，选择页签应用初始化，勾选应用城市运行，点击保存。点击相应操作栏中的指标权限，勾选与使用者相关的指标，点击保存。点击导航栏中的退出按钮，用角色为局领导的用户user1，登录系统，点击添加按钮，添加应用城市运行，桌面出现应用城市运行，双击应用，跳转页面，展示城市规划建设管理相关运行状态，点击左上角目录图表，选择经济运行与产业发展页面，则页面展示相关运行状态 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
23 | 11 | 1 | 1 | 4.1.2.2.3 展示管理 | 领导驾驶舱 | 展示管理 | 页面布局管理、业务展示指标配置管理、可视化管理 | 2) 能针对单一用户或者组用户的个性化要求，配置各个指标的可视化展示形式。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 业务监测应用管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--系统管理--业务监测应用管理； 2、点击新增应用，页面输入以下信息，应用系统名称：城市运行，部门：市经济信息化委，注册日期：2018/07/06，发布日期：2018/07/06，应用系统状态：是，点击保存。 3、选中该应用，点击新增页面按钮，点击布局选择页签，选择页面布局1，点击每个栏目，为每个栏目勾选相关指标，选择指标维度（对象、全部、时间），选择时间粒度：年份，选择展示方式：（柱状图、折线图、饼图、环形图、玫瑰图、玫瑰环形图、表格、仪表盘），配置完成后，点击基本信息页签，输入页面名称城市规划建设管理，点击保存。 4、继续点击新增页面按钮，为该应用添加子页面：经济运行与产业发展。 5、系统管理--菜单管理，点击新增菜单，页面内输入，菜单中文名：城市运行，英文名： Urban operation，菜单激活标志：否，菜单功能URL：--，点击保存。点击系统管理--角色管理，选择角色局领导，点击相应操作栏中的功能权限，选择页签应用初始化，勾选应用城市运行，点击保存。点击相应操作栏中的指标权限，勾选与使用者相关的指标，点击保存。点击导航栏中的退出按钮，用角色为局领导的用户user1，登录系统，点击添加按钮，添加应用城市运行，桌面出现应用城市运行，双击应用，跳转页面，展示城市规划建设管理相关运行状态，点击左上角目录图表，选择经济运行与产业发展页面，则页面展示相关运行状态 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
24 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 1.内容审查管理 本系统各项主题内容发布或者信息推送需要通过相关业务领域工作人员进行审查。内容审查管理提供内容规则管理、发布流程管理、审查权限管理等功能。 1) 内容规则管理应包括内容规则制定、规则修改、规则删除、规则权限管理等功能。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 内容管理 | 1、管理员身份登录系统（admin/admin）,系统管理--内容管理--内容审核管理，点击自动审核管理，点击新增规则按钮，选择规则：敏感词汇，输入规则参数值：毒品，点击保存。 2、勾选规则参数值，点击规则删除。 3、点击规则文件上传，点击下载excel模板，根据模板编写规则文件，点击选择文件，选择上传的规则文件，点击上传。 4、点击导出规则文件，下载规则文件。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
25 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 2) 发布流程管理应包括内容发布申请、内容发布审核、内容修改、内容发布退回等功能； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 内容管理 | 1、点击菜单内容管理--内容浏览，点击内容发布按钮，输入以下内容： 标题：个税起征点拟调至每月5000元 摘要：6月19日，个人所得税法修正案草案提请十三届全国人大常委会第三次会议审议。 密级：公开 标签：政务 附件： 内容：此次个税修正案草案一大亮点就是增加反避税规定，针对个人不按独立交易原则转让财产、在境外避税地避税、实施不合理商业安排获取不当税收利益等避税行为，赋予税务机关按合理方法进行纳税调整的权力。 点击保存，（不含敏感词汇），页面提示发布成功。 2、选择标题为个税起征点拟调至每月5000元的内容，点击相应操作栏中的编辑，跳转至，内容修改页面，修改标题为：个税起征点拟调至每月10000元，点击保存 3、选择菜单内容审核管理，勾选内容：个税起征点拟调至每月10000元，点击人工审批未通过。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
26 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 3) 审查权限管理应包括：审核权限申请、审核权限修改、权限审核、信息修改、权限审批等功能。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 内容管理 | 1、系统管理--内容管里--内容发布 标题：本市持续严打毒品犯罪 摘要：6月26日将迎来第三十个国际禁毒日，本市对毒品犯罪持续保持严打高压态势。 密级：公开 标签：政务 附件： 内容：据介绍，近年来，在市委、市政府的领导下，在市禁毒委各成员单位的齐抓共管、首都各界的大力支持和人民群众的积极参与下，全市毒品治理能力显著提升，特别是对毒品犯罪活动“零容忍”，持续保持严打高压态势，重拳出击、以打开路，深入开展打击整治行动 点击保存。页面提示内容审核不通过。 2、内容审核管理，勾选标题为本市持续严打毒品犯罪的内容，点击人工审批通过。 | 孙菊风 |  |  | 部分通过 |  | 未能体现用户审核权限申请、修改功能未能体现 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 调研阶段，经过同信息中心客户确认，信息发布、审核比较敏感，需要通过人工方式进行，因此，不存在通过系统进行权限管理问题。
27 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 2.历史浏览数据存储及检索 本系统对历史浏览数据进行本地存储，并支持结构化数据90天以内的历史浏览数据检索，视频缓存数据30天以内的历史浏览数据检索。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 日志管理 | 1、日志管理--日志查询，输入开始时间2018/04/06，结束时间：2018/0706，点击查询。 2、关于数据的保存，通过大数据平台历史库实现，根据数据保存策略，进行数据清理即可。 | 孙菊风 |  |  | 部分通过 |  | 视频缓存数据历史记录尚未实现 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 关于数据的保存时间，应该属于大数据平台处理的内容，与领导驾驶舱无关
28 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 3.资料库管理 本系统内容包括资料查阅功能对应的资料库建设。需纳入相关领域政策文件、政府公文、大数据分析报告等内容，以备查阅。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 内容管理-资料库管理 | 1、内容管理--资料库管理，选择资料大类：政策文件，点击查询 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
29 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 4.数据的完整性 1) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和用户数据在传输过程中完整性受到破坏； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱管理 |  |  | 孙菊风 |  |  | 未通过 |  | 环境不具备，暂不测试 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
30 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 2) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和用户数据在存储过程中完整性受到破坏。 | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱管理 |  |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
31 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 5.数据的保密性 1) 应用系统的鉴别信息、敏感的系统管理数据和敏感的用户数据应采用加密或其他有效措施实现传输保密性； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱管理 |  |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
32 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 2) 应用系统的鉴别信息、敏感的系统管理数据和敏感的用户数据应采用加密或其他保护措施实现存储保密性； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱管理 |  |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
33 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 3) 当使用便携式和移动式设备时，应加密或者采用可移动磁盘存储敏感信息。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 待开发 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
34 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 6.数据的备份与恢复 1) 应用系统应提供自动机制对重要信息进行有选择的数据备份； | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 待开发 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
35 | 12 | 0 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 2) 应用系统应提供恢复重要信息的功能； | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 待开发 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 数据安全管理范畴，在安全管理实施过程中开发
36 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 3) 应用系统应实现服务器的硬件冗余； | 金信 | 肖燏 |  |  | 生产环境配置双机备份 |  |  |  | 待开发 |  | 待开发 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 需要在申请硬件配置时支持双机热备即可，不属于应用开发范畴
37 | 12 | 1 | 1 | 4.1.2.2.4 数据管理 | 领导驾驶舱 | 数据管理 | 内容审查管理、历史浏览数据存储及检索、资料库管理、数据的完整性、数据的保密性、数据的备份与恢复 | 4) 可实现对历史浏览数据的存储及检索。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 日志管理 | 1、日志管理--日志查询，输入开始时间2018/04/06，结束时间：2018/0706，点击查询。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
38 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 系统要能够支持网页端和Android等移动端应用，实现用户管理、权限管理、日志管理、配置管理和运维管理等功能。 1.用户管理 要支持用户组和用户管理，不同用户组能够进行不同的操作。 用户管理要包括用户前台管理及用户后台管理。 1) 用户前台管理要实现用户注册、用户登录、用户基本资料修改、用户密码修改、用户地址修改和密码找回等功能。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 用户管理 | 1、领导驾驶舱首页，点击修改密码按钮，输入旧密码，新密码，以及确认密码，点击保存。 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | 1、用户前台管理，包括用户注册、用户登录、用户基本资料修改、用户密码修改、用户地址修改和密码找回、用户错误登录次数设置等功能需公服调研后，再做下一步开发 2、移动端开发中 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 系统本身的用户管理功能已实现，但是与公服的对接需要同公服调研后进行
39 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 2) 用户后台管理要实现用户查询、用户新增、用户资料修改、用户账户冻结、用户等级管理、用户错误密码尝试登录次数设置和用户密码重置等功能。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 用户管理 | 1、管理员身份登录系统admin/admin，左侧菜单栏--系统管理--用户管理，页面用户名称输入框内输入需要查询的用户名称，点击查询，或根据部门，岗位进行用户查询。 2、管理员身份登录系统admin/admin，左侧菜单栏--系统管理--用户管理，点击新增用户按钮，输入： 用户名称：user1、角色名称：局领导、用户电话：12345678912、部门名称：智慧城市建设处（大数据应用处）、岗位名称：局长、真实名称：用户1、用户地址：北京城东城区东花市街道、激活状态：是等信息，点击保存。 3、选择用户user1，点击相应操作栏中的编辑，跳转至修改用户信息页面，修改用户地址为：北京市大兴区，点击保存。 4、用户账户冻结？ 5、选择用户user1，点击相应操作栏中的编辑，修改用户信息，修改用户角色（即用户等级，本系统根据用户角色为用户划分等级分配不同的权限） 6、选择用户user1，点击相应操作栏中的重置密码进行用户密码重置，页面提示，将密码重置为初始密码。 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | 1、用户前台管理，包括用户注册、用户登录、用户基本资料修改、用户密码修改、用户地址修改和密码找回、用户账户冻结、用户错误登录次数设置等功能需公服调研后，再做下一步开发 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 系统本身的用户管理功能已实现，但是与公服的对接需要同公服调研后进行
40 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 2.权限管理 系统要提供清晰、灵活、安全的用户授权管理功能。应至少包括如下： 1) 要求系统支持基于用户/角色的权限管理机制，支持不同角色人员（系统使用者、内容审查员、系统管理员）对系统具有不同的访问权限； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理 | 1、管理员身份登录系统admin/admin，左侧菜单栏--系统管理--角色管理，选择角色系统管理员，点击功能权限，在页签权限信息内，勾选所有菜单，应用初始化页签内，勾选所有应用，点击保存。点击指标权限，勾选所有指标权限，点击保存。选择角色普通用户，选择功能权限，不勾选任何菜单，点击保存。分别用管理员用户（admin/admin）和普通用户(user1/admin)登录查看访问权限。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
41 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 2) 要求提供用户角色定义、访问权限定义，可对用户进行角色分配，实现不同资源控制的组合式访问控制与授权管理。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理 | 1、系统管理--用户管理，新建用户，分配角色。系统管理--角色管理，为角色分配功能权限及指标权限 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
42 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 3) 用户的前台菜单显示要根据角色所拥有的模块所决定，不同的用户在前端显示的操作菜单是不一样的； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理 | 1、新建用户user3，赋普通用户权限，点击角色管理，选择普通用户，点击功能权限，权限信息页签内，不勾选任何菜单，点击保存 管理员用户（admin/admin）和普通用户（user3/admin）分别登录系统 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
43 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 4) 要求系统支持功能权限和数据权限的赋权管理； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理 | 1、系统管理--角色管理，选择角色，分别点击功能权限和数据权限进行赋权管理 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 功能权限通过功能权限实现，数据权限通过指标权限实现
44 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 5) 要求页面中的功能按钮通过模块及角色所拥有的权限进行控制； | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理 | 1、新建用户user3，赋普通用户权限，点击角色管理，选择普通用户，点击功能权限，权限信息页签内，不勾选任何菜单，点击保存 管理员用户（admin/admin）和普通用户（user3/admin）分别登录系统，查看驾驶舱管理功能按钮 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 功能按钮即为功能权限管理
45 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 6) 要求可看某个模块有哪些用户，哪些对应角色,并对其进行特殊权限设置。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理 |  | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
46 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 7) 系统应具有灵活而周密的权限控制机制来保障对数据的安全管理。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 角色管理、用户管理、部门管理、岗位管理 | 1、点击用户管理，新建用户， 用户名称：user1 角色名称：局领导 用户电话：12345678912 部门名称：智慧城市建设处（大数据应用处） 岗位名称：局长 真实名称：用户1 用户地址：北京城东城区东花市街道 激活状态：是 点击保存。 2、点击角色管理，选择角色局领导，进行功能权限和指标权限进行赋权管理。 3、点击业务监测应用管理，可为部门新建业务监测应用 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 支持用户、角色、功能、数据的多重管理机制实现数据的安全管理
47 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 3.日志管理 系统要能够管理查询系统访问日志，定期生成系统日志报表，报告系统运行情况，能够根据用户登录及访问日志可以生成用户访问情况表，能够根据日志分析用户的访问习惯，并进行主动推送。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 日志管理 | 1、管理员身份登录系统（admin/admin）,系统管理--日志管理--日志报表，输入起始时间：2018/07/01-2018/07/06，点击查询 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | 主动推送功能，需求待明确 | 已完成 | 待完善 | 需补充主动推送验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充主动推送验证步骤 | 部分通过 | 主动推送暂未实现
48 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 4.配置管理 配置管理功能应包括但不限于以下功能： 1) 要求能够对系统不同版本进行配置管理； | 金信 | 肖燏 | 领导驾驶舱 | 配置版本 | 领导驾驶舱页面，点击配置版本按钮，选择版本，点击启用。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
49 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 2) 要求能够对移动端和PC端不同版本页面布局的配置管理； | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 暂未开始 |  | 移动端开发中 | 已完成 | 待完善 | 需补充手机端、PAD端的验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充手机端、PAD端的验证步骤 | 部分通过 | PC端已实现，手机端待确认，PAD开发中
50 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 3) 要求能够对不同使用者进行相关业务指标的配置管理。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 业务监测应用管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--系统管理--业务监测应用管理，点击新增应用，页面输入以下信息，应用系统名称：城市运行，部门：市经济信息化委，注册日期：2018/07/06，发布日期：2018/07/06，应用系统状态：是，点击保存。选中该应用，点击新增页面按钮，点击布局选择页签，选择页面布局1，点击每个栏目，为每个栏目配置相关指标，配置完成后，点击基本信息页签，输入页面名称城市规划建设管理，点击保存。继续点击新增页面按钮，为该应用添加子页面：经济运行与产业发展。系统管理--菜单管理，点击新增菜单，页面内输入，菜单中文名：城市运行，英文名： Urban operation，菜单激活标志：否，菜单功能URL：--，点击保存。点击系统管理--角色管理，选择角色局领导，点击相应操作栏中的功能权限，选择页签应用初始化，勾选应用城市运行，点击保存。点击相应操作栏中的指标权限，勾选与使用者相关的指标，点击保存。点击导航栏中的退出按钮，用角色为局领导的用户user1，登录系统，点击添加按钮，添加应用城市运行，桌面出现应用城市运行，双击应用，跳转页面，展示城市规划建设管理相关运行状态，点击左上角目录图表，选择经济运行与产业发展页面，则页面展示相关运行状态 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
51 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 5.运维管理 系统要具备自动化运维能力，对系统及各功能模块提供统一的运行监控服务，实现自动巡检、故障自动发现、自动报警及自动处置等功能。 | 金信 | 肖燏 | 统一监控系统 |  | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--监控运维--统一监控系统，可以查看所有监控的信息 |  |  |  | 暂未开始 |  | 待定 | 已完成 | 待完善 | 需补充自动处置验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充自动处置验证步骤 | 部分通过 | 可以实现全流程的系统监控，但是自动处置未实现
52 | 13 | 1 | 1 | 4.1.2.2.5 系统管理 | 领导驾驶舱 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、配置管理、运维管理 | 6.要能够提供系统状态检测、信息统计等其他系统管理所具备的功能。 | 金信 | 肖燏 | 统一监控系统 | [5 empty] | 暂未开始 |  | 需求待明确 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
53 | 14 | 1 | 1 | 4.1.2.2.6 接口管理 | 领导驾驶舱 | 接口管理 | 数据调用接口、视频调用接口、业务展示指标调用、数据分析接口、办公平台接口、外部服务接口 | 系统应灵活可扩展，支持与大数据管理平台、综合办公平台、北京通、城市运行监测中心、委办局业务系统、专业机构相关系统等集成和对接，并考虑到与下述接口的调用管理及监控问题。 1. 数据调用接口 要实现与城市大数据管理平台、市级委办局和专业机构系统对接或者数据接入，调用基础数据、行业专项汇总数据和互联网监测数据，提出详细数据调用方案。 | 九鼎 | 孙小烨 | [6 empty] | 暂未开始 |  | 待评估项。需了解各系统接口情况，制定相应的对接方案 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
54 | 14 | 1 | 1 | 4.1.2.2.6 接口管理 | 领导驾驶舱 | 接口管理 | 数据调用接口、视频调用接口、业务展示指标调用、数据分析接口、办公平台接口、外部服务接口 | 2. 视频调用接口 要实现与视频监控系统对接，调用园区视频数据，提出详细系统对接方案。 | 九鼎 | 孙小烨 | [6 empty] | 暂未开始 |  | 待评估项。需了解各系统接口情况，制定相应的对接方案 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
55 | 14 | 1 | 1 | 4.1.2.2.6 接口管理 | 领导驾驶舱 | 接口管理 | 数据调用接口、视频调用接口、业务展示指标调用、数据分析接口、办公平台接口、外部服务接口 | 3. 业务展示指标调用 要实现与业务指标成果库对接，调用业务展示指标数据，提出详细系统对接方案。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 业务监测应用管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--系统管理--业务监测应用管理 2、点击新增页面，点击配置栏目，可选择配置指标 |  |  |  | 暂未开始 |  | 待评估项。需了解各系统接口情况，制定相应的对接方案 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
56 | 14 | 1 | 1 | 4.1.2.2.6 接口管理 | 领导驾驶舱 | 接口管理 | 数据调用接口、视频调用接口、业务展示指标调用、数据分析接口、办公平台接口、外部服务接口 | 4. 数据分析接口 要实现与城市大数据管理平台对接，调用数据分析工具，为系统提供数据分析能力，并提出详细系统对接方案。 | 金信 | 刘小杰 | 数据分析 | 分布式挖掘系统、高维模型分析系统 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据分析 2、点击分布式挖掘系统，实现数据的分析挖掘； 3、点击高维模型分析系统，可以实现基于CUBE的数据分析 |  |  |  | 未通过 |  | 开发中 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
57 | 14 | 1 | 1 | 4.1.2.2.6 接口管理 | 领导驾驶舱 | 接口管理 | 数据调用接口、视频调用接口、业务展示指标调用、数据分析接口、办公平台接口、外部服务接口 | 5. 办公平台接口 要实现与综合服务门户对接，实现待办事件、邮件、会议和督办的等办公事项的实时提醒，提出详细系统对接方案。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 未通过 |  | 开发中 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
58 | 14 | 1 | 1 | 4.1.2.2.6 接口管理 | 领导驾驶舱 | 接口管理 | 数据调用接口、视频调用接口、业务展示指标调用、数据分析接口、办公平台接口、外部服务接口 | 6. 外部服务接口 要实现与北京通app的对接，通过北京通实现身份认证，提出详细系统对接方案。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 未通过 |  | 开发中 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
59 | 15 | 1 | 1 | 4.1.2.2.7.1认证管理 | 领导驾驶舱 | 认证及权限管理 | 认证管理 | 本项目的认证管理根据不同的终端对接不同的统一认证平台，领导驾驶舱最终所展现的终端分为移动端和PC端。 移动端（包括手机、PAD）的认证管理对接北京通的统一认证平台，获取认证信息。 PC端的认证管理对接北京市综合办公平台的统一认证平台，获取认证信息。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 待开发 |  | 对接北京市综合平台暂无 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 对接北京市综合平台暂无
60 | 16 | 1 | 1 | 4.1.2.2.7.2权限管理 | 领导驾驶舱 | 认证及权限管理 | 权限管理 | 为防止数据信息泄露，本项目具有完善的用户、角色、权限管理功能，对接大数据平台的权限管理模块，达到统一权限管理的目的，实现身份权限的统一认证。 | 金信 | 肖燏 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、菜单管理等 | 1、分别用管理员、普通用户登陆系统，访问权限不同 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
61 | 17 | 1 | 1 | 4.1.2.2.8可视化管理 | 领导驾驶舱 | 可视化管理 |  | 1. 系统管理及配置可视化 项目涉及各项功能在使用过程中应做到可视化操作，通过拖拽、点击等操作完成相应功能。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台和领导驾驶舱 |  | 1、点击系统内菜单或按钮、拖拽首页应用，均可操作 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
62 | 17 | 1 | 1 | 4.1.2.2.8可视化管理 | 领导驾驶舱 | 可视化管理 |  | 2. 业务指标可视化 根据用户的需求对可视化的图标样式、指标需求、精度、主题、颜色、模块分布等可视化参数进行集中的配置，再通过调用大数据平台的可视化工具和大数据分析工具，反映到领导驾驶舱的用户PC端或手持终端，能够让用户能够实时感知当前所关心领域动态，实现全面、及时、精确的了解事件发展，及时做出参考判断。 | 金信 | 肖燏 | 数据可视化系统 |  | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据可视化--数据可视化系统 2、根据需求进行具体的配置和分析和展现 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
63 | 18 | 1 | 1 | 4.1.2.2.9运维管理 | 领导驾驶舱 | 运维管理 |  | 要求从系统、资源、任务、平台等不同层面进行自动监控和维护，出现告警能够自动发送预警，预警发送方式可采用短信、邮件等方式。 1、监控管理 应提供可视化、便捷的监控告警功能。使用户可以快速获取集群关键性能指标，并评测集群健康状态，同时提供性能指标的定制化显示功能及指标转换告警方法。可监控所有组件的运行情况并实时上报告警，界面帮助提供性能指标和告警恢复的详细方法，帮助用户快速解决故障。大数据平台监控支持从以下层面进行监控预警。 | 金信 | 祝庆鑫 | 大数据管理系统、统一监控系统 |  | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--大数据存储与计算-->大数据管理系统，可以查看具体系统指标； 2、点击左侧菜单栏--监控运维--统一监控系统，可以查看系统总体运行状况。 |  |  |  | 暂未开始 |  | 祝 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
64 | 18 | 1 | 1 | 4.1.2.2.9运维管理 | 领导驾驶舱 | 运维管理 |  | 2、运维管理 软件批量安装部署工具：针对分布式集群节点数量多的特点，要求提供批量规划、安装部署工具，能够提供模版式的一键安装功能。该工具应能批量并行地安装部署集群服务器节点的相关软件，加快安装部署的速度。 运维行为管理：详细记录运维人员的操作日志，便于日后审计。 日志管理功能：管理平台要求提供操作日志、系统日志、审计日志记录和查询等功能。 | 金信 | 祝庆鑫 | 大数据管理系统、批量日志分析系统 |  | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--大数据存储与计算——大数据管理系统，可以实现节点和组件的安装与部署 2、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据分析——批量日志分析系统，可以查看相关日志信息 |  |  |  | 暂未开始 |  | 分为两个用例 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
65 | 19 | 0 | 1 | 4.1.3数据处理分析应用 | 数据处理分析应用 |  |  | 基于应用主题和对应的指标体系，以及城市仪表盘和领导驾驶舱的展示要求，利用大数据平台的工具和能力，进行数据汇聚处理，分析呈现。数据处理分析应用建设包括但不限于数据采集、清洗、转换和关联等，形成基础信息资源库和各类主题库，包括但不限于设计应用主题的业务模型、业务逻辑、分析模型，设计展示布局、图、表、动态效果等内容。 | 金信 | 聂巍 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 |  |  |  | 未通过 |  | 开发中 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
66 | 20 | 0 | 1 | 4.1.3.1.1数据分级分类管理 | 数据处理分析应用 | 数据管理体系 | 数据分级分类管理 | 投标人需规划设计数据库模型，按照数据的敏感程度设计数据的分级分类管理体系，并对数据结构、存储策略、安全策略等进行设计。 数据建库包括汇聚库、历史库、服务库、非结构化数据库，具体建库要求如下： （1）汇聚库：对各委办局、互联网和第三方汇聚到大数据中心的原始数据不做任何处理进行存储。 | 九鼎 | 孙小烨 | 批量数据采集系统 实时数据采集系统 深网爬虫系统 众包采集系统 |  | 委办局业务数据汇聚： 1.中心用户访问汇聚共享页面，“远程通道”->“通道用户”，创建委办局用户，点击“通道管理”，创建委办局数据汇聚的远程通道信息。 2.委办局用户访问汇聚共享节点系统，点击“新建数据源”，选择数据源类型，配置数据源信息。点击“数据通道”，新建或选择通道信息。点击“任务管理“->“交换整合"，配置数据交换任务信息，执行成功后，数据结构和数据都发送到远程通道中。 3.中心用户访问数据接入界面，"数据源管理"->"采集任务管理"，将远程通道中的数据写入到大数据平台汇聚库中。 互联网数据汇聚： 1.访问数据汇聚页面，点击“数据接入”->“深网爬虫”->“分类管理、根据需要爬取的内容创建分类信息。 2.点击“爬虫管理”->"添加爬虫"，创建爬虫任务（配置爬取地址，过滤关键字等）完成爬虫任务创建，完成后单击“启动”开始数据的爬取。根据需求创建相应的代理服务。 执行成功后，爬取的互联网数据将写入汇聚库中。 第三方数据汇聚： 访问数据汇聚页面，点击“数据接入"->"流式任务"，根据第三方数据类型，创建任务名称类型、流程、周期配置，完成第三方数据的汇聚。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
67 | 20 | 0 | 1 | 4.1.3.1.1数据分级分类管理 | 数据处理分析应用 | 数据管理体系 | 数据分级分类管理 | （2）历史库：对汇聚库中原始数据在去重、去空等初步处理过的数据进行存储。 | 九鼎 | 孙小烨 | 接入数据标准系统 | 标准化处理 | 去空处理： 1、访问数据汇聚系统，点击“数据标准管理”->“数据规则管理”，添加去空处理规则。 2、点击“数据标准管理”->“数据标准化管理”->“标准化清洗管理”，创建清洗任务，根据任务创建向导执行，进入对象配置界面，配置规则时对需求去空处理的表字段选择相应的去空处理规则，最后完成任务创建，执行任务就可以完成去空处理。 |  |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充去重处理的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充去重处理的验证步骤 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
68 | 20 | 0 | 1 | 4.1.3.1.1数据分级分类管理 | 数据处理分析应用 | 数据管理体系 | 数据分级分类管理 | （3）服务库：经过数据标准化处理、清洗比对、融合加工后根据不同指标要求形成基础数据和各类主题数据库，包括但不限于人口、法人、环境、交通、经济、公共资源等。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 | [5 empty] | 暂未开始 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
69 | 20 | 0 | 1 | 4.1.3.1.1数据分级分类管理 | 数据处理分析应用 | 数据管理体系 | 数据分级分类管理 | （4）非结构化数据库：包括音频、图片（证照）、日志文件等内容，能够对非结构化数据进行存储、初始化导入、增量数据入库。 | 九鼎 | 孙小烨 | 批量数据采集系统 |  | 1.点击“数据接入”->"数据源管理"，访问数据源管理页面，点击新建数据源，选择FTP，配置数据源信息，点击测试连接，确定。 2.点击“采集任务管理”，进入任务创建页面，配置来源、目标、字段映射、周期等信息，任务完成并执行任务。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
70 | 21 | 0 | 1 | 4.1.3.1.2 数据全生命周期处理流程 | 数据处理分析应用 | 数据管理体系 | 数据全生命周期处理流程 | 投标人须设计数据全生命周期处理，包括但不限于数据接入、数据集成、数据质量评估、数据清洗规则、数据质量清洗、数据关联融合及全过程的数据标准管理、数据质量管理、数据编目标引。 投标人须系统设计数据处理各环节之间的流程、所用的数据库（包括各类专题库），以及各数据库之间的关系等。 | 九鼎金信 | 孙小烨 卢学宝 | 批量数据采集系统 实时数据采集系统 深网爬虫系统 众包采集系统 接入数据标准系统 批量数据处理系统 实时数据处理系统 数据编目管理系统 元数据管理系统 数据质量管理系统 数据标准管理系统 |  | 1.设计etl任务、数据质量评估规则、数据清洗规则 2.执行etl任务，首先把模拟的委办局的数据经清洗后放入汇聚库，再进一步清洗，放入历史库 3.执行etl任务，将历史库中的数据清洗，映射之后放入基础库和主题库 4.执行etl任务，将基础库和主题库中数据清洗后放入数据集市 5.通过数据治理系统，展示数据质量管理，数据标准管理和数据编目管理系统的功能 6.通过整个流程演示，可以综合看到数据生命周期的整个过程 | 卢学宝 | 卢学宝 | 2018.7.11 | 部分通过 | 70_1 | 九鼎和金信etl部分还没有接通，也没有单独的数据生命周期管理工具，数据生命周期的管理由多套系统组合实现，但是目前没有统一协调的机制，也没有 | 部分完成 | 待完善 | 需要九鼎补充数据接入的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需要九鼎补充数据接入的验证步骤 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
71 | 22 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.1数据接入服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之数据接入服务 | 投标人基于数据目录，对各委办局数据资源详细调研、梳理确定数据对象、数据关系、数据结构、数据字典等；并确定各委办局接入到大数据平台的具体方式，包括但不限于共享平台、互联网爬取、拷盘、接口等多渠道数据接入方式。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据编目管理系统 | 编目管理 | 1.访问编目管理页面，点击“编目元数据“->"核心元数据管理”，配置与维护编目核心元数据信息（资源名称、资源类型、资源共享方式、更新周期、开放条件等）。 2.点击“资源目录管理”->"编目注册"，根据组织机构分类信息，进入资源注册界面，可选择“注册资源”或“下载模板->上传资源”。 3.点击“注册资源”进入核心元数据信息配置页面，填写数据对象、数据关系、数据结构、数据字典等信息，完成注册。 4.管理人员审核完成后，点击“资源目录服务”->“目录导航”，通过目录导航或搜索，选择目标资源目录，可查看数据资源详细信息、以及接入到大数据平台的具体方式。 预期结果：完成信息资源目录注册、可查看数据资源详细信息，导入到大数据平台的方式。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
72 | 23 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.2数据集成管理服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之数据集成管理服务 | 投标人通过ETL数据集成工具，集成和管理各种数据源的数据，主要工作包括：对数据制定映射加工规则，包括但不限于转换规则、装载配置；配置ETL作业流程和作业调度；监控作业流程；快速定位并解决作业失败问题。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 | 1.配置etl作业流程和作业调度的功能 2.字段映射，转换规则，装载配置等同过具体任务脚本实现 | 1.设计etl任务，编写对应的任务脚本，对数据进行加工 2.etl任务包括各种数据源，委办局，市级大数据平台，物联网数据，园区综合管理平台等 3.etl任务脚本可以包含各种数据的处理方式，包括字段映射，规则转换等 4.启动作业，查看监控 5.模拟作业失败，通过查看日志和触发文件，可以快速定位失败作业并解决 | 卢学宝 | 卢学宝 | 2018.7.11 | 部分通过 | 70_2 | 暂时没有监控功能，字段映射，规则转换等，需要通过脚本实现 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
73 | 24 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.3数据质量评估服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之数据质量评估服务 | 投标人必须全面了解各委办局数据情况和特点，形成数据质量统计报告。质量统计报告需要评估数据质量问题，包括重复性、关联性、正确性、完全性、一致性、合规性等。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 质量检查报表 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击左侧菜单：质量检查报表--月统计报告 |  |  | 2018/07/11 | 部分通过 |  | 月统计报告以及机构统计报告中只能展现出数据质量的问题数，待处理数、处理中数、新增问题数等，无法评估数据质量问题，包括重复性、关联性、正确性、完全性、一致性、合规性等 | 部分完成 | 待完善 | 需补充基于规则的问题统计的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充基于规则的问题统计的验证步骤 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
74 | 25 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.4数据清洗规则服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之数据清洗规则服务 | 投标人需根据数据和业务特点，建立数据清洗规则： 1）包括但不限于完整性问题，一致性问题，准确性问题，关联性问题。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理、检查模板管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击左侧菜单：检查规则管理、检查模板管理，进行相关质量检查规则的设置 | 海威 |  | 2018/07/11 | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
75 | 25 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.4数据清洗规则服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之数据清洗规则服务 | 2）包括但不限于残缺数据规则，错误数据规则，重复数据规则。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理、检查模板管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击左侧菜单：检查规则管理、检查模板管理，进行相关质量检查规则的设置 | 海威 |  | 2018/07/11 | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
76 | 26 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.5数据质量清洗服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之质量清洗服务 | 投标人需根据数据清洗规则对数据进行清洗提升数据质量，对更新的数据，包括但不限于实时更新、定期更新等，投标人能够实现对更新数据的定期清洗，通过工具建立清洗任务，并自动执行。 数据质量清洗包括但不限于以下清洗方式： 1）数据自动增强：从数据中提取相应信息补充缺失的数据、或对现有不完整的数据按标准补全，增强的信息可用于补充缺失的数据，也可将增强后的信息与原有信息进行对比，检查数据一致性问题。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/11 | 未通过 |  | 在“数据质量管理系统”中，没有“数据自动增强”功能项。 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
77 | 26 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.5数据质量清洗服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之质量清洗服务 | 2）冗余数据修复与融合：异构系统或多个数据源的冲突信息进行选择性合并。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  | 孙菊风 | 2018/07/11 | 未通过 |  | 在“数据质量管理系统”中，没有“冗余数据修复与融合”功能项。 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
78 | 26 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.5数据质量清洗服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之质量清洗服务 | 3）自动修复提升：修复规则类型包括但不限于函数依赖规则、字典规则、值域规则，规则可基于表或者视图定义。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/11 | 未通过 |  | 在“数据质量管理系统”中，没有“自动修复提升”功能项。 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
79 | 26 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.5数据质量清洗服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之质量清洗服务 | 4）业务规则管理：提供重复性规则、关联性规则、完全性规则、合规性规则、一致性规则和正确性规则等数据业务清洗规则，以及各类业务清洗规则的合理配置、优化与提升。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/11 | 未通过 |  | 数据质量管理系统---点击“管理”---“检查规则管理”点击新增规则报告“Execute DataDictionary Error : [Incorrect result size: expected 1, actual 3]” | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
80 | 26 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.5数据质量清洗服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之质量清洗服务 | 5）人工定义修复提升规则：规则类型包括但不限于函数依赖规则、字典规则、值域规则和SQL规则。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/11 | 未通过 |  | 在“数据质量管理系统”中，没有“人工定义修复提升”功能项。 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
81 | 27 | 0 | 1 | 4.1.3.2.1.6数据关联融合服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据处理服务之数据关联融合服务 | 在数据比对融合系统基础上，投标人能够智能探索各数据列之间是否关联，从而发现隐藏的列与列之间的关联关系；通过提供数据融合策略配置，包括自定义合并规则、按数据来源、更新日期、出现频率等策略对数据进行关联融合服务。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
82 | 28 | 0 | 1 | 4.1.3.2.2.1数据标准管理服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据管理服务之数据标准管理服务 | 投标人需通过数据标准管理系统，制定数据标准、制定稽查规则等，实现大数据中心数据标准全过程统一管理。 | 金信 | 海威 | 数据标准管理系统 数据质量管理系统 | 数据标准体系维护 检查规则管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据标准管理系统 2、点击数据标准维护，修改维护现有数据标准。 3、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 4、点击检查规则管理，配置检查规则查看检查规则运行情况。 | 海威 |  | 2018/07/11 | 部分通过 |  | 数据质量管理系统---检查规则管理--新增规则功能无效，无法验证“制定稽查规则”需求项。 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
83 | 29 | 0 | 1 | 4.1.3.2.2.2数据质量管理服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据管理服务之数据质量管理服务 | 投标人需对接入委办局的数据质量进行全过程监测管理。具体包括以下工作： 1）数据质量监测 监测规则建立：投标人需结合各委办局数据特点建立对应的监测规则。支持的规则类型包括但不限于：函数依赖规则、字典规则、值域规则和SQL规则。函数依赖、字典规则和值域规则应基于表或者视图建立，SQL规则应基于数据源建立。 规则导入：投标人可制定质量监测规则并导入规则。 规则维护：投标人能够对制定的规则进行维护，包括规则修改，规则删除等。 规则校验：投标人应基于业务数据，对定义的规则进行校验，给出校验报告。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理、检查模板管理、检查规则运行情况 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理、检查模板管理、检查规则运行情况 | 海威 |  | 2018/07/11 | 部分通过 |  | 数据质量管理系统---检查规则管理--新增规则功能无效，无法验证“监测规则建立”需求项。并且无“规则导入”和“规则校验”功能项 | 部分完成 | 待完善 | 需补充规则导入功能的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充规则导入功能的验证步骤 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
84 | 29 | 0 | 1 | 4.1.3.2.2.2数据质量管理服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据管理服务之数据质量管理服务 | 2）监测与告警 投标人在发现数据质量问题时，向管理人员提供监测与告警服务，包括但不限于系统提示、短信和邮件。 | 金信 | 海威 祝庆鑫 | 数据质量管理系统 统一监控系统（短信和邮件） | 检查规则运行情况、问题清单 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理、检查规则运行情况 问题浏览、质量检查报告等系统提示 | 海威 |  | 2018/07/11 | 部分通过 |  | “数据质量管理系统”无“短信”和“邮件提醒”功能 | 部分完成 | 待完善 | 需补充短信和邮件的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充短信和邮件的验证步骤 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
85 | 29 | 0 | 1 | 4.1.3.2.2.2数据质量管理服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据管理服务之数据质量管理服务 | 3）提交质量报告 在建立起数据质量监测服务体系之后，要求投标人定期根据数据质量监测的成果，按照数据来源单位，对主要数据表通过完整性问题、一致性问题、准确性问题、关联性问题等形成月度、季度的数据质量报告。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 质量检查报表 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理、检查规则运行情况 问题浏览、质量检查报告等系统提示 | 海威 |  | 2018/07/11 | 部分通过 |  | 目前数据质量管理系统--质量检查报告--月统计报告不能展现数据的完整性问题、一致性问题、准确性问题、关联性问题，只是单一的展示出系统的问题数，并且无季度的数据质量报告 | 部分完成 | 待完善 | 需补充基于规则的问题统计的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充基于规则的问题统计的验证步骤 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
86 | 29 | 0 | 1 | 4.1.3.2.2.2数据质量管理服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据管理服务之数据质量管理服务 | 4）人工处理工作 对于无法通过系统处理的质量问题，需要投标人定义问题，修复提升清洗规则，如还不能处理的，需要投标人建立问题数据工单，将问题数据派发给责任部门处理，能够对问题数据的人工修复、工单跟踪、管理、监督、数据审核等工单处理过程闭环管理。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 问题代办 问题浏览 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击：我的代办--问题代办、浏览--问题浏览 | 海威 |  | 2018/07/11 | 通过 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
87 | 30 | 0 | 1 | 4.1.3.2.2.3数据编目标引服务 | 数据处理分析应用 | 数据汇聚处理 | 数据管理服务之数据编目标引服务 | 投标人需通过编目管理系统实现对数据资源编目标引，主要工作包括编目、目录注册、目录审核、目录发布、目录更新和目录管理，生成数据资源目录对外提供服务，并对数据进行标引，为不同主题分析提供数据标签服务。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据编目管理系统 |  | 编目： 1.点击“编目元数据”->"核心元数据管理"，对编目核心元数据进行新增/删除/编辑，实现目录元数据结构的管理。 2.点击“数据集管理”，配置编目资源的数据集信息（中文名称、英文名称、描述）。点击“资源目录管理”->"组织机构管理"，选择资源提供方所属的组织机构名称，点击“新增关联数据集”，完成编目数据资源与组织机构的关联。 目录注册： 1.点击“资源目录管理”->"编目注册"，进入编目注册页面，选择资源提供方所属的组织机构名称，在显示的信息资源列表中选择要注册的信息资源，点击“注册资源”。 2.进入注册资源界面，配置核心元数据信息，完成资源目录注册。 目录审核/发布/更新： 点击“资源目录管理”->"目录审核管理"，选择“资源目录审核”勾选待审核信息资源，点击“批量通过并发布”或“批量不通过”，实现目录审核的批量处理。 资源目录服务： 1.点击“资源目录服务”->"目录导航"，访问目录导航页面，通过目录树或关键字搜索，点击资源名称，进入资源列表显示，可对目标目录资源进行详细信息查看、目录订阅申请等操作。 2.中心审核人员点击“资源目录服务”->"资源订阅申请"，在订阅申请任务列表中，查看未审核状态的资源信息，进行“审批”“查看详情”操作。 标签管理： 点击“系统管理”->"标签管理",进入标签管理页面，以列表的形式展示所有的标签信息，可自定义添加标签信息。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段或部分完成阶段
88 | 31 | 0 | 1 | 4.1.3.3.1业务需求分析 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 业务需求分析 | 投标人针对各应用专题开展业务调研，详细分析业务需求，梳理应用场景，设计业务流程，业务逻辑。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
89 | 32 | 0 | 1 | 4.1.3.3.2业务模型与算法设计 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 业务模型与算法设计 | 投标人需根据应用主题的需求提炼、设计业务模型和分析算法，模型和算法要能够支撑业务管理人员开展专题分析研究，包括但不限于人口调控、交通改善、产业布局相关模型和算法。 投标人需根据应用主题的需求，设计和实现相关的仿真分析模型，核心是实现专题的宏观、中观仿真模型。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
90 | 33 | 0 | 1 | 4.1.3.3.3融合分析 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 融合分析 | 投标人要在基础库、主题库之上设计并加工生成分析数据模型，并进行各类应用专题的深度分析。在应用专题的分析点中，可以采取数据融合呈现形式、分析指标体系形式、分析模型结果综合展现等形式，可使用分析模型、仿真模型等多种实现方式，具体形式投标人根据需要增加或灵活组合。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
91 | 34 | 0 | 1 | 4.1.3.3.4可视化展现 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 可视化展现 | 投标人要为支撑各类分析应用设计并实现面向城市仪表盘和领导驾驶舱的可视化展示页面。这些可视化展现页面要能无缝集成到大屏、桌面、移动端等门户中。专题的可视化页面要能清晰表达分析逻辑。 | 泰豪 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
92 | 35 | 0 | 1 | 4.1.3.3.4.1基础服务 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 可视化展现之基础服务 | 提供城市运行核心的各项关键数据可视化呈现服务 提供地球、城市、建筑物、设备等的数据可视化呈现服务，包括但不限于采用热力图、空间流动线、空间分布图、三维图表、光影粒子效果等表达方式。 按照时间和空间两个维度进行同步呈现，全面掌控数据变化态势，显现规律，支持决策。  提供空间数据实时监控、历史回放、模拟推演服务。  提供集地理信息、GPS数据、倾斜摄影数据、BIM建筑模型数据、统计数据、摄像头采集画面等多类型数据融合一体化的显示服务。  提供模型数据与相关的监测数据进行关联可视化展示及预警状态展示的服务。  利用可视化场景的缩放、漫游、量算、标绘以及图层控制提供展示服务。  利用Web UI和三维可视化与Portal门户的集成，提供实时数据驱动下的各种显示效果服务，提供数据下钻联动，实现从宏观报表到微观实体模型逐级展示的可视化服务。 | 泰豪 | [7 empty] | 未通过 |  | ”提供城市运行核心的各项关键数据可视化呈现服务“该部分尚未开发 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
93 | 36 | 0 | 1 | 4.1.3.3.4.2多屏可视化呈现 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 可视化展现之多屏可视化呈现 | l 大屏幕：提供不同分辨率的大屏幕可视化效果定制及呈现服务，并能够和PC端实现无缝切换显示。 l 提供在大屏幕、PC端及移动终端三屏合一进行数据可视化呈现的服务。 | 泰豪 | [7 empty] | 部分通过 |  | 无法验证”大屏以及移动端的可视化展示“ | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
94 | 37 | 0 | 1 | 4.1.3.3.4.3模型处理及展示 | 数据处理分析应用 | 数据分析应用 | 可视化展现之模型处理及展示 | 利用数字城市地上地下三维模型全热点，对三维模型赋予不同属性。提供建筑模型、管线模型、相关参数模型及其业务数据的统一承载展示的服务。 利用数字城市模型局部消隐、半透显示、内部构造剖析等多种渲染方式，提供多种特效效果呈现服务；支持天气效果随环境设定智能呈现。 | 立德 | [7 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
95 | 38 | 1 | 1 | 4.1.4城市大数据平台功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 |  | 城市副中心大数据平台本期建设内容主要包括以下几个部分： 1、数据接入系统：实现全方位的数据接入能力。接入园区物联网数据、BIM和三维空间数据等，对接市级大数据平台，接入基础库以及委办局数据。 | 九鼎 | 孙小烨 |  |  | 1、园区物联网数据的接入（BIM、三维空间数据由立得实施？） 点击“实时数据采集”->"新建任务"，配置任务名称、任务描述，点击下一步，进入流程配置界面，创建一个Kafka SOURCE到Hdfs SINK的流式任务，在SOURCE中输入属性信息（），SINK中输入属性信息，点击下一步，可选择手动执行或周期执行，执行成功后完成物联网数据接入。 2、对接市级大数据平台 基础库数据接入:"批量数据导入"->"数据源管理"，点击“新建数据源”，选择“HIVE”，进入数据源信息配置界面，输入数据源信息（数据源名称：人口库），点击测试连接，成功后点击确认提交。点击“采集任务管理”->"新建任务"，进入任务创建流程，配置源库数据源信息、目标库数据源信息，字段映射、周期控制、预览提交，任务执行成功后完成数据的接入。 3、委办局数据的接入 以民政局数据到大数据平台的汇聚为例。 1.中心用户登录汇聚共享中心系统页面 1）点击“远程通道”->“通道用户”->”新建”，配置委办局用户信息，输入用户ID（1003）、用户名称（民政局用户）、连接密码（123456），保存并完成创建委办局用户； 2）点击“通道管理”->”新建”，配置通道信息，输入通道ID（TD1003）、通道名称（民政局数据通道）、通道服务类型（汇聚服务）、通道消息处理类型（全量），连接授权信息（发送方<1003>，接收方<10000>），保存并完成远程通道信息的配置与用户授权； 测试结果：操作成功后，完成民政局用户的授权与远程通道信息配置，可在“通道用户”“通道管理”查看相关信息。 2.委办局用户（以民政局为例）登录汇聚共享节点系统页面 1）点击“数据源连接”—>”关系型数据库”—>”新建JDBC”（可根据共享数据资源类型选择数据文件、二进制文件、Kafka），配置共享数据源基本信息，输入名称（民政局A业务系统数据）、数据源类型（mysql）、jdbc选项（驱动<自动生成>,URL格式<基本>,JDBC URL<自动>,服务器地址<10.10.10.25>,数据库<rkxx_db>,用户名<root>,密码<jdrx0p9o*>,）,测试连接成功后保存；点击“库表选择”，查看所有库表信息，全选，确定。 2）点击“元数据目录”—>”交换数据结构”，输入数据集名称（民政局共享数据），保存，选中新建的数据集，点击“工作集”->“编辑”，配置数据表->从元数据导入->选择数据源->配置数据结构->确定->发布，输入版本号（01），发布成功后可查看数据源的数据结构。 3）点击“数据源连接”—>”数据通道”，数据通道名称（民政局共享数据通道）、服务器地址（10.10.10.29），端口（9095），用户ID（1003），连接密码（123456），测试连接后保存，完成远程通道的连接。选中通道，点击可用通道->数据结构->从交换数据结构库选用,选择需发布的数据结构版本，确定后完成数据结构到通道的发送。 4）点击“任务管理”—>”交换整合”->”新建任务”，输入任务名称（民政局数据共享）、任务类型（全量交换），保存提交；在任务列表中打开任务，源库进行选择源连接（关系型数据库连接）、目标库选择目标连接（通道服务连接）；点击“新建交换”，输入交换名称（民政交换任务1）->配置数据来源->数据目标->数据映射，配置完成后点击运行。 测试结果：操作成功后，可在任务监控中查看任务明细，完成民政局数据到远程通道的发送。 3. 中心用户登录汇聚共享中心系统页面 1）点击“数据源连接”—>”关系型数据库”—>”新建JDBC”（可根据共享数据资源类型选择数据文件、二进制文件、Kafka），配置共享数据源基本信息，输入名称（中心库）、数据源类型（mysql）、jdbc选项（驱动<自动生成>,URL格式<基本>,JDBC URL<自动>,服务器地址<10.10.10.25>,数据库<zyzx_db>,用户名<root>,密码<jdrx0p9o*>）,测试连接成功后保存。点击“库表选择”，查看所有库表信息，全选，确定。 2）点击“数据源连接”—>”数据通道”，数据通道名称（中心库数据汇聚通道）、服务器地址（10.10.10.29），端口（9095），用户ID（10000），连接密码（123456），测试连接后保存，完成远程通道的连接。选中通道，点击可用通道->数据结构，可查看通道的数据结构，创建目标库的数据结构。 3）点击“任务管理”—>”交换整合”->”新建任务”，输入任务名称（民政局数据汇聚）、任务类型（全量交换），保存提交；在任务列表中打开任务，源库进行选择源连接（通道服务连接-民政局数据汇聚）、目标库选择目标连接（关系型数据库连接-中心库）；点击“新建交换”，输入交换名称（民政数据汇聚任务1）->配置数据来源->数据目标->数据映射，配置完成后点击“运行”。 测试结果：操作成功后，可在任务监控中查看任务明细，完成民政局数据从远程通道到中心库的导入。 4. 中心用户登录综合采集系统页面 1）点击“批量数据导入”—>"数据源管理"->"新建数据源"，选择关系型数据源（mysql），配置数据源信息（数据源名称<中心库民政局数据>,数据源地址<10.10.10.25>、数据源端口<3306>、实例名称<zyzx_db>、用户名<root>、密码< jdrx0p9o*>）,测试连接成功后确定； 2)点击“采集任务管理”->"新建任务"，进入任务创建流程，输入数据源（中心库民政局数据）->来源库（汇聚库/历史库）->字段映射（自动映射）->周期控制,任务完成并执行任务。 测试结果:任务执行成功，任务列表中进度100%，完成民政局数据从汇聚共享中心库到大数据平台的导入。 |  |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | BIM和三维空间数据的接入方式是由立德还是九鼎来完成未确定。 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
96 | 38 | 1 | 1 | 4.1.4城市大数据平台功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 |  | 2、数据存储系统：实现全生态的数据存储能力。实现海量数据存储，包括传统数据仓库和基于Hadoop分布式文件系统，实现结构化数据、非结构化数据（包括音频、视频、图像等）的存储和管理。可存储数据规模应达到1PB。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 | 刘晓杰 |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
97 | 38 | 1 | 1 | 4.1.4城市大数据平台功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 |  | 3、数据管理系统：实现全流程的数据管理能力。包括数据汇聚、质量管理、编目加工、全生命周期管理等功能。可实现接入大数据平台的所有数据资源、处理规则和标签的列表展示，查询等功能。 | 金信 | 聂巍 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 | 聂巍 |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
98 | 38 | 1 | 1 | 4.1.4城市大数据平台功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 |  | 4、数据分析系统：实现多层次的数据分析能力。包括实时计算、离线计算、流式计算、内存计算等多种计算能力以及机器学习、人工智能等多种分析算法。可对平台建立的各种模板和模型进行统计、查询和列表展示。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 | 刘晓杰 |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
99 | 38 | 1 | 1 | 4.1.4城市大数据平台功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 |  | 5、数据可视化系统：实现全媒体的综合展示能力。包括移动终端、大屏、pc端等多终端展示和柱状图、累积柱状图、饼图、曲线图、地图等多种展示形式。 | 金信 | 聂巍 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 | 聂巍 |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
100 | 38 | 1 | 1 | 4.1.4城市大数据平台功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 |  | 6、平台管理系统：实现全方位的安全保障能力以及智能化的全程监控能力。包括数据加密、授权认证等安全保障功能以及平台性能监控、数据监控、资源监控、异常报警监控等平台监控功能。 | 金信 | 刘小杰 聂巍 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 | 刘晓杰 |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
101 | 39 | 1 | 1 | 4.1.4.1.1存储类型 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 | 存储类型 | 1、分布式文件系统 实现基于Hadoop的分布式文件系统，建设具有高度容错性的数据存储系统，提供高吞吐量的数据访问。支持大小文件共存，充分利用存储空间，支持文件去重，自动识别重复文件，提升空间利用率，支持实时高性能访问。 | 金信 | 刘小杰 | HDFS | 基于大数据平台的，可在通用硬件上运行的，分布式文件系统。 | 1>测试Hadoop的分布式文件系统存在：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件->hdfs，查看组件详情。 2>测试hdfs自动识别重复文件功能：1.登录s1服务器，查看linux本地文件ls /opt/abc.txt。2.切换到hdfs用户，使用put命令把数据拷贝至hdfs中。使用命令：hadoop fs -put /opt/abc.txt /user，导入文件成功。3.导入重复文件，重复执行以上put命令，自动识别重复文件并报警：put: `/user/abc.txt': File exists。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
102 | 39 | 1 | 1 | 4.1.4.1.1存储类型 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 | 存储类型 | 2、分布式数据库 提供适合存储海量非结构化数据或半结构化数据的、具备高可靠性、高性能、可灵活扩展伸缩的、支持实时数据读写的分布式存储能力。支持库级别本地备份、批量导出和数据恢复，支持全量、增量两种模式。 | 金信 | 刘小杰 | HBASE | 提供高可靠性的、高性能的、面向列的、支持海量数据的的分布式存储系统。 | 1>测试分布式数据库存在：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件->hbase，查看组件详情。 2>测试HBASE全量导出数据功能：1. 在Linux切换到hdfs用户，执行hbase shell命令。2. 导出memb表，保存到hdfs路径/hbaseout/t1，执行以下命令：hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export member /hbaseout/member。3.执行以下命令查看导出的数据： hadoop fs -ls /hbaseout/member。 3>测试HBase增量导入数据功能：1. 在Linux切换到hdfs用户，执行以下命令：sqoop import -D sqoop.hbase.add.row.key=true --connect jdbc:mysql://10.1.3.202:3306/spider --username root --password 123465 --table TEST_TEST --columns ID,NAME --hbase-create-table --hbase-table t_test --column-family cf --hbase-row-key ID --incremental lastmodified --check-column U_DATE --last-value '2018-07-10' --split-by U_DATE 4>测试HBase库级别的本地备份： hadoop fs -cp /apps/hbase/data /hbase_backup/ | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
103 | 39 | 1 | 1 | 4.1.4.1.1存储类型 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 | 存储类型 | 3、关系型数据库 提供基于云计算平台的稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的关系型数据库服务，涵盖Oracle、Mysql、Sqlserver、db2等主流数据库。 | 金信 | 刘小杰 | Mysql/Oracle | 提供传统关系型数据库服务。 | 测试查表功能：1.连接s1服务器，执行以下命令连接数据库服务mysql -uroot -p123456。2.执行建表语句： select * from test.test; 3.查看结果。 2.连接oracle数据库：1.在10.10.10.37节点的shell端输入命令登录oracle：sqlplus sys/oracle@10.10.10.37:1521/orcl11 as sysdba；2.查看所有表：select * from tab；3.查询表内容：select * from WRH$_IOSTAT_DETAIL ； | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 没有DB2、SQL Server的数据库 基于应用需求
104 | 39 | 1 | 1 | 4.1.4.1.1存储类型 | 城市大数据平台功能建设 | 数据存储系统建设 | 存储类型 | 4、内存数据库 支持Redis等内存数据库，能够提供专用的数据导入导出工具，可以方便的导出Redis中的数据。 | 金信 | 刘小杰 | Redis | Redis是一个Key-Value存储系统，支持丰富的value 类型，包括string(字符串)、list(链表)、set(集合)等。 | 1>测试内存数据库存在：登录大数据管理系统。选择组件->Redis，查看组件详情。 2>测试set功能：使用root用户连接s5，执行/usr/bin/redis-cli 2.执行set命令：set name zhangsan。3.查看执行get命令：get name，显示正确。 3>测试reids数据导出：redis数据文件保存在s5节点的/var/lib/redis/dump.rdb | 任中超 |  |  | 部分通过 |  | 不提供专用的数据导入导出工具，支持数据文件备份。 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
105 | 40 | 1 | 1 | 4.1.4.2.1数据来源 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 数据来源 | 1、外部数据采集功能主要需要能够支持与物联网管理平台、政务协同办公平台、北京通、园区综合管理平台的数据采集； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 物联网管理平台数据采集： 点击“数据接入”->"流式任务"，创建一个File到Hdfs的流式任务,执行成功后完成物联网数据接入。 政务协同办公平台、北京通、园区综合管理平台的数据采集： 点击“数据接入：->"流式任务"，创建一个Http到Jdbc的流式任务,任务完成后实现数据接入。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  | 需要调研各数据源的接口方案 | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新；同时，除了流式处理，针对具体的接入需求，每个方面都要补充。 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新；同时，除了流式处理，针对具体的接入需求，每个方面都要补充。 | 部分通过
106 | 40 | 1 | 1 | 4.1.4.2.1数据来源 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 数据来源 | 2、应对获取的互联网原始数据进行清洗、去重、归类，入库等工作。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 点击”数据接入"->"深网爬虫"-“爬虫管理”，创建爬虫任务（配置爬取地址，过滤关键字等），完 成爬虫任务创建，完成后单击“运行”开始数据的爬取，爬取的互联网数据自动清洗、去重后入库。 ——举个具体的例子，体现出清洗、去重、归类等功能内容。 目前只体现出文本的抓取，而图片、表格的抓取功能是否具备？ |  |  |  | 部分通过 |  | 测试示例有待完善 | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新；需补充具体测试用例。 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新；需补充具体测试用例。 | 部分通过
107 | 40 | 1 | 1 | 4.1.4.2.1数据来源 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 数据来源 | 3、若采用购买服务获取互联网数据时，应配备必要的技术团队保障数据服务稳定开展。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 |  | 属于实施内容，根据具体需求提供数据保障服务 |  |  |  | 无效 |  | 属于实施内容 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
108 | 40 | 1 | 1 | 4.1.4.2.1数据来源 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 数据来源 | 4、对在上述采集范围内需按需采集的临时专项数据采集服务，应按照建设方规定的合理时限完成数据保障服务。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 |  | 属于实施内容，根据具体需求提供数据保障服务 |  |  |  | 无效 |  | 属于实施内容 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
109 | 41 | 1 | 1 | 4.1.4.2.2 接入能力 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入能力 | 具备全方位的数据接入能力，可接入以下多种数据类型： 1、传统关系型数据库，包括oracle、db2、sqlserver、mysql、人大金仓等； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 1.点击“数据接入”->"数据源管理"，访问数据源管理页面，点击新建数据源，选择对应的关系型数据源，在新建数据源界面中配置数据源信息（地址、端口、连接密码等），点击测试连接，确定。 2.点击“采集任务管理”，进入任务创建页面，配置来源、目标、字段映射、周期等信息，任务完成并执行任务。 预期结果：数据接入成功 | 郑自秀 |  |  | 部分通过 |  | 目前数据库环境还不完善，后续根据需求陆续完善 | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 部分通过 | 可以配置，但是由于没有具体数据库进行连接验证
110 | 41 | 1 | 1 | 4.1.4.2.2 接入能力 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入能力 | 2、非关系型数据库：包括Hbase、MongoDB等； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 该功能测试中，未体现在界面功能上。 | 郑自秀 |  |  | 开发中 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | Hbase，MongoDB开发中
111 | 41 | 1 | 1 | 4.1.4.2.2 接入能力 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入能力 | 2、文件类数据：包括hdfs、word、pdf、excel、xml、html、json等多种文件格式； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | pdf，world，xml、html，json数据接入： 点击“数据接入”->"流式任务"，进入任务创建界面，配置任务名称和类型后，进入流程配置，source选择“file"，根据需求配置执行周期，任务完成实现数据接入。 Hdfs、excel数据接入： 1.点击“数据接入”->"数据源管理"，访问数据源管理页面，点击新建数据源，在“文件数据源”选择excel/在“其他数据源”选择“hdfs”，进入新建数据源界面，配置数据源信息（地址、端口、连接密码等），点击测试连接，确定。 2.点击“采集任务管理”，进入任务创建页面，配置来源、目标、字段映射、周期等信息，任务完成并执行任务。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
112 | 41 | 1 | 1 | 4.1.4.2.2 接入能力 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入能力 | 3、流式数据：包括视频流等 ； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 点击“数据接入”->"流式任务"，进入任务创建界面，新建流式任务名称，进入流程配置，选择APP（kafka-source、hdfs-file-sink），创建流程，执行流式任务 | 郑自秀 |  |  | 部分通过 |  | 支持视频文件的接入，实时的视频流需要根据实际需求提供接入服务 | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 部分通过
113 | 41 | 1 | 1 | 4.1.4.2.2 接入能力 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入能力 | 4、音频数据。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 点击“数据接入”->"流式任务"，进入任务创建界面，新建流式任务名称，进入流程配置，选择APP（kafka-source、hdfs-file-sink），创建流程，执行流式任务 | 郑自秀 |  |  | 部分通过 |  | 支持音频文件的接入，实时的音频流需要根据实际需求提供接入服务 | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
114 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 1、平台能够提供图形化大数据集成工具，用于大数据平台与数据库、文件系统间交换数据与文件的能力，支持在HDFS/HBase与关系型数据库、文件服务器间进行双向数据导入或者导出，同时在数据导入导出过程中，支持对文件进行合并、过滤、编解码格式转换等功能。 | 九鼎 | 孙小烨 |  |  | 大数据平台功能？ |  |  |  | 部分通过 |  | 数据导出功能开发中 | 开发中 | 待补充 | 此为共享交换的功能，需补充 | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 | 此为共享交换的功能，需补充 | 待测试
115 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 2、数据集成工具应支持从SFTP、FTP向HDFS或HBase导入数据； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 1、支持SFTP、FTP向HDFS导入功能。 2、访问数据汇聚系统，点击“数据接入”->“数据源管理”，创建FTP数据源信息。 3、点击“数据接入”->“采集任务管理”，创建采集任务选择FTP数据源，目标源选择HDFS，完成任务创建。 -暂不支持向Hbase的导入。 |  |  |  | 部分通过 |  | 不支持向hbase 的导入（SFTP/FTP文件向hbase的导入场景不明确） | 已完成 | 待完善 | 需补充HBAse的导入功能。需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充HBAse的导入功能。需要根据最终部署的系统进行更新 | 部分通过 | 不支持向hbase 的导入（SFTP/FTP文件向hbase的导入场景不明确）
116 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 3、数据集成工具应支持从HDFS或HBase向SFTP、FTP导出数据； | 九鼎 | 孙小烨 |  |  | 属于平台功能？ |  |  |  | 开发中 |  | 数据导出功能开发中 | 开发中 | 待补充 | 此为数据接入的功能，需补充 | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 | 此为数据接入的功能，需补充 | 待测试 | 此功能对应一期大数据平台数据采集接入
117 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 4、数据集成工具应支持从SFTP、FTP向hive导入数据。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 支持文件数据源（Excel、CSV）导入到Hive库。 点击“数据接入”->“数据源管理”，创建Excel、CSV数据源信息。点击“采集任务管理”，创建采集任务选择Excel或CVS数据源，目标源选择Hive，完成任务创建。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
118 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 5、数据集成工具应支持从hive向SFTP、FTP导出数据 | 九鼎 | 孙小烨 |  |  | 属于平台功能？ |  |  |  | 开发中 |  | 数据导出功能开发中 | 开发中 | 待补充 | 此为数据接入的功能，需补充 | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 | 此为数据接入的功能，需补充 | 待测试
119 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 6、数据集成工具应支持hive和关系型数据进行数据相互导入。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 支持关系型数据到Hive库的导入功能。 点击“数据接入”->“采集任务管理”，创建采集任务，根据任务创建向导配置相应的配置项，完成采集任务的创建，单击启动任务，则完成数据采集功能。 —暂不支持导出功能。 |  |  |  | 部分通过 |  | 数据导出功能开发中 | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新；需补充导出功能验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新；需补充导出功能验证步骤 | 部分通过
120 | 42 | 1 | 1 | 4.1.4.2.3 接入要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 接入要求 | 7、数据集成工具应支持全量和增量数据的抽取功能。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 点击“数据接入”->“采集任务管理”，创建采集任务，在选择数据源界面中选择增量表与增量字段后，任务创建完成后采集数据则会根据配置完成增量采集，如果不选择增量表与增量字段则系统按全量采集处理。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
121 | 43 | 1 | 1 | 4.1.4.2.4存储要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 存储要求 | 1、大数据平台能对结构化数据、半结构化数据、非结构化数据提供完整的存储解决方案，能够在保障安全的情况下，为上层数据管理软件和数据分析软件以及业务应用高效读写性能。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据操作系统 |  | 测试支持多种类型数据存储：登录大数据操作系统。点击选择数据文件浏览->HDFS文件浏览，选择路径/filedemo，查看多种类型文件。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
122 | 43 | 1 | 1 | 4.1.4.2.4存储要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 存储要求 | 2、大数据平台的HDFS组件，需要支持多HDFS文件数据块存储功能。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 |  | 测试Hadoop的分布式文件系统：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件->hdfs，查看概要中的相关块信息。 |  |  |  | 暂未开始 |  | 有待讨论，数据大数据平台存储功能 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
123 | 43 | 1 | 1 | 4.1.4.2.4存储要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 存储要求 | 3、数据存储安全：从底层存储开始保护，保证数据安全，实现数据库安全、HDFS数据加密以及数据脱敏等功能。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 |  | 1>测试数据加密操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->数据脱敏->encryptEnterprie，设置需要的加密的表字段t_interprice_foung_info.qyzch，用户user1访问时设置加密规则为：jiami({col})。 2>测试验证数据加密操作：：登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询加密数据/解密数据，查询结果已经加密/解密。 |  |  |  | 暂未开始 |  | 有待讨论，数据大数据平台存储功能 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
124 | 43 | 1 | 1 | 4.1.4.2.4存储要求 | 城市大数据平台功能建设 | 数据接入系统建设 | 存储要求 | 4、支持通过HADOOP集群进行存储、管理和处理。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 |  | 1>测试存储：登录大数据管理系统。选择组件->hdfs，查看hadoop集群存储信息。 2>测试管理：登录大数据管理系统。选择组件->hdfs，可以选择开启/关闭组件按钮，对集群进行起停管理操作。（测试，建议勿操作） 3>测试处理：登录大数据管理系统。选择组件->hdfs，可以选择删除组件按钮，对集群进行删除处理操作。（测试，建议勿操作） |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
125 | 44 | 1 | 1 | 4.1.4.3.1 ETL数据整合 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | ETL数据整合 | ETL数据整合工具作为构建数据仓库的一个环节，负责将分布的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成。通过ETL数据资源集成工作，为大数据平台（如数据交换系统、大数据资源库）提供数据基础和数据保障。集成的数据来源包括北京市共享交换系统数据和各委办局业务系统数据。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 | 1.作业调度 2.通过作业脚本进行数据清洗，转换，集成 | 1.设计etl任务，对数据进行加工 2.etl任务包括各种数据源，委办局，市级大数据平台，物联网数据，园区综合管理平台等 3.编写作业脚本，对数据进行清洗，转换，集成，编写脚本集成汇聚接入系统的任务 4.启动任务，查看结果 | 卢学宝 | 卢学宝 | 2018.7.11 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
126 | 45 | 1 | 1 | 4.1.4.3.2 数据编目管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据编目管理 | 数据编目管理主要用来管理信息资源目录，信息资源目录对信息资源进行编目形成核心元数据，注册到整合资源数据库中，生成数据资源目录。使用者可通过目录服务对数据信息资源进行目录查询。系统要求如下： Ø 元数据管理 包括元数据结构创建与维护管理、目录分类结构创建与维护等功能。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据编目管理系统 | 编目管理 | 1、元数据结构创建与维护管理 元数据创建： 点击“新增”，进入元数据管理页面，填写元数据信息（属性信息、校验配置、属性流配置），点击确定； 测试结果：新增的元数据显示在页面动态显示在页面上。 元数据维护管理： 进入核心元数据管理页面，对元数据进行维护管理，可进行“设为无效”、无“编辑”，“删除”等操作 测试结果：页面上相应的元数据状态更新显示正确 2、目录分类结构的创建和维护 点击“目录分类管理”，进入目录分类管理界面，点击设置按钮，在相应目录下通过“新增”、“删除”、“编辑”按钮，对目录分类结构进行管理。 测试结果：新增的目录显示在页面中，显示为待审核状态（蓝色字体） 点击“目录审核管理”，对未审核的目录分类信息进行“通过”或“不通过”操作，对于不通过操作，可编辑原因。 测试结果：审核通过的目录分类信息以绿色字体在目录分类界面展示。 | 郑自秀 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
127 | 45 | 1 | 1 | 4.1.4.3.2 数据编目管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据编目管理 | Ø 目录管理 包括编目、目录注册、目录审核、目录发布、目录更新等功能。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据编目管理系统 | 编目管理 | 1、编目 “编目元数据”->“数据集管理”，配置数据资源的数据集信息（中文名称、英文名称、描述），可根据需求添加“扩展元数据”，确定提交，在数据集列表中可查看新增的数据集信息。 “资源目录管理”->"组织机构管理"，选择资源提供方所属的组织机构名称，点击“新增关联数据集”，完成编目数据资源与组织机构的关联。 测试结果：操作成功后，可在关联数据集信息列表中查看关联的编目信息。 2、目录注册 点击“资源目录管理”->"编目注册"，进入编目注册页面，选择资源提供方所属的组织机构名称，在显示的信息资源列表中选择要注册的信息资源，点击“注册资源”。 进入注册资源界面，根据向导，配置核心元数据信息，完成资源目录注册。 测试结果：操作成功后，可在“目录审核管理”->"资源目录审核"界面上查看未审核状态的新增编目信息。 3、目录审核/发布 点击“资源目录管理”->"目录审核管理"，选择“资源目录审核”勾选待审核信息资源，点击“批量通过并发布”或“批量不通过”，实现目录审核的批量处理。 测试结果：操作成功后，可在“目录导航”中的“资源列表”中查看该条资源目录。 4、目录更新 点击“编目注册”—>"我的资源"，对“审核通过已发布”的信息进行“编辑”操作，完成目录更新 。 测试结果：操作成功后，可在“目录审核管理”->"资源目录审核"列表中查看待审核状态的目录信息。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
128 | 45 | 1 | 1 | 4.1.4.3.2 数据编目管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据编目管理 | Ø 目录服务 包括目录导航、目录查询和目录信息订阅等功能； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据编目管理系统 | 编目管理 | 1、目录导航 点击“资源目录服务“->"目录导航",通过目录树展开/折叠方式实现资源目录的浏览，支持按照基础类、主题类、服务类、拓展类、行业类、组织机构等多种导航方式。 测试结果：操作成功后，可完成信息资源目录数据的精准定位。 2、目录查询 点击“资源目录服务“->"目录导航"，在搜索栏中输入关键字，实现目录信息的查询。 测试结果：操作成功后，搜索栏下显示查询的资源信息。 3、目录信息订阅 资源申请方点击“资源目录服务“->"目录导航"，通过目录树导航或搜索栏关键字检索，接入资源信息列表，选择目标资源，点击订阅申请，勾选申请订阅的数据项和填写申请描述，点击确定完成申请。点击“资源订阅审核”->“我的审核”，接入订阅审核界面，查看资源订阅申请信息，根据需求进行“审核通过”或“审核不通过”操作。 资源提供方点击“资源订阅审核“->“订阅审核”，对于未审核状态的信息，可查看订阅信息详情，进行“审核通过”或“审核不通过”操作。 测试结果：操作成功后，审核状态显示“审核通过，资源准备中”。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 |  | 已完成 | 已完成 | OK。需要根据最终部署的系统进行更新 | 通过
129 | 45 | 1 | 1 | 4.1.4.3.2 数据编目管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据编目管理 | Ø 标签服务 对各类数据资源打标签，并实现大数据平台建立的各种标签的统计、查询和列表展示。 | 九鼎 | 孙小烨 | 数据编目管理系统 | 编目管理 | 1、标签展示 点击“系统管理”->"标签管理",进入标签目录编辑界面，进行标签信息的自定义创建，并以列表形式展示所有的标签信息. 2、标签统计 点击“系统管理”->"标签管理",修改关键词标签抽取数，注册资源时，系统根据自动抽取规则抽取出相应的关键词数量。 3、标签查询 点击“资源目录服务“->"目录导航",在搜索栏中输入标签信息，可在页面上显示出所有该标签下的信息资源。 测试结果：操作成功后，在“目录导航”搜索栏中，输入标签，可在页面上显示该标签相关的信息资源详情。 |  |  |  | 部分通过 |  | 标签统计在开发中 | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新。统计相关功能需补充验证步骤。 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新。统计相关功能需补充验证步骤。 | 部分通过 | 标签统计在开发中
130 | 46 | 1 | 1 | 4.1.4.3.3 元数据管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 元数据管理 | 元数据（Metadata）就是数据的数据，用于建立、管理、维护和使用城市大数据平台。元数据管理是城市大数据平台中的关键组件，贯穿于建立城市大数据平台的整个过程，其把数据转化为有用的、可信赖的信息，支持决策分析。 元数据管理建设要求： 1、建立数据元统一视图 元数据管理通过统一数据口径、完善指标体系、建立统一数据视图，可确保数据的完整性、准确性、一致性，从而有效的在各个业务系统内进行数据的转换和整理工作。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | 元数据统计 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--元数据管理系统 2、点击元数据统计，浏览元数据统计信息 3、点击元数据浏览--源系统元数据查询--北京统计局，可以查看数据表定义 | 海威 |  | 2018/07/12 | 部分通过 |  | 元数据管理系统中，源系统统计图表只显示入仓的表和实际表的数量，不能完全体现“统一数据视图”功能 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
131 | 46 | 1 | 1 | 4.1.4.3.3 元数据管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 元数据管理 | 2、实现元数据统一管理 把分散在不同系统、不同工具、不同人员中的元数据信息进行统一管理，实现数据从业务层至技术层的全面贯通。完成从源数据取数、ETL（抽取、转换和加载）、OLAP（在线分析处理）、应用和呈现整个过程的元数据管理。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | 数据浏览 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--元数据管理系统 2、点击数据浏览--源系统元数据查询、ETL元数据查询、仓库库表元数据查询实现不同阶段元数据的浏览管理 | 海威 |  | 2018/07/12 | 部分通过 |  | 元数据管理系统中只能对源系统元数据、ETL任务、仓库库表元数据进行查询，无法”呈现整个过程的管理“ | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
132 | 46 | 1 | 1 | 4.1.4.3.3 元数据管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 元数据管理 | 3、实现数据透明管理 通过对数据源定义、目标定义、转换规则等相关的关键信息的管理，达到数据透明的管理目标，具体包括的数据结构透明、数据含义透明、数据转换规则透明等。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | 数据浏览 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--元数据管理系统 2、点击数据浏览--源系统元数据查询、ETL元数据查询、仓库库表元数据查询实现不同阶段元数据的浏览管理 | 海威 |  | 2018/07/12 | 部分通过 |  | 元数据管理系统，无法验证”对目标定义、转换规则等相关信息的管理“ | 已完成 | 待完善 | 需补充转换规则信息 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需补充转换规则信息 | 部分通过 | 转换规则信息需要补充
133 | 46 | 1 | 1 | 4.1.4.3.3 元数据管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 元数据管理 | 4、为数据质量管理和考评提供支持 为数据质量管理体系提供信息支撑。以元数据管理为基础建立数据质量监控模块，进行数据质量的全程监控。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理，设置并执行相应的检查规则，形成质量检查报表 3、通过问题代办 ,查看数据规则运行相关问题 | 海威 |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
134 | 47 | 1 | 1 | 4.1.4.3.4 数据标准管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据标准管理 | 通过建设数据标准管理系统，旨在解决原来普遍存在的数据标准和数据分开两张皮的问题，做到数据标准和数据的实时对比、分析和稽查，随时发现数据质量问题，随时给出问题原因分析，及时纠正各种数据质量问题，达到数据标准和数据的高度统一。 | 金信 | 海威 | 数据标准管理系统 数据质量管理系统 | 公共标准维护、指标标准维护 检查规则管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据标准管理系统 2、点击公共标准维护、指标标准维护可对数据标准进行维护 3、点击数据标准浏览，进行各数据标准信息的浏览 4、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 5、点击检查规则管理，进行数据质量的检查和查询 | 海威 |  | 2018/07/12 | 未通过 |  | 数据标准管理系统中无法验证”数据标准和数据的实时对比、分析和稽查“ | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
135 | 48 | 1 | 1 | 4.1.4.3.5 数据质量管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据质量 | 数据质量管理子系统主要包括数据质量评估，数据质量清洗和数据质量监测三部分。 1、数据质量评估 能够对人口、法人、宏观经济、公共信用等结构化数据，以及电子证照、音频、视频、图片、日志等非结构化数据，开展数据质量评估工作。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理、问题浏览、月统计报告 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理、问题浏览、月统计报告，查看数据质量评估情况。 | 海威 |  | 2018/07/11 | 未通过 |  | “数据质量管理系统”，无法验证“数据质量评估“功能项 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 非结构化数据质量检查首先需要转换成结构化数据再进行质量检查
136 | 48 | 1 | 1 | 4.1.4.3.5 数据质量管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据质量 | 2、数据质量清洗 数据质量清洗的基础是建立在以上数据质量评估之上的，基于数据探查和数据质量评估，理解数据当前的质量情况，辅助制定规则及改进计划，从而完善清洗规则。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/11 | 未通过 |  | ”数据质量管理系统“，无法验证“数据质量清洗”功能项 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
137 | 48 | 1 | 1 | 4.1.4.3.5 数据质量管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据质量 | 3、数据质量监测：建立各个维度的数据监测模型与规则，对所有数据进行质量监测，快速发现和找出问题数据，并建立起问题数据的迅速修复的机制。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理、问题浏览、检查规则运行情况 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理、问题浏览、检查规则运行情况，查看数据监测情况。 |  |  | 2018/07/11 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
138 | 49 | 1 | 1 | 4.1.4.3.6 数据比对融合 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据比对融合 | 数据比对融合服务的基础是建立在以上数据梳理服务之上的，基于数据探查和数据质量评估，理解数据当前的质量情况，辅助制定规则及改进计划，从而完善清洗规则。具体要求如下： 1、能够实现数据比对。应包括比对资源管理、比对规则配置、比对任务调度、比对结果分析。 | 金信 | 海威 | 数据质量管理系统 | 检查规则管理、问题浏览、检查规则运行情况 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--数据管理--数据质量管理系统 2、点击检查规则管理、问题浏览、检查规则运行情况，查看数据监测情况。 | 海威 |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
139 | 49 | 1 | 1 | 4.1.4.3.6 数据比对融合 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据比对融合 | 2、能够提供数据质量清洗服务。应包括数据自动增强服务、冗余数据修复与融合、自动修复提升、业务规则管理、人工定义修复提升规则。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统 |  |  |  |  | 2018/07/12 | 未通过 |  | 无法验证”数据质量清洗服务“功能 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
140 | 50 | 1 | 1 | 4.1.4.3.7 数据脱敏 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据脱敏 | 为实现敏感隐私数据的保护，平台应按照数据价值、法律要求及对组织的敏感程度和关键程度进行分级，根据制定的数据敏感性规则，分别新建维度表，用于存储经标记过的人口、法人等数据库记录的敏感性等级。并开发相关的限制关系，在数据访问层，根据相应的敏感性等级约束访问操作。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 1>测试数据权限操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->访问->LEVEL3，赋予用户user1访问表his.private_csum的所有字段的读权限。 2>测试验证数据权限操作：：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查询结果已经限制权限。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
141 | 51 | 1 | 1 | 4.1.4.3.8 数据加密 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据加密 | 为保证数据安全，需要根据数据敏感性规则，将带有特定敏感性标注的数据，利用自定义算法或MD5进行存储层级的数据加密，加强数据安全。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 1>测试数据脱敏操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->数据脱敏->encryptEnterprie，设置需要的脱敏的表字段t_interprice_foung_info.qyzch，用户user1访问时设置脱敏类型为：jiami({col})。 2>测试验证数据脱敏操作：：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询加密数据/解密数据，查询结果已经加密/解密。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
142 | 52 | 1 | 1 | 4.1.4.3.9 数据生命周期管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 数据生命周期管理 | 支持对历史数据的抽取，并形成全生命周期视图，为部分应用频繁使用某类历史数据做分析提供数据支撑。能够实现人口、法人等数据的全生命周期管理。 | 金信 | 聂巍 | 批量数据处理系统、大数据信息资源中心 | 需要通过设计和脚本开发实现 |  |  |  |  | 暂未开始 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
143 | 53 | 1 | 1 | 4.1.4.3.10 影像识别 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 影像识别 | 需支持实时视频结构化分析与历史视频结构化分析。 1、结构化解析功能 | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 暂未开始 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
144 | 53 | 1 | 1 | 4.1.4.3.10 影像识别 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 影像识别 | 2、实时视频解析功能； | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 暂未开始 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
145 | 53 | 1 | 1 | 4.1.4.3.10 影像识别 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 影像识别 | 3、活动目标检测：支持识别活动目标的速度、颜色、方向； | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 暂未开始 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
146 | 53 | 1 | 1 | 4.1.4.3.10 影像识别 | 城市大数据平台功能建设 | 数据管理系统建设 | 影像识别 | 4、支持模糊检索功能。 | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 暂未开始 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
147 | 54 | 1 | 1 | 4.1.4.4数据分析系统建设 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 |  | 数据分析系统建设主要考虑支撑领导驾驶舱、城市运行监测中心以及园区内其他系统进行数据综合分析时的数据资源需求。数据分析系统将各个资源部分（计算、内存、带宽等）安排给节点代理，并启动和监视容器的执行，为各类应用程序进行资源管理和调度。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 |  |  |  | 无效 |  | 综述项目 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
148 | 55 | 1 | 1 | 4.1.4.4.1数据建模 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据建模 | 数据建模主要是数据仓库的建模，主要任务是处理已有的数据，在现存数据库基础上进行数据处理，其设计应着眼于有效地抽取、综合、集成和挖掘已有数据库的数据资源，需采用数据仓库的设计方法。 | 金信 | 卢学宝 | 批量数据处理系统、大数据信息资源中心 | 1.作业调度 2.通过作业脚本进行数据处理 | 1.根据数据的处理阶段和应用方向，对数据进行建模，如基础库，主题库，数据集市等 2.在数据的处理过程中，数据分层处理，主要体现在etl上，通过对作业进行上下游依赖配置，可以清晰的展示出来 3.查看etl任务验证 | 卢学宝 | 卢学宝 | 2018.7.11 | 其他 |  | 依赖大数据平台数据，由于没数据，在实施阶段实现 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 此部分需求为基于数据的设计开发服务，由于没有数据支持，相关工作暂无法开展，属于待开发阶段
149 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | 应满足如下要求： Ø 多计算框架支持：支持离线批量处理、流式处理、在线处理、交互式探索等多种计算框架； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试离线批量处理：在Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令：hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar pi -Dmapred.job.queue.name=default 5 10 ,打印的输出结果会有计算后pi的值如下：Estimated value of Pi is 3.28000000000000000000 2>测试流式处理：连接spark2所在节点，在Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令： /usr/hdp/2.5.0.0-1245/spark2/bin/spark-submit --master local --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/hdp/2.5.0.0-1245/spark2/examples/jars/spark-examples_2.11-2.0.0.2.5.0.0-1245.jar ，打印的输出结果会有计算后pi的值如下：Pi is roughly 3.145835729178646 3>测试在线处理：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件->hive，在settings中勾选ACID Transactions选项，重启相关组件，开启ACID功能。登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（hdfs/hdfs）。点击选择数据开发工作台->HIVE，执行更新语句：update default.student set name='tom' where id='3'，执行完成后，执行查看语句：select * from default.student where id='3'，表示在线操作正常。 4>测试交互式探索：登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。 选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查看查询结果。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 交互式：sparkSQL
150 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | Ø 多租户支持：具备多租户模式支撑数据应用基础能力； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择多租户管理->查看队列资源分配。 2>测试验证资源分配：1.登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（hdfs/hdfs）。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | user1权限：存储资源隔离。
151 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | Ø 基础数据处理和业务处理能力组件化，服务共享化，数据智能分析平台基于分布式内存计算框架实现，提供内置多个算法，并支持R语言等常用语言的集成； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 部分完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 待补充 |  | 待测试 | 需要重新配置spark-R 环境
152 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | Ø 元数据、配置数据体系化管理； | 金信 | 聂巍 |  |  | 登录分析挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，点击FLOWS。选择adult_analytics，点击加载。运行所有，选择设置解析，查看元数据配置，。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
153 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | Ø 支持系统日志标准化与统一管理; | 金信 | 刘小杰 |  |  | 测试批量日志分析系统：1.登录批量日志分析系统http://10.10.10.35:61888(admin/admin)。2.点击选择日志，选择组件名称进行筛选，例如HBASE等。3.点击组件日志，选择hbase_regionserver，查看日志详情。4.点击日志统计，查看不同级别的日志记录统计等信息。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | hbase-regionserver/yarn-resourcemanager
154 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | Ø 高性能、高并发、高可扩展性； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>平台支持HDFS/MapReduse/Hbase等高并发、高性能组件，详见测试报告：性能-UseCase106 2>平台支持高可扩展性，详见测试报告：功能-UseCase601 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
155 | 56 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析 | Ø 兼容开源生态，基础计算、存储平台采用基于开源生态系统的技术架构。基础核心平台采用Hadoop生态系统产品，使用hadoop2.0 以上版本、yarn架构；具备内存计算能力。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试存储：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件,查看平台中组件列表，包括hdfs/mapreduce/yarn/redis等组件。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
156 | 57 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.1即席查询 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之即席查询 | 数据即席查询是指通过用户界面配置好的基础上，进行完整的资源库中数据查询，提供给精通业务、熟悉信息分析技术的分析人员，凭借丰富的政府行业知识和经验，及时深入地掌握基础公共服务的情况，为基础公共服务政策制定、资源规划、主动服务的实施、监管提供支撑。 数据即席查询包括元数据配置、查询方案配置、查询引擎、数据展示，数据导出等功能。 | 金信 | 聂巍 |  |  | 1.数据可视化->数据可视化系统->数据连接管理：用于管理即席查询的数据源，包括文件及数据库 2.数据可视化->数据可视化系统->数据管理->业务包管理：用于元数据配置管理 3.数据可视化->数据可视化系统->仪表盘->新建仪表板：用于查询方案配置管理 4.数据可视化->数据可视化系统->仪表盘->即席查询：实现数据展示及数据导出功能 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
157 | 58 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.2多维分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之多维分析 | 多维统计分析系统采用最新的互联网技术开发，以简洁、直观的界面展现数据，并以丰富的展现形式为决策者提供分析和管理上的帮助，洞察各业务领域的状况。包括数据查询、上下钻取、多维分析等功能。 | 金信 | 刘小杰 聂巍(上下钻取) | 高维模型分析系统 | 以分布式的 OLAP 分析引擎为核心框架，基于大数据平台，提供交互式的高维分析能力，支持用户通过界面进行自定义的指标维度管理。 | 1>测试多维分析：1.登录高维模型分析系统。2.点击项目learn_scs，选择模型查看已创建模型。3.选择多维数据集scs_sales_cube，查看cube。 2>测试查询：点击查询->已保存查询，选择某一个查询，点击重新提交。对多维数据集执行SQL查询。点击“可视化”按钮，实现对数据的可视化显示。 3>测试上下钻取：参考测试项4.1.4.4.2.2 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  | 建议上下钻取功能在BI报表中实现。 | 已完成 | 已完成 | “上下钻取”实施负责，其他平台研发负责。 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | “上下钻取”实施负责，其他平台研发负责。 | 通过
158 | 59 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.3数据分析挖掘 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之数据分析挖掘 | 建设丰富的数据挖掘模型与算法：使用数据挖掘经典算法进行分布式计算，能对海量数据进行数据建模，并建立起预测分析模型。 提供丰富的统计方法和图形分析，包括：标准差、方差、标准误差、四分位数、偏度、峰度、变异系数、未校正平方和、T统计量、P值、盒形图、直方图、热图、相关性矩阵等。 提供多种无监督和有监督学习算法应用于结构化和非结构化数据，如聚类、主成分分析、线性和非线性回归、逻辑回归、分位数回归、决策树、随机森林、梯度提升、神经网络、支持向量机、因子分解机，并支持利用图论和网络分析算法扩充数据挖掘和机器学习方法，上述数据挖掘与机器学习能力都必须能够通过界面拖拉拽的交互式界面进行模型创建。 支持自动模型调优。能根据选择探索的超参数和范围，一体化自动调整流程与策略，在分布式平台上并行训练和评估模型，并基于多种不同模型评估指标来调整、训练和评估模型对象。 支持快速模型评估和评分。通过一次性地测试不同建模方法，利用标准化测试对比多种监督学习算法的结果，快速确定最佳模型，并基于最佳模型在分布式传统环境中进行分析，自动生成后台模型部署的评分代码。 | 金信 | 刘小杰 | 分布式挖掘系统 | 可以通过WEB图形化界面调用多种分布式算法，提供大数据平台的数据导入分析和分析结果存回到大数据平台。 | 登录分析挖掘系统，点击FLOWS。选择adult_Analytics，点击加载。运行所有，查看分析结果。 结果显示对人口基础信息进行聚类分析。 1>测试提供丰富的统计方法和图形分析，包括：标准差、方差。在adult_data.hex步骤，查看mean（标准差）、sigma（方差）。在"数据"步骤，点击factor的"绘图"步骤。选择rect类型、lable类型、max值，查看柱状图。 2>测试提供多种无监督和有监督学习算法应用于结构化和非结构化数据：在"设置解析步骤"，可以查看处理文件为结构化数据，存储在hdfs路径/h2o/input/adult.data。在"建立一个模型步骤"，可以查看使用算法为kmeans，同时支持其他算法。 3>测试支持快速模型评估和评分。参考步骤4.1.4.4.3.1。在"模型"步骤中，对模型进行评估和评分。 | 刘晓杰 |  |  | 部分通过 |  | 不支持自动模型调优。 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 不支持自动模型调优；不支持界面托拉拽。
159 | 60 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.4批量日志分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之批量日志分析 | 实现日志采集功能，提供的一个高可用的，高可靠的，分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统。 | 金信 | 刘小杰 | 批量日志分析系统 | 为大数据集群提供统一的日志收集、日志查询、统计等功能。支持通过界面进行日志信息的分类和搜索，并进行直观的统计展示和快速调阅。 | 1.登录批量日志分析系统。 2.点击选择日志，选择组件名称进行筛选，例如HBASE等。 3.点击组件日志，选择hbase_regionserver，查看日志详情。 4.点击日志统计，查看不同级别的日志记录统计等信息。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
160 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 实现提供便捷、高效的数据内容检索能力。 1、多种数据源同时接入 支持传统关系型数据库、Hadoop环境下数据查询引擎及全文检索引擎的接入，并且可以由上层统一对多个数据源进行并发检索。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，点击查询所有。 | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  | 当前演示用例提供对多个服务器上的多个.log日志文件进行全文检索，其他需要实施开发。 | 已完成 | 已完成 | 需要补充关系数据库文件检索 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | 需要补充关系数据库文件检索 | 部分通过 | 不支持关系型数据库的检索 可通过开发补充数据库的检索
161 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 2、高效率查询性能 实现达千亿规模数据记录查询的秒级响应；实现并行查询，充分利用当前多核CPU的并行计算能力，提高系统的可扩展性。 支持数据资源的横向关联、纵向钻取分析，满足一键实现相关信息查询服务。此外，通过结果集缓存，将某些查询结果进行存储，遇到相似检索，用户可直接获取结果，提升反馈速度。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，点击查询所有。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 不支持纵向钻取分析，满足一键实现相关信息查询服务。此外，通过结果集缓存，将某些查询结果进行存储，遇到相似检索，用户可直接获取结果，提升反馈速度。
162 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 3、支持通过XML、JSON和HTTP查询和获取结果； | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，点击查询，选择wt下拉菜单，里面包括json/xml等格式，点击执行查询。选择右边上面http，可以通过Http下载查询结果。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
163 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 4、支持搜索结果自动分类； | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 在浏览器输入以下内容：http://10.10.10.35:8886/solr/hadoop_logs/select?wt=json&indent=true&q=*:*&fl=id,ip&sort=ip%20desc&group=true&group.limit=5&group.field=ip&group.sort=id%20desc | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
164 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 5、搜索引擎组件：平台中需集成Solr或者ES搜索引擎组件。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择dashboard，查看solr集群信息。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
165 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 5、分词：对搜索的关键字按照一定算法进行切割，达到按照用户语义分词的效果，支持中文分词和英文分词。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，点击analysis，输入"welcome to china"，选择FieldType为text，点击analysis value。查看分词结果为3个单词welcome、to、china。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 部分完成 | 待完善 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 |  | 部分通过 | 需要开发补充中文分词的功能
166 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 6、排序：使搜索返回的结果按照一定算法排序，使排在前面的搜索结果能够符合用户的搜索要求。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，输入sort规则：logtime asc。点击查询。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
167 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 7、可搜索格式化文档：系统可抓取PDF、WORD等格式化文档供用户搜索。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 测试支持格式化文档log日志文件：登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，点击查询所有。 | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  | 当前演示用例提供.log日志文件，其他需要实施开发。 | 部分完成 | 待完善 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 |  | 部分通过 | 需要开发补充WORD/PDF处理的功能
168 | 61 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.5大数据检索引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之大数据检索引擎 | 8、可承受千万级数据存储索引：指可承受数据量达到千万级以上的数据存储和索引。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 大数据检索系统支持存储千万级数据存储索引。登录大数据检索系统http://10.10.10.35:8886，选择集合hadoop_logs，点击Overview，右边Num Docs显示存储数量。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
169 | 62 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.6实时数据分析引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之实时数据分析引擎 | 1、支持采用Spark作为实时分析引擎，Spark是一个基于内存in-memory数据处理平台，兼容于Hadoop 数据源，它可以和Hadoop协同并让开发工作变得更加快速、容易。Spark可以通过流数据处理让所有的数据进行交互式分析。 | 金信 | 卢学宝 | Spark | Spark的实时计算功能 | 1.保证spark服务正常安装并启动 2.在spark上提交入库任务，将kafka中的数据存储到hdfs中 3.通过建hive外表访问数据，实现交互式分析 | 卢学宝 | 卢学宝 | 2018.7.11 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
170 | 62 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.6实时数据分析引擎 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之实时数据分析引擎 | 2、 流处理组件需要能够支持storm和spark streaming两种技术，提供的Storm应用开发语言，支持类SQL语法，支持多种输入、输出数据源及相关的序列化、反序列化方式，支持滑动窗口，批次窗口等多种窗口模型，支持时间窗口、事件长度窗口，分组窗口，外部时间窗口等多种维度窗口。 | 金信 | 卢学宝 | Spark、Storm | 流式处理技术 | 1.保证spark和storm服务正常安装并启动 2.在spark和storm上分别提交network Wordcount任务 3.查看输出 | 卢学宝 | 卢学宝 | 2018.7.11 | 部分通过 | 170_1 |  | 已完成 | 待完善 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 |  | 部分通过 | 事件长度窗口，分组窗口，外部时间窗口 概念比较模糊，不能判断spark和storm是否支持
171 | 63 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.7影像数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之影像数据分析 | 1、能对影像数据进行检索分析，对检索结果进行后处理，包括但不限于利用分类算法对待分析对象进行类别划分，利用聚类算法对不同类别对象进行结果归集，利用查找算法对感兴趣的目标进行筛选，利用推荐算法对筛选结果进行重排等； | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
172 | 63 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.7影像数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之影像数据分析 | 2、能对感兴趣目标进行时间序列分析，能够还原长时间跨度的活动轨迹； | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
173 | 63 | 1 | 1 | 4.1.4.4.2.7影像数据分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据分析之影像数据分析 | 3、能对分析结果进行人工干预矫正，以处理偏差和优化模型训练。 | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 选型中
174 | 64 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.1智能深度学习 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之智能深度学习 | 1、能搭建大规模智能训练平台，支撑深度学习任务； | 金信 | 刘小杰 | 分布式挖掘系统 | 可以通过WEB图形化界面调用多种分布式算法，提供大数据平台的数据导入分析和分析结果存回到大数据平台。 | 登录分析挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，选择FLOWS，查看大规模智能训练平台学习任务。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
175 | 64 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.1智能深度学习 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之智能深度学习 | 2、能将数据接入现有的训练系统，完成模型调优或训练； | 金信 | 刘小杰 | 分布式挖掘系统 | 可以通过WEB图形化界面调用多种分布式算法，提供大数据平台的数据导入分析和分析结果存回到大数据平台。 | 登录分析挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，点击FLOWS。选择adult_analytics，点击加载。运行所有，查看分析结果。选择"建立一个模型"->"kmeans"步骤，对模型进行参数调优。 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
176 | 64 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.1智能深度学习 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之智能深度学习 | 3、 能采用增量学习的方法进行模型训练迭代，同时需要具备线上训练能力，能在线上环境中使用实时数据，不断自我演进； | 金信 | 刘小杰 | 分布式挖掘系统 | 可以通过WEB图形化界面调用多种分布式算法，提供大数据平台的数据导入分析和分析结果存回到大数据平台。 | 1.登录分布式挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html；2.点击FLOWS。选择adult_analytics，点击加载，运行所有。“建立一个模型”步骤，选择算法为kmeans，在Parameters栏设置nfolds=2，可以调整模型迭代系数。 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
177 | 64 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.1智能深度学习 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之智能深度学习 | 4、能将更新后的模型进行验证和导出。 | 金信 | 刘小杰 | 分布式挖掘系统 | 可以通过WEB图形化界面调用多种分布式算法，提供大数据平台的数据导入分析和分析结果存回到大数据平台。 | 登录分布式挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，点击FLOWS。选择PicAnalytics->加载并运行所有。 1>测试模型验证：训练集：查看"train1.hex"步骤，训练集为train1。测试集：查看"预测"步骤，测试集为frame: "train1.test0"。验证结果：查看"预测"步骤，查看Error，显示正确率为1-0.0464=96% 2>测试模型导出：选择模型步骤，点击"导出"。填写导出路径，例：hdfs://10.1.3.208:8020/h2o/out。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
178 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 1、语义分析软件应能提供在一套操作界面环境下完成语义分析模型的开发、优化和部署； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
179 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 2、支持采用混合方法对文档进行分类与分析，既可以利用机器学习算法、按照语法结构发现共同主题、分类规则和文档情感，同时，可以利用相关专业知识定制分析； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
180 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 3、生成可配置的规则改进文档语境，能够自动创建分类规则，确定规则后，可利用定义的概念进行语义增强和细化； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
181 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 4、应提供中文分词、词性标注、命名实体识别功能。支持自定义新词、自动拼写校正、根据上下文标注词性、定义同义词表、复合词分解等功能； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
182 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 5、应对多数据来源输入提供支持，例如Hadoop、关系型数据库、文本、 PDF、扩展的ASCII文本、HTML和Microsoft Office文档、电子表格、演示文稿、email等。 | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
183 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 6、应对多语言文本挖掘提供支持，如中文（包括方言）、英文等； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
184 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 7、可实现自动文本分词、并对不同的词设置不同的权重，具有内容摘要提取功能； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
185 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 8、支持基于文本信息内容的文本聚类，实现文本内容相似性的分类； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
186 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 9、能结合上下文语境实现文本语义的分析，而不只是关键词的匹配； | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
187 | 65 | 1 | 1 | 4.1.4.4.3.2语义分析 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 人工智能之语义分析 | 10、具有基于布尔规则、正则表达式等灵活自定义的语义规则的配置能力。 | 金信 | 雷鸣 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
188 | 66 | 1 | 1 | 4.1.4.4.4交互式计算 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 交互式计算 | 交互式内存计算：提供一个快速的计算、写入，以及交互式查询的框架。支持交互式的数据分析、交互式的数据挖掘，保证性能的高效，并且避免繁忙的磁盘IO。提供了分布式流数据处理能力，允许无缝地处理集群中任何worker节点的故障。 交互式分析：实现交互查询下做到性能和兼容性极致体验的SQL分析引擎功能。支持HDFS数据本地访问的最大化特性，直接访问HDFS数据，更好的利用磁盘的IO，全面支持传统应用的接口JDBC、ODBC，使用Hive兼容的ORC格式，提供复杂查询、关联分析功能。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据使用系统 | 通过WEB界面，可以实现结构化和非结构的数据查询和操作、可视化分析、导入导出等丰富的交互功能。 | 登录大数据使用系统。 1>测试交互式内存计算： 选择数据开发工作台->SparkSql，执行SQL语句：select * from default.student limit 10，查看查询结果。 2>测试交互式分析-访问HDFS数据：选择数据文件浏览->HDFS文件系统，访问HDFS数据。 3>测试交互式分析-支持传统应用的接口：选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查看查询结果。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
189 | 67 | 1 | 1 | 4.1.4.4.5离线计算 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 离线计算 | 建设基于MapReduce的大规模并行计算引擎，将任务分布并行运行在一个集群服务器中，完成海量数据的批处理工作。提供大规模数据集（大于1PB）的并行运算能力。支持对于资源根据队列进行分配，不同队列分配不同比例的资源。对于用户提交的任务，支持对任务所需的CPU资源与内存资源进行控制。 | 金信 | 刘小杰 | MapReduce | 提供大规模并行计算引擎 | 1>测试对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统。选择多租户管理->查看队列资源分配。 2>测试使用MapReduce计算pi提交任务到队列default，实现对任务所需的CPU资源与内存资源进行控制：在Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令：hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar pi -Dmapred.job.queue.name=default 5 10 2.打印的输出结果会有计算后pi的值如下：Estimated value of Pi is 3.28000000000000000000 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
190 | 68 | 1 | 1 | 4.1.4.4.6内存计算 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 内存计算 | 建设基于Spark等内存计算引擎，实现直接对HDFS进行数据的读写。对典型的即席查询、图计算等应用提供内存计算服务，提高计算速度。 | 金信 | 刘小杰 | SPARK | 提供内存计算引擎，支持即席查询等内存计算服务。 | 测试使用spark计算框架计算pi：1. 连接spark2所在节点，在Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令： /usr/hdp/2.5.0.0-1245/spark2/bin/spark-submit --master local --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/hdp/2.5.0.0-1245/spark2/examples/jars/spark-examples_2.11-2.0.0.2.5.0.0-1245.jar 2.打印的输出结果会有计算后pi的值如下：Pi is roughly 3.145835729178646 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
191 | 69 | 1 | 1 | 4.1.4.4.7 全文检索组件 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 全文检索组件 | 提供强大的全文检索，高亮显示，层面搜索，近实时索引，动态聚类，数据库整合，丰富的文档（如Word中，PDF格式）处理和地理信息搜索等能力。 | 金信 | 刘小杰 | Solr | 提供全文检索功能 | 测试全文检索：登录大数据检索系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，选择集合hadoop_logs，点击查询所有。 | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  | 当前演示用例提供全文检索，其他需要实施开发 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
192 | 70 | 1 | 1 | 4.1.4.4.8数据仓库组件 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据仓库组件 | 1、建立在 Hadoop 上的数据仓库基础构架。提供用来进行数据提取转化加载（ETL）一系列的工具。这是一种可以存储、查询和分析存储在 Hadoop 中的大规模数据的机制。支持对表的某一列或者多列进行加密，实现根据指定的分隔符查询表数据。 | 金信 | 刘小杰 | HIVE | 可以将结构化数据文件映射成为一张数据库表，并支持SQL语句的快速查询功能。 | 1>测试hive查询：登录大数据使用系统。选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查看查询结果。 2>测试对表的某一列或者多列进行加密：参考步骤4.1.4.3.8 3>测试根据指定的分隔符查询表数据：连接hive数据库，执行以下命令：insert overwrite local directory '/tmp/testout' row format delimited fields terminated by ',' select xxx from xxx;。完成后在linux命令行执行以下命令验证：ll /tmp/testout | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
193 | 70 | 1 | 1 | 4.1.4.4.8数据仓库组件 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据仓库组件 | 2、支持ACID强事务一致性，提供分布式事务机制， 支持单表和多表并发IUD(Insert、Update、Delete)，支持灵活选择建立行存表、列存表； | 金信 | 刘小杰 | HIVE | 支持ACID强事务一致性，支持灵活选择建立行存表、列存表； | 1.配置hive事务性：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件->hive，在settings中勾选ACID Transactions选项，重启相关组件，开启ACID功能。 创建表：create table test_trancaction (user_id Int,name String) clustered by (user_id) into 3 buckets stored as orc TBLPROPERTIES ('transactional'='true'); 2、测试多表导入： from test_trancaction insert overwrite table a select user_id group by user_id insert overwrite table b select name group by name; 测试单表并发插入：insert into test_transaction values(1,'peach'),(2,'peach2'),(3,'peach3'),(4,'peach4'),(5,'peach5'); 测试单表并发更新：update test_transaction set name='peach_update' where user_id=1; 测试单表并发删除：delete from test_transaction where user_id=3; 3>测试支持行列存表：create table if not exists testfile_table( site string, url string, pv bigint, label string) row format delimited fields terminated by '\t' stored as textfile（EQUENCEFILE、RCFILE、ORCFILE）; | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
194 | 70 | 1 | 1 | 4.1.4.4.8数据仓库组件 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据仓库组件 | 3、支持完善的分区管理功能：分区drop、add、truncate、merge、split、exchange、cluster、alter index unusable； | 金信 | 刘小杰 | HIVE | 支持完善的分区管理功能。 | 1>测试分区：在hive命令行中(登录使用系统)输入如下命令：create table t2 (id int) partitioned by (country string); 2>添加分区：alter table t2 add partition (country='GB'); 3>删除分区：alter table t2 drop partition (country='GB'); 4>查询分区：show partitions t2; 5>修改分区：alter table t2 partition (country='GB') set location 'hdfs://10.1.3.208:8020/tmp/testt2/GB'; | 刘晓杰 |  |  | 部分通过 |  | 其他分区功能不支持 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 不支持truncate、merge、split、exchange、cluster、alter index unusable，属于关系型数据库支持功能内容
195 | 70 | 1 | 1 | 4.1.4.4.8数据仓库组件 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据仓库组件 | 4、支持完善的全文检索：支持内置（中/英文）全文搜索引擎（支持按词索引、按字索引、字词混合索引的创建） | 金信 | 刘小杰 | HIVE | 提供创建索引、使用索引功能 | 创建索引：在hive命令行中输入如下命令创建索引：create index tb_index on table tb(name) as 'org.apache.hadoop.hive.ql.index.compact.CompactIndexHandler' with deferred rebuild; 使用索引：在hive命令行中输入如下命令：select id from tb where name="zhangsan"; | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
196 | 70 | 1 | 1 | 4.1.4.4.8数据仓库组件 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据仓库组件 | 5、支持完善的SQL on Hadoop能力：支持HDFS ORC增删改查，支持索引 | 金信 | 刘小杰 | HIVE | 支持HDFS ORC增删改查，支持索引 | 1>增加ORC文件命令：在hive中创建表：create table test (id int,name string) stored as orc; 改ORC文件命令：在hive中导入表数据：insert into test select * from test2; 查看ORC文件命令：在hive中查询表：select * from test; 删除ORC文件命令： 在hive中删除表： drop table test; 2>创建索引：在hive命令行中输入如下命令创建索引：create index tb_index on table tb(name) as 'org.apache.hadoop.hive.ql.index.compact.CompactIndexHandler' with deferred rebuild; 使用索引：在hive命令行中输入如下命令：select id from tb where name="zhangsan"; | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
197 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | 资源管理是数据仓库产品在多用户环境下对不同用户发起的任务请求进行资源的占用限定和优先级设置等机制。 1、优先级管理：多用户以单一数据库的不同管理单位存在情况下，支持和实现计算和网络资源的动态分配和调整，高优先级任务可以顺利获取足够资源，保证其能够较为快速的完成。 | 金信 | 刘小杰 | MapReduce | 提供大规模并行计算引擎 | 准备工作：对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择多租户管理->查看队列资源分配，创建队列Statistic并赋予队列资料10%。 1>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令，创建/terasort路径： hadoop fs -mkdir /terasort。再执行以下命令，生成大量数据。 hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar teragen -D mapred.job.queue.name=Statistic -Dmapreduce.map.memory.mb=4096 -Dmapreduce.map.cpu.vcores=2 -Dmapred.map.tasks=10 200000000 /terasort/20g 2>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到user1用户，执行如下命令，提交优先级高的任务：hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar pi -D mapreduce.job.priority=HIGH -D mapred.job.queue.name=Statistic 5 10 3>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到user2用户，执行如下命令，提交优先级低的任务：hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar pi -D mapreduce.job.priority=LOW -D mapred.job.queue.name=Statistic 5 10 4>登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，先停止第一个terasort任务，然后分别查看user1/user2用户提交的任务，优先度高的任务可以顺利获取足够资源。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
198 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | 2、资源分配管理 （1）多用户以单一数据库的不同管理单位存在情况下，支持和实现计算资源的动态分配和调整，避免过度消耗； | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 提供多租户管理功能 | 1.测试对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统。选择多租户管理->查看队列资源分配。 2.测试验证资源分配：1.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
199 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | （2）多用户情况下数据库对每个用户所能使用的磁盘资源的进行限制，避免单一用户占据较多磁盘资源； | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 提供多租户管理功能 | 1.测试对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统。选择多租户管理->查看队列资源分配。 2.测试验证资源分配：1.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
200 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | （3）系统应当支持混合负载，既能够支持事务处理，也能够支持分析处理； | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 提供多租户管理功能 | 1.测试对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统。选择多租户管理->查看队列资源分配。 2.测试验证资源分配：1.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 3.测试事务处理：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件->hive，在settings中勾选ACID Transactions选项，重启相关组件，开启ACID功能。登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（hdfs/hdfs）。点击选择数据开发工作台->HIVE，执行更新语句：update default.student set name='tom' where id='3'，执行完成后，执行查看语句：select * from default.student where id='3'，表示事务性正常。 | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
201 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | （4）系统应当具备工作负载管理能力，能够管理CPU、 I/O等资源，既支持管理系统资源，也支持丰富的工作调度功能； | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 提供多租户管理功能 | 1.测试对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统。选择多租户管理->查看队列资源分配。 2.测试验证资源分配：1.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 不支持IO资源管理
202 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | 3、负载管理：系统应当具备优先级管理调度功能。对于优先级不同的SQL具备不同的响应时间，对于高优先级的SQL提供更快的响应。 | 金信 | 刘小杰 | HIVE | 提供对SQL设置优先级 | 准备工作：对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择多租户管理->查看队列资源分配，创建队列Statistic并赋予队列资料10%。 1>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令，创建/terasort路径： hadoop fs -mkdir /terasort。再执行以下命令，生成大量数据。 hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar teragen -D mapred.job.queue.name=Statistic -Dmapreduce.map.memory.mb=4096 -Dmapreduce.map.cpu.vcores=2 -Dmapred.map.tasks=10 200000000 /terasort/20g 2>登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456），选择数据开发工作台->HIVE，选择右上角设置，添加设置mapred.job.queue.name=Statistic，mapreduce.job.priority=HIGH。输入SQL语句：select * from default.student a default.student b on a.id=b.id union all select * from default.student a default.student b on a.id=b.id。 3>登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user2/123456），选择数据开发工作台->HIVE，选择右上角设置，添加设置mapred.job.queue.name=Statistic，mapreduce.job.priority=LOW。输入SQL语句：select * from default.student a default.student b on a.id=b.id union all select * from default.student a default.student b on a.id=b.id。 4>登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，先停止第一个terasort任务，然后分别用user1/user2用户登录大数据使用系统，提交步骤2、3的SQL语句，优先度高的任务可以顺利获取足够资源。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
203 | 71 | 1 | 1 | 4.1.4.4.9数据资源管理 | 城市大数据平台功能建设 | 数据分析系统建设 | 数据资源管理 | 4、连接池工具：提供连接池工具，实现共享连接，减少用户连接时间同时，允许物理连接数大大高于硬件设备所能提供的支持。自动释放空闲连接的长时间占用的物理资源，提高系统资源的利用率。 | 金信 | 刘小杰 | HDFS | 实现共享连接 | 在Client内部设计了一个连接池，用来缓存与不同服务端的连接。如果一个连接在最大空闲期maxIdleTime内没有被使用的话，该连接将自动关闭与Server的连接，以此来释放该连接在服务器端和客户端的系统资源。最大空闲期配置项为：ipc.client.connection.maxidletime | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
204 | 72 | 1 | 1 | 4.1.4.5.1可视化终端 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化终端 | 支持多终端（如：大屏、手机、PAD、PC）的数据可视化展现,实现内容和规格自适应，样式和风格可预定义及更换。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 | 外观配置 | 登录数据可视化系统，进入系统管理点击外观设置，实现样式、BI风格、首页自适应 | 海威 |  | 2018/07/12 | 部分通过 |  | 1、目前实现PC端的数据可视化展示，无（大屏、手机、PAD）终端的数据可视化展示 2、管理系统--地图配置无法打开，点击该菜单后，系统全部掉线，需要重新登陆 | 部分完成 | 待完善 | 需补充手机、大屏、PAD端的验证步骤 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 需补充手机、大屏、PAD端的验证步骤 | 部分通过 | 1、目前实现PC端的数据可视化展示，无（大屏、手机、PAD）终端的数据可视化展示 2、管理系统--地图配置无法打开，点击该菜单后，系统全部掉线，需要重新登陆
205 | 73 | 1 | 1 | 4.1.4.5.2可视化形式 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化形式 | 提供丰富的图形展示方式，包括柱状图、累积柱状图、饼图、曲线图、地图等可视化展示方式。 1、提供多种数据展示方式，将数据通过图表的方式传递出来，让用户能够快速、准确地理解信息所要表达的内容，包括地理图、饼状图、柱状图、折线图、热点图、雷达图、桑基图、漏斗图、字符云等。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 | 展示样式 | 1.登录数据可视化系统 2.点击管理系统，可以增加用户菜单。 3.点击数据配置，可以连接数据源或者数据包。 4.进入仪表板选择已经配置数据的应用，点击选择呈现方式。系统提供实时数据驱动下的各种显示效果。分析功能提供数据变化态势，显示规律，支持决策。 | 海威 |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
206 | 73 | 1 | 1 | 4.1.4.5.2可视化形式 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化形式 | 2、支持布局调整、图形参数配置、图形数据配置、图形消息、报表发布展示、报表预览和自建主题分类等功能。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 |  | 登录数据可视化系统，进入系统管理点击外观设置，实现样式、BI风格、首页自适应 | 海威 |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
207 | 73 | 1 | 1 | 4.1.4.5.2可视化形式 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化形式 | 3、支持对来源于各系统不同格式的数据进行整合分析并建立可视化模型。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 |  | 登录数据可视化系统，点击数据配置，可以连接不同数据源或者导入已有excel文件。 | 海威 |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
208 | 73 | 1 | 1 | 4.1.4.5.2可视化形式 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化形式 | 4、支持除传统的数据可视化组件外的大数据互联网化的可视化组件。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 |  | 登录数据可视化系统，进入插件管理，选择可用组件 | 海威 |  | 2018/07/12 | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
209 | 73 | 1 | 1 | 4.1.4.5.2可视化形式 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化形式 | 5、支持海量数据准实时展现的速度性能要求。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 |  | 没有量化指标，功能可以实现 | 海威 |  |  | 部分通过 |  | ”支持海量数据准实时展现的速度性能要求“暂时无法验证 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过 | 没有量化指标
210 | 73 | 1 | 1 | 4.1.4.5.2可视化形式 | 城市大数据平台功能建设 | 数据可视化系统建设 | 可视化形式 | 6、支持管理人员在线编辑可视化框架，并提供所见即所得的可视化内容便捷能力。 | 金信 | 聂巍 | 数据可视化系统 |  | 1.登录数据可视化系统 2.点击管理系统，可以增加用户菜单。 3.点击数据配置，可以连接数据源或者数据包。 4.进入仪表板选择已经配置数据的应用，点击选择呈现方式。系统提供实时数据驱动下的各种显示效果。分析功能提供数据变化态势，显示规律，支持决策。 |  |  |  | 未通过 |  | 暂时无法验证 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
211 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 1、实现数据全流程监管，做到事前可管、事中可控、事后可审的总体控制管理。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 检测中模块的问题模块 | 1.进入配置-主机-触发器，为监控项配置阈值预警触发器 2.进入配置-动作，可以为触发器配置操作。 3.进入检测中-问题-历史数据，可以查询之前系统发生问题的记录 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
212 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 2、数据监控 数据监控包括对数据实时访问信息、服务器资源使用情况和数据资源使用情况进行监控，并根据实际管理需要设定预警阀值，超过阀值可通过异常预警模块提醒系统管理员进行及时处理。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 检测中模块的仪表盘 | 1.数据实时监控：进入配置-主机-监控项 2.服务器资源使用情况：进入配置-主机-监控项，选择需要查看的服务器资源 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
213 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 3、服务监控 服务监控完成对服务状态、服务压力进行监控，另外根据按照部门、系统、IP和用户进行分类监控，设定阀值，超过阀值，通过锁定用户账号和异常报警模块报警。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 检测中模块的最新数据模块 | 1.配置-主机-监控项：查看Tomcat与Mysql相关的监控项 2.配置-主机-监控项：查看部门监控、ip监控、用户监控、系统监控相关的监控项 3.配置-主机-触发器：自定义创建阈值 4.配置-动作：配置邮件发送或者是锁定用户 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
214 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 4、交换监控 交换监控包括节点拓扑监控和节点系统资源监控。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 检测中模块的拓扑图 | 待定 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 部分完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
215 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 5、统计分析 统计分析主要完成对用户登录、部门访问、系统访问、IP访问、用户操作服务访问和交换节点等的统计，以图表直观展示统计结果。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 检测中模块的最新数据模块 | 1.检测中-最新数据：按类选择监控项，点击最后方的图形或历史数据可查看以往数据和最新数据 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
216 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 6、数据审计 用户登录、查询、比对、获取、调用等所有操作都会留痕，生成日志，数据审计主要是通过日志实现对数据的安全审计和追踪。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 检测中模块的最近数据里的历史数据模块 | 1检测中-最新数据：查看日志监控项 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
217 | 74 | 1 | 1 | 4.1.4.6.1总控系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 总控系统 | 7、异常报警 处理系统异常的方式包括账号锁定/服务停止、短信提醒和邮件提醒三种方式。 | 金信 | 祝庆鑫 | 统一监控系统 | 管理模块的报警媒介类型 | 1.管理-报警媒介类型 2.配置-动作 | 祝庆鑫 |  |  | 待开发 |  |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 验证步骤不具有操作性，需细化 | 待测试
218 | 75 | 1 | 1 | 4.1.4.6.2大数据平台管理系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 大数据平台管理系统 | 平台管理建设方面，需要考虑服务资源管理、权限管理、平台监控、多租户等。实现安装部署、性能监控、告警、用户管理、权限管理、审计、服务管理、健康检查、日志采集、升级和补丁等功能，方便运行维护。 1、服务资源管理 信息资源服务管理功能模块主要包括服务资源的申请和审批、服务情况统计分析功能，对于使用者的角色可以分为服务申请角色和服务管理角色。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | [5 empty] | 暂未开始 |  | 需要实施部门确定项目需求及需求范围，邮件发送产品部门进行开发。 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
219 | 75 | 1 | 1 | 4.1.4.6.2大数据平台管理系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 大数据平台管理系统 | 2、多租户管理 为了提高资源利用率和集群吞吐量，满足城市多种业务需求，大数据平台以多租户进行管理，提供统一租户管理平台。主要功能包括用户注册、用户管理、用户权限分配、用户资源配置等功能。设置租户CPU,内存，I/O, 存储等资源计划，支持多种的调度模型，同时提供租户资源的使用统计和报表，为资源计划和计费提供依据。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 提供多租户管理功能 | 分配资源队列：1.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
220 | 75 | 1 | 1 | 4.1.4.6.2大数据平台管理系统 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 大数据平台管理系统 | 3、平台门户建设 本平台通过综合服务门户进行统一登录，提供GUI界面的人机接口，各操作能提供图像用户界面，比如存储系统的操作维护管理是否能提供图形用户界面。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | [5 empty] | 未通过 |  | 开发中 | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 | 需要补充验证步骤
221 | 76 | 1 | 1 | 4.1.4.6.3监控运维管理 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 监控运维管理 | 要求从系统、资源、任务、平台等不同层面进行自动监控和维护，出现告警能够自动发送预警，预警发送方式可采用短信、邮件等方式。 1、监控管理 应提供可视化、便捷的监控告警功能。使用户可以快速获取集群关键性能指标，并评测集群健康状态，同时提供性能指标的定制化显示功能及指标转换告警方法。可监控所有组件的运行情况并实时上报告警，界面帮助提供性能指标和告警恢复的详细方法，帮助用户快速解决故障。大数据平台监控支持从以下层面进行监控预警。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 能够通过界面查看CPU、内存等资源的使用情况、组件HDFS的存储使用情况等。并能够在界面进行实时的监控报警，或将报警信息以邮件形式发送到指定的邮箱。 | 测试性能指标：1.登录大数据管理系统。2.点击仪表盘，查看集群相关性能指标。如CPU使用、网络使用等。3.点击组件，查看单个组件的性能指标。如HDFS磁盘使用登录。 测试监控报警：1.登录大数据管理系统。2.点击报警，查看集群报警。可以创建报警通知，配置邮箱信息，实现系统报警邮件通知。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
222 | 76 | 1 | 1 | 4.1.4.6.3监控运维管理 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 监控运维管理 | 2、运维管理 Ø 软件批量安装部署工具：针对分布式集群节点数量多的特点，要求提供批量规划、安装部署工具，能够提供模版式的一键安装功能。该工具应能批量并行地安装部署集群服务器节点的相关软件，加快安装部署的速度。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 可以通过系统界面进行集群管理，对大数据集群及不同的组件进行实时的监控与操作 | 测试软件批量安装部署：1.登录大数据管理系统。2.点击管理->组件，自定义选择多个组件，点击添加进行安装。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
223 | 76 | 1 | 1 | 4.1.4.6.3监控运维管理 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 监控运维管理 | Ø 运维行为管理：详细记录运维人员的操作日志，便于日后审计。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 收集操作日志。 | 测试运维行为日志：1.登录大数据管理系统。2.点击操作，查看所有行为操作记录。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
224 | 76 | 1 | 1 | 4.1.4.6.3监控运维管理 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 监控运维管理 | Ø 日志管理功能：管理平台要求提供操作日志、系统日志、审计日志记录和查询等功能。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 查询日志。 | 测试运维行为日志：1.登录大数据管理系统。2.点击操作->单条操作记录，查看操作详细日志记录。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
225 | 77 | 1 | 1 | 4.1.4.6.4数据调度 | 城市大数据平台功能建设 | 监控运维系统建设 | 数据调度 | 大数据平台应支持根据业务优先级进行MapReduce任务调度的功能，对于高优先级的业务，将优先保证业务资源，确保高优先级任务能够按时完成。 | 金信 | 刘小杰 | MapReduce | 提供大规模并行计算引擎 | 准备工作：对于资源根据队列进行分配：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择多租户管理->查看队列资源分配，创建队列Statistic并赋予队列资料10%。 1>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到hdfs用户，执行如下命令，创建/terasort路径： hadoop fs -mkdir /terasort。再执行以下命令，生成大量数据。 hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar teragen -D mapred.job.queue.name=Statistic -Dmapreduce.map.memory.mb=4096 -Dmapreduce.map.cpu.vcores=2 -Dmapred.map.tasks=10 200000000 /terasort/20g 2>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到user1用户，执行如下命令，提交优先级高的任务：hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar pi -D mapreduce.job.priority=HIGH -D mapred.job.queue.name=Statistic 5 10 3>在ResouceManager所在节点，Linux命令行切换到user2用户，执行如下命令，提交优先级低的任务：hadoop jar /usr/hdp/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-examples.jar pi -D mapreduce.job.priority=LOW -D mapred.job.queue.name=Statistic 5 10 4>登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，先停止第一个terasort任务，然后分别查看user1/user2用户提交的任务，优先度高的任务可以顺利获取足够资源。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
226 | 78 | 1 | 1 | 4.1.4.7平台管理功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 平台管理功能建设 |  | 1、平台数据资源管理 可实现接入大数据管理平台的所有数据的列表展示，查询等功能。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | [5 empty] | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 | 调整负责人，重新分配。功能已实现。
227 | 78 | 1 | 1 | 4.1.4.7平台管理功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 平台管理功能建设 |  | 2、规则管理 可实现接入大数据管理平台的所有数据处理规则的列表展示。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | [5 empty] | 其他 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 调整负责人，重新分配。需增加功能，针对ETL开发结果进行展现
228 | 78 | 1 | 1 | 4.1.4.7平台管理功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 平台管理功能建设 |  | 3、模板管理 可实现大数据平台建立的各种模板的统计、查询和列表展示。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | [5 empty] | 其他 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 调整负责人，重新分配。需增加功能，针对信息调研、模型设计、ETL开发模板进行展现 对标数据标准管理系统->文档管理
229 | 78 | 1 | 1 | 4.1.4.7平台管理功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 平台管理功能建设 |  | 4、标签管理 可实现大数据平台建立的各种标签的统计、查询和列表展示。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | [5 empty] | 其他 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 调整负责人，重新分配。需增加功能，针对标签（待定）进行展现，标签按清单做输入。元数据管理 增加标签管理功能 标签ID 标签名称 标签分类 标签描述
230 | 78 | 1 | 1 | 4.1.4.7平台管理功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 平台管理功能建设 |  | 5、模型管理 可实现大数据平台建立的各种模型的统计、查询和列表展示。 | 金信 | 海威 | 元数据管理系统 | [5 empty] | 其他 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 调整负责人，重新分配。需增加功能，针对逻辑模型设计结果进行展现，模型需要导入到元数据管理系统。元数据管理 增加模型管理功能 模型ID 模型名字 模型分类(数据模型、挖掘模型) 模型描述
231 | 78 | 1 | 1 | 4.1.4.7平台管理功能建设 | 城市大数据平台功能建设 | 平台管理功能建设 |  | 6、监控管理 具体包括平台性能监控、数据监控、资源监控等功能，可对产生的异常报警。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 能够通过界面查看CPU、内存等资源的使用情况、组件HDFS的存储使用情况等。并能够在界面进行实时的监控报警，或将报警信息以邮件形式发送到指定的邮箱。 | 测试性能指标：1.登录大数据管理系统。2.点击仪表盘，查看集群相关性能指标。如CPU使用、网络使用等。3.点击组件，查看单个组件的性能指标。如HDFS磁盘使用登录。 测试监控报警：1.登录大数据管理系统。2.点击报警，查看集群报警。可以创建报警通知，配置邮箱信息，实现系统报警邮件通知。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
232 | 79 | 1 | 1 | 4.1.4.8大数据平台安全保障系统建设 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 |  | 制定大数据平台管理的安全方案，对数据导入、查询、分析、导出等流程进行安全管理，制定系统应急预案，确保大数据管理平台安全稳定运行。针对海量用户数据，提供异地实时容灾和备份功能保障客户数据的机密性、完整性和可用性。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试大数据平台管理的安全方案：1>测试数据权限操作：1.登录大数据安全管理系统http://10.10.10.31:6080（admin/admin）。2.选择tellhow_hive->访问->LEVEL3，赋予用户user1访问表his.private_csum的所有字段的读权限。 测试验证数据权限操作：登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查询结果已经限制权限。 | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  | 应急预案、异地实时容灾和备份功能，需要实施部门根据项目内容进行计划部署。 | 已完成 | 已完成 | 需要补充备份和恢复的验证步骤 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | 需要补充备份和恢复的验证步骤 | 部分通过 | 需要提供支持数据备份和恢复的技术及组件，异地灾备目前环境不支持
233 | 80 | 1 | 1 | 4.1.4.8.1统一身份认证 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 统一身份认证 | 提供现有统一门户系统，通过集成单点登录模块和调用统一身份认证平台服务，实现针对不同的用户登录，可以展示不同的内容。可以根据用户的关注点不同来为用户提供定制桌面的功能。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | 用户登录 | 1、管理员用户和普通用户分别登录系统，界面不同。 2、点击主题按钮，可以进行个性化主题设置。 3、点击领导驾驶舱，通过添加、删除功能，可以设置自己关注的应用。 | 孙菊风 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
234 | 81 | 1 | 1 | 4.1.4.8.2统一赋权系统 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 统一赋权系统 | 城市信息化建设需要统一赋权管理，对所有系统权限的使用进行赋权，同时考虑数据安全。数据平台统一赋权系统，实现对所有系统如智慧北京运行监测中心、领导驾驶舱、园区综合管理平台等的统一授权管理。本次副中心项目建设，需要通过大数据平台对所有系统的管理用户进行授权，该平台管理用户随后可以对其下属用户进行相应权限分配管理，并将其用户权限管理数据反馈大数据平台进行备案备份。 1、对象管理 副中心目前建设的智慧政务办公协同平台、物联网管理平台、园区管理平台等均通过本平台进行系统注册、认证。通过大数据管理平台统一进行系统管理权限设置。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | 系统管理 |  | 孙菊风 |  |  | 未通过 |  | 开发中 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | 功能可以支持，需提供应用的URL地址
235 | 81 | 1 | 1 | 4.1.4.8.2统一赋权系统 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 统一赋权系统 | 2、用户赋权 大数据平台设置各个系统统一认证赋权模块，主要为每个系统授权一个管理员用户，由管理员用户管理各自系统用户授权。与综合办公平台的认证信息进行对接，获取用户认证信息。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | 系统管理 |  |  |  |  | 未通过 |  | 开发中 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | 与公服的接口待定
236 | 81 | 1 | 1 | 4.1.4.8.2统一赋权系统 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 统一赋权系统 | 3、分级授权：对各个系统管理员授权；授权情况对我进行报备，调用大数据平台赋权工具进行本系统用户进行授权 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | 系统管理 |  |  |  |  | 未通过 |  | 开发中 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | 与应用的接口待定
237 | 82 | 1 | 1 | 4.1.4.8.3数据权限管理 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据权限管理 | 1、权限管理模型：权限管理体现在对业务、系统、应用、数据等不同层面的权限控制，集成RBAC的多租户资源访问，可以为用户/用户组定义多种不同的角色类型。在核心通用组件中，其涉及的内容主要包括：用户管理、角色管理、用户权限分配与查询、角色权限分配与查询、权限申请与审批、权限设置、权限审计、权限维护方面的内容。同时支持对用户进行批量授权管理。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试用户权限分配与查询：1>测试数据权限操作：1.登录大数据安全管理系统http://10.10.10.31:6080（admin/admin）。2.选择tellhow_hive->访问->LEVEL3，赋予用户user1访问表his.private_csum的所有字段的读权限。 测试验证数据权限操作：：登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查询结果已经限制权限。 | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  | 其他对业务、系统、应用部分的用户角色管理，由应用系统内部设置，由实施部门负责。 | 部分完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 申请、审批功能需要开发
238 | 82 | 1 | 1 | 4.1.4.8.3数据权限管理 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据权限管理 | 2、数据授权管理：依据数据敏感性规则，对数据查询、数据管理、决策系统等功能设置不同的用户角色，如数据查询、数据访问、数据调用、数据管理等。并根据部门提供的用户清单设置不同的角色，分配不同的用户权限。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 数据权限操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->访问->LEVEL3，赋予用户user1访问表his.private_csum的所有字段的读权限。 测试：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查询结果已经限制权限。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
239 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | 加强平台安全建设，实现数据去隐私管理、数据脱敏管理、数据存储安全、数据保密、数据操作、数据还原、数据泄露可溯源和对外接口安全管控。 1、去隐私策略管理：可基于数据模型设置数据去隐私策略（加密算法、模糊化等），可基于用户角色设定允许进行数据还原的权限范围，保证数据被安全的使用； | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 数据脱敏操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->数据脱敏->encryptEnterprie，设置需要的脱敏的表字段t_interprice_foung_info.qyzch，用户user1访问时设置脱敏类型为：jiami({col})。 测试：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询加密数据/解密数据，查询结果已经加密/解密。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
240 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | 2、数据保密：在文件系统数据加密基础上，Hive实现表级加密，HBase实现列族级加密，在创建表时指定采用的加密算法，即可实现对敏感数据的加密存储。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 1>测试Hive表级加密：登录大数据安全管理系统。选择tellhow_hive->访问->LEVEL3，赋予用户user1访问表his.private_csum的所有字段的读权限。 2>测试HBASE列级加密：导入jar包HBaseMD5.jar(在s1节点/opt路径)，java -jar HBaseMD5.jar运行，提示请输入密码，输入rowkey，会生成加密rowkey。 | 任中超 |  |  | 其他 |  | 当前演示样例可以实现Hive和HBase的加密，其他具体加密需求需要根据项目内容进行实施开发。 | 已完成 | 已完成 | 其他功能需补充 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | 其他功能需补充 | 部分通过 | Hive、hbase 建表语句不支持加密算法
241 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | 3、数据操作安全管控：实现平台使用人员、开发测试和计算任务的安全管控。包括开发测试工具安全、MR任务以及Spark调度安全、Hive/Hbase授权管理和操作记录审计日志功能。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持审计日志功能 | 审计日志操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择审计，查看审计日志信息。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
242 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | 4、数据还原：具有相关数据权限的操作人员可自定义数据加工流程，对加密的数据进行还原；还原的操作过程将被记录到安全审计日志中； | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 数据脱敏操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->数据脱敏->encryptEnterprie，设置需要的脱敏的表字段t_interprice_foung_info.qyzch，用户user1访问时设置脱敏类型为：jiami({col})。 测试：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询加密数据/解密数据，查询结果已经加密/解密。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
243 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | 5、对外接口安全管控：实现业务部门数据提取及访问接口安全。包括服务调用鉴权、报文加解密、SQL脚本安全、安全网关等功能。 | 金信 | 聂巍 |  |  | 该项属于实施方案要求。 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 | 调整负责人，重新分配。
244 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | 6、数据加密管理 Ø 在用户端部署数据加密功能，能够实现密钥管理，主要包括密钥产生、密钥备份、密钥恢复和密钥更新等。支持用于加密的安全密钥的存储、备份和恢复。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持秘钥管理功能 | 登录大数据安全管理系统，点击加密->密钥管理。 1>测试查看密钥：选择tellhow_kms查看密钥。 2>测试添加密钥：选择tellhow_kms，点击添加密钥。 3>测试更新密钥：选择tellhow_kms，选择某一条密钥，点击编辑，进行更新。 4>测试密钥备份/恢复：密钥保存在mysql数据库中，可以对数据库进行备份和恢复。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
245 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | Ø 密钥备份及恢复：密钥用口令进行保护，在口令丢失的情况下，用户可以通过备份在一定条件下恢复该密钥，并设置新的口令。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持秘钥管理功能 | 登录大数据安全管理系统，点击加密->密钥管理。 1>测试查看密钥：选择tellhow_kms查看密钥。 2>测试添加密钥：选择tellhow_kms，点击添加密钥。 3>测试更新密钥：选择tellhow_kms，选择某一条密钥，点击编辑，进行更新。 4>测试密钥备份/恢复：密钥保存在mysql数据库中，可以对数据库进行备份和恢复。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
246 | 83 | 1 | 1 | 4.1.4.8.4数据隐私保护 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 数据隐私保护 | Ø 密钥更新：同样密钥支持更新功能，以提高系统的安全防护能力。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持秘钥管理功能 | 登录大数据安全管理系统，点击加密->密钥管理。 1>测试查看密钥：选择tellhow_kms查看密钥。 2>测试添加密钥：选择tellhow_kms，点击添加密钥。 3>测试更新密钥：选择tellhow_kms，选择某一条密钥，点击编辑，进行更新。 4>测试密钥备份/恢复：密钥保存在mysql数据库中，可以对数据库进行备份和恢复。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
247 | 84 | 1 | 1 | 4.1.4.8.5安全审计 | 城市大数据平台功能建设 | 大数据平台安全保障系统建设 | 安全审计 | 支持记录审计日志，审计日志可用于安全事件中定位问题原因及划分事故责任，平台审计日志中需记录用户操作信息，以便快速定位系统是否遭受恶意的操作和攻击。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持审计日志功能 | 登录大数据安全管理系统，点击审计->管理员，对密钥进行审计。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
248 | 85 | 1 | 1 | 4.1.4.9与市级政务大数据平台对接 | 城市大数据平台功能建设 | 与市级政务大数据平台对接 |  | 与部署在六里桥云机房的市级政务大数据平台进行对接集成。实现基础数据资源的互联互通，开发统一界面，实现两个平台的统一管理与监控。 | 九鼎金信 | 孙小烨 刘小杰 | 数据接入 （统一界面属于统一门户范畴？），统一门户不属于应用功能 | 数据汇聚 | 针对一期关系型数据的对接： 点击“数据接入”->"数据源管理",进入新建数据源界面，点击”Hive数据源“，完成数据源信息配置。 点击”采集任务管理“，创建一个Hive到Hive的数据采集任务，执行成功后完成数据集成。 针对一期的非结构化数据： 点击“数据接入”->"数据源管理",进入新建数据源界面，点击”HDFS数据源“，完成数据源信息配置。 点击”采集任务管理“，创建一个HDFS到HDFS的数据采集任务，执行成功后完成数据集成。 | 郑自秀 |  |  | 部分通过 |  | 统一监控界面有待讨论 | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 | 需要根据最终部署的系统进行更新 | 部分通过 | 不支持两套平台统一监控界面
249 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 基于北京市大数据管理平台完成北京城市副中心行政办公区及周边的全要素三维空间数据资源整合与加工处理，构建副中心行政办公园区三维场景和三维空间数据库，展现园区地上地下空间全貌，遵循合理的命名规则并根据对象进行分类组织和存储。 三维空间数据库应至少包含如下数据的接入、处理及存储等能力： 1、建筑模型：园区建筑的独立BIM数据以及园区周边建筑物模型（需对BIM进行质量把控和整合）； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
250 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 2、地形：园区及周边地形模型（DEM）、航拍影像（DOM）和倾斜摄影成果； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
251 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 3、地下管线：提供园区周边大市政和园区内部的水、电、燃气、热力等地下管线现状及规划线划数据； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
252 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 4、交通：园区周边部分道路及附属设施模型（需中标单位进行采集完善），园区内道路及附属设施模型或规划线划数据； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
253 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 5、植被：绿地规划线划数据； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
254 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 6、场地：停车场、活动场地及其他公共场地规划线划数据； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
255 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 7、水系：园区周边河道及园区内部规划人工水体线划数据； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
256 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 8、其他：主要包括园区内美化设施和辅助设施，如：雕塑、景观、栅栏、地库入口、指示牌、公告板、凉亭、娱乐设施、垃圾箱、照明设施等（需中标单位进行采集完善）； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
257 | 86 | 1 | 1 | 4.1.4.10.1数据整合和加工处理 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 数据整合和加工处理 | 9、元数据信息：面向模型对象的说明数据。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
258 | 87 | 1 | 1 | 4.1.4.10.2场景渲染优化和服务支撑 | 城市大数据平台功能建设 | 三维空间数据库建设 | 场景渲染优化和服务支撑 | 针对园区三维场景进行渲染和优化处理，提升可视化效果，支撑园区三维可视化展现与分析应用，满足副中心办公园区智能化、精细化、综合化管理应用需求，支撑虚拟现实与物联网设施的关联应用需求。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
259 | 88 | 1 | 1 | 4.1.4.11三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 |  | 本次招标需采购一套3D GIS服务聚合与发布平台，用于创建、组织和管理各种三维空间数据服务，同时提供平台管理服务和日志服务等，支撑北京市域内三维数据服务的在线发布和接口调用。虽然本次招标未涉及三维数据生产管理平台和SDK开发包的采购，但配套的数据整合、处理能力以及应用开发、扩展能力仍需是考量平台整体服务能力的重要因素， | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
260 | 89 | 1 | 1 | 4.1.4.11.1总体要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 总体要求 | 1、拥有完全自主知识产权。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
261 | 89 | 1 | 1 | 4.1.4.11.1总体要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 总体要求 | 2、产品体系中至少应包含三维地理信息生产平台软件，具有完备的三维模型整合与编辑功能；包含三维地理信息服务平台软件，具备服务发布与权限管理功能；包含三维地理信息应用开发平台SDK软件，提供三维地理信息应用开发所需的API接口。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
262 | 89 | 1 | 1 | 4.1.4.11.1总体要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 总体要求 | 3、具备海量数据管理功能，能够有效的处理海量数据，结合海量的航拍影像、卫星影像、数字高程模型和矢量数据，简洁、快速地创建海量三维地形，可以创建一个现实影像的、带地理参考的、精确的三维数据场景。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
263 | 89 | 1 | 1 | 4.1.4.11.1总体要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 总体要求 | 4、系统支持海量数据、多用户并发访问，且加载速度快捷、场景浏览运行速度流畅、稳定。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
264 | 89 | 1 | 1 | 4.1.4.11.1总体要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 总体要求 | 5、具备良好的系统兼容性和稳定性，支持Windows Server和Linux等多系统环境部署，支持Windows 32位及64位操作系统； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
265 | 89 | 1 | 1 | 4.1.4.11.1总体要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 总体要求 | 6、具有大型互联网三维数字城市建设和服务支撑项目案例，在线三维数字城市平台必须运营两年以上，且至少提供300平方公里精细三维模型数据发布和访问。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
266 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 三维地理信息服务平台要求具有强大的数据服务器技术，具备实时传送三维地理信息数据的能力。能够通过动态负载均衡技术响应海量并发访问请求，通过高效的流媒体压缩技术和网络传输技术，为网络用户海量并发访问提供高质量的网络数据服务。平台需具有权限管理能力,以保证数据和服务的安全性。 1、软件平台需基于面向服务的架构（SOA）组织和管理各类3D GIS网络服务，包括数据可视化服务、数据查询分析服务和数据编辑服务，网络服务以REST Web Service形式提供； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
267 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 2、支持将物理数据源的子集封装成任意多个逻辑数据源，从而实现数据统一管理，面向不同部门分别封装数据内容、分别授权使用； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
268 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 3、所有服务的使用都通过完善的加密控制和权限管理，确保用户的数据安全，支持HTTPS协议； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
269 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 4、支持高性能服务器缓存技术，可实现单服务器300人以上，集群2000人以上高并发访问，在高频率获取三维模型、材质数据情况下（每秒不低于1500事务请求），平均事务响应时间小于0.5秒； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
270 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 5、软件平台必须原生具备分布式部署能力，可通过Web API方便实现添加、删除服务器资源，确保系统能力具备良好的可扩展性； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
271 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 6、软件平台具备良好的跨平台特性，支持Windows Server和Linux操作系统； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
272 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 7、软件平台服务端可提供WebAPI，实现各类数据服务的远程管理，包括创建数据服务、删除数据服务、初始化数据服务；客户端应提供成熟的二次开发工具，实现应用功能的定制开发； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
273 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 8、支持WebGL框架客户端服务调用，具有三维瓦片化数据处理能力，支持3Dtiles格式的三维瓦片数据发布，支持跨平台、跨浏览器数据展示和应用； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
274 | 90 | 1 | 1 | 4.1.4.11.2三维地理信息服务能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 三维地理信息服务能力要求 | 9、能够支撑1.6万平方公里地形数据和城市建成区至少2500平方公里以上具有纹理材质的全要素三维数据发布，并实现高效展示和浏览。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
275 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 三维地理信息生产平台，可以快速高效地整合三维地理要素，具备地理要素编辑功能，为单机、网络应用提供优质的数据支持。 1、支持基于常见关系型数据库建立空间数据库，包括Oracle和Mysql；支持文件型数据库，文件型数据库具备与关系型数据库相同的数据互操作能力，可实现地理信息数据的属性查询、几何编辑、空间分析和网络发布； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
276 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 2、地理空间数据库具备海量多元数据的集成、管理能力，可直接导入常见格式的地理信息数据，包括X、OSG、DAE等三维模型数据，Shape File、Geodatabase、DWG等矢量数据； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
277 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 3、系统提供开放的地理空间数据库数据引擎，通过数据引擎API可实现对数据库表结构的定义、实现对地理空间数据的属性编辑和几何编辑、实现不同几何对象之间的互相转换； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
278 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 4、地理空间数据库支持多空间列技术，支持在同一数据表中添加多个空间数据字段，保存多种类型的几何数据，从而实现地理空间数据的高度整合； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
279 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 5、采用空间数据库技术管理地理要素的符号资源，包括二维标注符号、二维填充符号、三维模型符号，支持以REST Web Service的方式在线调用符号资源； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
280 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 6、支持将影像和高程数据生成三维地形数据，支持DEM、IMG、SID、ECW、TIF等多种数据格式，支持以数据库或文件形式存储三维地形数据。三维地形数据发布工具支持断点续发和增量发布，确保数据发布工作在意外停止情况下可继续进行，以及实现增量更新局部数据而无需全部预处理； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
281 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 7、具有强大的三维渲染能力，在最小资源占用下，支持海量模型数据的流畅漫游； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
282 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 8、支持输出任意分辨率三维场景图片，分辨率大小和场景范围大小无限制； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
283 | 91 | 1 | 1 | 4.1.4.11.3配套三维数据生产及管理能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套三维数据生产及管理能力要求 | 9、能够直连地理空间数据库进行在线编辑，同时支持在本地生成地理空间数据库副本进行离线编辑，数据成果经有效性验证后再进行数据入库操作。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
284 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 1、支持以服务的形式加载三维模型场景、三维地形场景、影像、矢量数据，支持加载WMS、WMTS地图服务； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
285 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 2、支持基于REST Web Service或者直连地理空间数据库进行数据编辑，包括几何特征编辑和属性编辑； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
286 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 3、支持地理要素的空间查询和属性查询。空间查询支持Intersect、Within、Contain、Touch、Cross等多种空间查询算子，支持空间和属性综合查询； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
287 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 4、支持地理要素的空间拓扑分析计算。拓扑分析计算至少包括Buffer缓冲区、Difference求差、Intersection求交、Union求并计算； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
288 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 5、支持地理要素数据类型之间的相互转换，可实现二维多边形拉伸成三维体块模型，3ds Max制作的三维模型与带几何拓扑的三角网格面模型之间的互相转换，在任意高度水平面生成三角网格面模型的二维投影多边形； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
289 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 6、支持地球表面、地下、天空在内的全空间三维可视化能力，支持天空盒功能，可自定义天空背景； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
290 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 7、具备三维空间分析功能，如空间量算、通视分析、视域分析、日照分析等； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
291 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 8、支持创建2D和3D对象，支持创建二三维几何对象、运动物体、骨骼动画等； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
292 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 9、支持天气（雨、雪）、动态水面、雾、动态环境反射、粒子特效等三维特效；支持立体显示，如红蓝立体和主动立体显示模式； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
293 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 10、支持输出任意分辨率三维场景图片，分辨率大小和场景范围大小无限制； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
294 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 11、支持自定义动画路径，并能够输出视频文件和序列帧图片，序列帧图片支持自定义分辨率，且分辨率大小无限制； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
295 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 12、二次开发组件采用标准的COM组件技术封装，提供可实现上述应用功能的API接口,支持B/S和C/S应用开发，支持VB、VC++、Microsoft Visual Studio以及Delphi等开发环境，支持C#、VB、VC、Delphi等多种开发语言； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
296 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 13、支持在常见浏览器软件中运行，至少包括IE、Chrome、Firefox、Safari浏览器； | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
297 | 92 | 1 | 1 | 4.1.4.11.4配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 城市大数据平台功能建设 | 三维数据服务发布平台及数据服务接口 | 配套SDK应用开发及扩展能力要求 | 14、支持低端计算机配置，在2G内存、集成显卡环境下可稳定、流畅运行，支持主流的NVIDIA、ATI显卡环境；支持64位操作系统，支持使用大内存以提高系统性能。 | 立得 | 立得 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
298 | 93 | 1 | 0 | 4.2.1.1 实施要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 实施要求 | 投标人应配备经验丰富的项目经理、技术负责人及数据处理和分析展现工程师组成的项目核心团队承担本项目工作，明确核心团队人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。 投标人应承诺项目经理、技术负责人必须自始至终专职承担本项目工作，未经招标人许可不得更换。投标人应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。在项目执行期间，投标人更换项目经理、技术负责人和主要技术人员，必须得到招标人同意。在项目实施过程中，投标人须按照招标人的要求更换招标人认为不合适的人员。 项目核心成员应满足以下条件： （1）提供至少五人的驻场服务，项目单位和项目所有参与人员签署保密协议，遵循有关的法律法规，做好数据保护； | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
299 | 93 | 1 | 0 | 4.2.1.1 实施要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 实施要求 | （2）项目经理应具备5 年以上信息化领域工作经验，具备丰富大数据处理分析项目经验； | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
300 | 93 | 1 | 0 | 4.2.1.1 实施要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 实施要求 | （3）技术负责人应具备丰富大数据处理分析展现项目经验； | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
301 | 93 | 1 | 0 | 4.2.1.1 实施要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 实施要求 | （4）项目团队成员须选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加本项目建设。 | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
302 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | 符合GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》三级等保能力要求，安全管理水平达到ISO27001要求。安全应该考虑系统性，投标人安全方案设计包括但不限于： （1）物理设施安全：通过门禁系统、视频监控、环境监控等实现数据中心环境、物理访问控制、设施层面的安全。 | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
303 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （2）边界安全防护：包括但不限于安全域划分、网络病毒防护、网络入侵侦测和响应、防火墙、流量清洗、Web过滤等。 | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
304 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （3）主机安全：包括但不限于系统漏洞扫描、系统加固、系统入侵侦测和响应、主机访问控制、集中认证等。 | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
305 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （4）虚拟化安全：包括但不限于Hypervisor自身漏洞产生的威胁，虚拟机攻击Hypervisor，虚拟机之间的攻击和嗅探，病毒木马植入和误配置等产生的安全风险。 | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
306 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （5）应用安全：包括但不限于漏洞扫描，WEB安全、邮件安全等。 | 泰豪 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
307 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （6）认证安全：提供统一的安全认证体系。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
308 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （7）数据安全：全流程数据保障，包括但不限于数据加密，授权访问，备份容灾，审计等，确保数据传输、交换、处理和存储时不会发生增加、修改、丢失和泄露等，以及运用数据库审计系统对访问数据库服务器的行为进行全方位审计： | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
309 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （8）数据安全保密性需求，满足在数据存储、传输过程中的安全保密性需求。城市大数据中心涉及大量的敏感数据，在其处理过程中，特别是与各单位数据交换过程中，需要进行数据加密传输和存储，要保证数据的安全保密性。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
310 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | l 数据完整性需求：满足在数据存储、传输过程中的完整性需求。在内部要保证数据存储和传输过程中不被篡改和破坏；在与各级单位数据传输的过程中，要保证数据不被篡改和破坏。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
311 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | l 数据可用性需求：业务功能模块稳定运行效率，必须能够有效规避任何单点故障，包括但不限于应用程序错误、数据库系统故障、网络端口故障、网线接触故障、磁盘系统介质故障、系统瘫痪等，可实现 7*24 小时稳定运行，故障恢复时间小于 2 小时，系统稳定性大于 99.9%，系统可用性大于99.9%。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
312 | 94 | 1 | 0 | 4.2.1.2安全要求 | 工作要求 | 城市仪表盘 | 安全要求 | （9）安全管理：包括但不限于安全信息与事件管理、安全合规性管理、弱点管理等方面。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
313 | 95 | 1 | 1 | 4.2.2.1主题建设需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 主题建设需求 | 项目应完成不少于20个用户页面及指标配置主题的设计和实现，其中页面设计和指标配置的详细需求如下： | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
314 | 95 | 0 | 1 | 4.2.2.1主题建设需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 主题建设需求 | （1）用户页面设计 Ø 移动端： 移动端以城市运行监测及重点工作跟踪两大模块为主要显示界面，在所需要了解模块内容时点击可自动放大显示更多内容；其余版面中信息推送模块，展示自定义后的信息标题，其余部分显示办公事项提醒及昨日市情等其他功能，可仅显示模块名称，其他内容隐藏展示，只有在用户进行点击时才显示当天的全部事项，且提醒模块可设置自动弹出或自定义弹出等功能。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 暂未开始 |  | 移动端开发中 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
315 | 95 | 0 | 1 | 4.2.2.1主题建设需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 主题建设需求 | Ø PC端： 全屏展示城市的运行监测情况，将业务的运行及监测情况及简单的指数分析、占比等模块进行类大屏的功能展示；将重点工作跟踪模块按工作重要程度排序展示在主界面上，并可进行拉伸收缩，当通过鼠标进行滑动到此界面时可将折叠的信息全部显示；将信息推送、办公事项提醒、昨日市情等信息提醒及推送模块以标签的形式列在重点工作模块的旁边，同样，当有需要时通过鼠标即可全部展示，且提醒模块可设置自动弹出或自定义弹出等功能。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | 领导驾驶舱应用管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--系统管理--业务监测应用管理，点击新增应用，页面输入以下信息，应用系统名称：城市运行，部门：市经济信息化委，注册日期：2018/07/06，发布日期：2018/07/06，应用系统状态：是，点击保存。选中该应用，点击新增页面按钮，点击布局选择页签，选择页面布局1，点击每个栏目，为每个栏目配置相关指标，配置完成后，点击基本信息页签，输入页面名称城市规划建设管理，点击保存。继续点击新增页面按钮，为该应用添加子页面：经济运行与产业发展。系统管理--菜单管理，点击新增菜单，页面内输入，菜单中文名：城市运行，英文名： Urban operation，菜单激活标志：否，菜单功能URL：--，点击保存。点击系统管理--角色管理，选择角色局领导，点击相应操作栏中的功能权限，选择页签应用初始化，勾选应用城市运行，点击保存。点击相应操作栏中的指标权限，勾选与使用者相关的指标，点击保存。点击导航栏中的退出按钮，用角色为局领导的用户user1，登录系统，点击添加按钮，添加应用城市运行，桌面出现应用城市运行，双击应用，跳转页面，展示城市规划建设管理相关运行状态，点击左上角目录图表，选择经济运行与产业发展页面，则页面展示相关运行状态 | 孙菊风 |  |  | 部分通过 |  | 信息推送、办公事项提醒、昨日市情等信息提醒及推送模块，需求待明确 | 部分完成 | 待完善 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 |  | 待测试
316 | 95 | 0 | 1 | 4.2.2.1主题建设需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 主题建设需求 | （2）指标配置 根据各领导主管区域及权限不同，其指标项的配置应进行差异化配置，且指标项的配置应符合实际应用需求，按照业务的关联程度进行相关信息的排序及展示；配置不少于20套的不同角色使用界面及主题，按照用户领域的不同，可进行主题、背景、颜色、模块功能展示等内容的差异化设计。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | 业务监测应用管理 | 1、管理员用户登录(admin/admin)系统，左侧菜单栏--系统管理--业务监测应用管理，点击新增应用，页面输入以下信息，应用系统名称：城市运行，部门：市经济信息化委，注册日期：2018/07/06，发布日期：2018/07/06，应用系统状态：是，点击保存。选中该应用，点击新增页面按钮，点击布局选择页签，选择页面布局1，点击每个栏目，为每个栏目配置相关指标，配置完成后，点击基本信息页签，输入页面名称城市规划建设管理，点击保存。继续点击新增页面按钮，为该应用添加子页面：经济运行与产业发展。系统管理--菜单管理，点击新增菜单，页面内输入，菜单中文名：城市运行，英文名： Urban operation，菜单激活标志：否，菜单功能URL：--，点击保存。点击系统管理--角色管理，选择角色局领导，点击相应操作栏中的功能权限，选择页签应用初始化，勾选应用城市运行，点击保存。点击相应操作栏中的指标权限，勾选与使用者相关的指标，点击保存。点击导航栏中的退出按钮，用角色为局领导的用户user1，登录系统，点击添加按钮，添加应用城市运行，桌面出现应用城市运行，双击应用，跳转页面，展示城市规划建设管理相关运行状态，点击左上角目录图表，选择经济运行与产业发展页面，则页面展示相关运行状态 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | 仅一套主题，待开发 | 部分完成 | 待完善 |  | 待测试 |  | 部分完成 | 待完善 |  | 待测试 | 不能设置背景、颜色
317 | 96 | 1 | 0 | 4.2.2.2性能需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 性能需求 | 投标人须满足以下系统性能要求： （1）在线与并发 系统至少支持 100 用户同时在线，50 并发用户数； 具备扩展至300用户同时在线，100并发用户的能力。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 |  | 1、100名用户同时登录系统，且50名以上用户同时与服务器进行交互时，系统正常访问。 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | 本阶段暂不测试 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试
318 | 96 | 1 | 0 | 4.2.2.2性能需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 性能需求 | （2）平均响应时间 100 用户同时访问时，响应时间小于 2 秒；页面访问速度小于 5 秒，部分涉及统计计算时的访问速度（最大延迟）不超过 10 秒，文本信息交换的响应时间应控制在 1 秒以内，图片、声音信息交换响应时间控制在 10 秒以内。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 |  | 1、100名用户同时访问时，测试时间，响应时间小于 2 秒；页面访问速度小于 5 秒 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | 本阶段暂不测试 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试
319 | 96 | 1 | 0 | 4.2.2.2性能需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 性能需求 | （3）系统业务功能模块稳定运行效率 实现 7*24 小时稳定运行，故障恢复时间小于 2 小时，系统稳定性大于 99.9%，系统可用性大于 99.9%。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 | [5 empty] | 暂未开始 |  | 本阶段暂不测试 | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试
320 | 97 | 0 | 1 | 4.2.2.3多终端需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 多终端需求 | 领导驾驶舱应保证在不同的终端（如pad、手机、电脑），主要是移动端的功能正常使用需求，并要保证信息或数据的同步。 其中电脑使用windows操作系统，PAD和手机使用安卓操作系统，相应版本以具体建设时期的主流版本为准。 对于移动终端达到的要求分别为手机型号支持20个，PAD型号支持20个；PC端统一采用B/S架构设计，应支持IE11、火狐、谷歌等主流浏览器。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 |  | 1、pad、手机终端开发中··· 2、pc端，分别用IE11、火狐、谷歌等主流浏览器登录，界面、数据均正常显示。 | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | pad、手机终端开发中··· | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | PAD端暂未开始
321 | 98 | 0 | 1 | 4.2.2.4集成需求 | 工作要求 | 领导驾驶舱 | 集成需求 | 领导驾驶舱综合展现系统是要与政务部门的业务系统和城市大数据管理平台进行对接，在各个系统的集成方面要以系统的高度为满足需求提供应用的系统模式为主导，并以实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案为实施方案，以达到各系统间良好集成的目的。 | 金信 | 肖燏 | 统一管理平台 |  |  | 孙菊风 |  |  | 暂未开始 |  | pad、手机终端开发中··· | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | 最终集成方案未确定
322 | 99 | 1 | 0 | 4.2.3.1实施要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 实施要求 | 投标人应配备经验丰富的项目经理、技术负责人及数据处理和分析展现工程师组成的项目核心团队承担本项目工作，明确核心团队人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。 投标人应承诺项目经理、技术负责人必须自始至终专职承担本项目工作，未经招标人许可不得更换。投标人应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。在项目执行期间，投标人更换项目经理、技术负责人和主要技术人员，必须得到招标人同意。在项目实施过程中，投标人须按照招标人的要求更换招标人认为不合适的人员。 项目核心成员应满足以下条件： （1）提供至少五人的驻场服务，项目单位和项目所有参与人员签署保密协议，遵循有关的法律法规，做好数据保护； | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
323 | 99 | 1 | 0 | 4.2.3.1实施要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 实施要求 | （2）项目经理应具备5 年以上信息化领域工作经验，具备丰富大数据处理分析项目经验； | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
324 | 99 | 1 | 0 | 4.2.3.1实施要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 实施要求 | （3）技术负责人应具备丰富大数据处理分析展现项目经验； | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
325 | 99 | 1 | 0 | 4.2.3.1实施要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 实施要求 | （4）项目团队成员须选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加本项目建设。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
326 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | 符合GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》三级等保能力要求，安全管理水平达到ISO27001要求。安全应该考虑系统性，投标人安全方案设计包括但不限于： （1）物理设施安全：通过门禁系统、视频监控、环境监控等实现数据中心环境、物理访问控制、设施层面的安全。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
327 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （2）边界安全防护：包括但不限于安全域划分、网络病毒防护、网络入侵侦测和响应、防火墙、流量清洗、Web过滤等。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
328 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （3）主机安全：包括但不限于系统漏洞扫描、系统加固、系统入侵侦测和响应、主机访问控制、集中认证等。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
329 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （4）虚拟化安全：包括但不限于Hypervisor自身漏洞产生的威胁，虚拟机攻击Hypervisor，虚拟机之间的攻击和嗅探，病毒木马植入和误配置等产生的安全风险。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
330 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （5）应用安全：包括但不限于漏洞扫描，WEB安全、邮件安全等。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
331 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （6）认证安全：提供统一的安全认证体系。 | 金信 | 肖燏 | [6 empty] | 无效 |  | 非软件功能测试 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
332 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （7）数据安全：全流程数据保障，包括但不限于数据加密，授权访问，备份容灾，审计等，确保数据传输、交换、处理和存储时不会发生增加、修改、丢失和泄露等，以及运用数据库审计系统对访问数据库服务器的行为进行全方位审计： | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
333 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （8）数据安全保密性需求，满足在数据存储、传输过程中的安全保密性需求。城市大数据中心涉及大量的敏感数据，在其处理过程中，特别是与各单位数据交换过程中，需要进行数据加密传输和存储，要保证数据的安全保密性。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
334 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 |  数据完整性需求：满足在数据存储、传输过程中的完整性需求。在内部要保证数据存储和传输过程中不被篡改和破坏；在与各级单位数据传输的过程中，要保证数据不被篡改和破坏。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
335 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 |  数据可用性需求：业务功能模块稳定运行效率，必须能够有效规避任何单点故障，包括但不限于应用程序错误、数据库系统故障、网络端口故障、网线接触故障、磁盘系统介质故障、系统瘫痪等，可实现 7*24 小时稳定运行，故障恢复时间小于 2 小时，系统稳定性大于 99.9%，系统可用性大于99.9%。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
336 | 100 | 1 | 0 | 4.2.3.2安全要求 | 工作要求 | 数据处理分析应用 | 安全要求 | （9）安全管理：包括但不限于安全信息与事件管理、安全合规性管理、弱点管理等方面。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 非软件功能测试
337 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 1、大数据平台应具备以下八大基础能力： 全方位的数据接入能力：提供园区物联网管理平台等园区应用系统以及委办局业务系统、互联网社会数据等多渠道的数据接入能力； | 九鼎 | 孙小烨 | 数据接入 | 数据汇聚 | 园区应系统数据接入： 访问数据汇聚页面，点击“数据接入"->"流式任务"，根据数据类型，创建任务名称类型、流程、周期配置，完成数据接入。 委办局业务数据汇聚： 1.中心用户访问汇聚共享页面，“远程通道”->“通道用户”，创建委办局用户，点击“通道管理”，创建委办局数据汇聚的远程通道信息。 2.委办局用户访问汇聚共享节点系统，点击“新建数据源”，选择数据源类型，配置数据源信息。点击“数据通道”，新建或选择通道信息。点击“任务管理“->“交换整合"，配置数据交换任务信息，执行成功后，数据结构和数据都发送到远程通道中。 3.中心用户访问数据接入界面，"数据源管理"->"采集任务管理"，将远程通道中的数据写入到大数据平台汇聚库中。 互联网数据汇聚： 1.访问数据汇聚页面，点击“数据接入”->“深网爬虫”->“分类管理、根据需要爬取的内容创建分类信息。 2.点击“爬虫管理”->"添加爬虫"，创建爬虫任务（配置爬取地址，过滤关键字等）完成爬虫任务创建，完成后单击“启动”开始数据的爬取。根据需求创建相应的代理服务。 执行成功后，爬取的互联网数据将写入汇聚库中。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 | 需要根据最新部署的系统名称进行更新 | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 | 需要根据最新部署的系统名称进行更新 | 通过
338 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 全生态的数据存储能力：兼容关系数据库、分布式数据库、内存数据库、NoSQL数据库等多种数据库，支持关系型、文本、图片、音视频等多种类型数据的存储。 | 金信 | 刘小杰 | HDFS | 基于大数据平台的，可在通用硬件上运行的，分布式文件系统。 | 1>测试兼容关系数据库、分布式数据库、内存数据库、NoSQL数据库：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择组件，查看hive/redis/hbase组件。 连接s1服务器，执行以下命令连接数据库服务mysql -uroot -p123456。执行查看语句： show databases;查看结果。 2>测试支持多种类型数据存储：登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（hdfs/hdfs）。点击选择数据文件浏览->HDFS文件浏览，选择路径/filedemo，查看多种类型文件。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
339 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 全流程的数据管理能力：实现数据资源从采集、存储交换、清洗融合到应用门户展示的全流程贯通。 | 九鼎金信 | 孙小烨/卢学宝/肖燏 | [6 empty] | 部分通过 |  | 接口对接开发中 | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试
340 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 多层次的数据分析能力：涵盖基础分析、融合分析和智慧分析三大部分，基础分析包括数据清洗、存储加工处理等，融合分析包括数据仓库挖掘分析服务、数据流的实时决策服务和聚类分析等，智慧分析包括机器学习算法、分析日志、人工智能图像、语音识别、语义分析等。 | 金信 | 卢学宝/刘小杰 |  |  | 1>测试融合分析：登录分析挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，点击FLOWS。选择adult_Analytics，点击加载。运行所有，查看分析结果。 结果显示对人口基础信息进行聚类分析。 2>测试智慧分析：登录分析挖掘系统http://10.10.10.32:54321/flow/index.html，点击FLOWS。选择PicAnalytics，点击加载。运行所有，查看分析结果。结果显示经过深度学习，识别图像中的数字。 3>测试分析日志：测试批量日志分析系统：1.登录批量日志分析系统http://10.10.10.35:61888(admin/admin)。2.点击选择日志，选择组件名称进行筛选，例如HBASE等。3.点击组件日志，选择hbase_regionserver，查看日志详情。4.点击日志统计，查看不同级别的日志记录统计等信息。 |  |  |  | 其他 |  | 基础分析、融合分析属于ETL过程，由实施部门依据需求实现。机器学习算法：步骤参考：4.1.4.4.2.3 | 待开发 | 已完成 |  | 待测试 |  | 待开发 | 已完成 |  | 通过 | 开发状态需要确认
341 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 全媒体的综合展示能力：多渠道的展示能力，包括移动终端、笔记本电脑、大屏等多种终端展示。提供多元化的模板展示，包括柱形图、折线图、雷达图、GIS地图、热力图、散点图等多种展示模板。实现看板化展现方式，可自适应看板内容，预定义风格、样式。 | 金信 | 海威 |  |  | 1.PC端登录数据可视化系统 2.点击管理系统，可以增加用户菜单。 3.点击数据配置，可以连接数据源或者数据包。 4.进入仪表板选择已经配置数据的应用，点击选择呈现方式。系统提供实时数据驱动下的各种显示效果。分析功能提供数据变化态势，显示规律，支持决策。 |  |  |  | 部分通过 |  | ”全媒体的综合展示能力“目前只实现pc端可视化展示，无移动端、大屏可视化展示 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
342 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 全方位的安全保障能力：依据国内相关标准进行平台安全能力建设，实现分角色授权，细粒度访问控制，对数据进行分级管理，敏感数据进行加密，实现数据水印等防篡改措施。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 1>数据权限操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->访问->LEVEL3，赋予用户user1访问表his.private_csum的所有字段的读权限。 测试：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查询结果已经限制权限。 2>数据加密操作：1.登录大数据安全管理系统http://10.10.10.31:6080（admin/admin）。2.选择tellhow_hive->数据脱敏->encryptEnterprie，设置需要的脱敏的表字段t_interprice_foung_info.qyzch，用户user1访问时设置脱敏类型为：jiami({col})。 测试：登录大数据使用系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询加密数据/解密数据，查询结果已经加密/解密。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待完善 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待完善 |  | 部分通过 | 暂不支持数据水印
343 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 智能化的全程监控能力：实现模板化一键安装和集群扩容，以可视化的方式进行组件的配置和管理。对平台性能、数据和资源情况进行全面监控，对异常情况进行实时报警。 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 能够通过界面查看CPU、内存等资源的使用情况、组件HDFS的存储使用情况等。并能够在界面进行实时的监控报警，或将报警信息以邮件形式发送到指定的邮箱。 | 测试性能指标：1.登录大数据管理系统。2.点击仪表盘，查看集群相关性能指标。如CPU使用、网络使用等。3.点击组件，查看单个组件的性能指标。如HDFS磁盘使用登录。 测试监控报警：1.登录大数据管理系统。2.点击报警，查看集群报警。可以创建报警通知，配置邮箱信息，实现系统报警邮件通知。 测试软件批量安装部署：1.登录大数据管理系统。2.点击管理->组件，自定义选择多个组件，点击添加进行安装。 测试集群扩容：1.登录大数据管理系统；2.点击节点>操作>添加主机>根据提示输入授权码、新节点主机名和私钥，之后可以为新添加的节点分配要安装的组件，例如DataNode，ZooKeeper Client等。新节点部署完毕后根据提示重启各个组件。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
344 | 101 | 1 | 1 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 高可靠的开放兼容能力：平台高可用，支持容灾备份和业务系统的高容错性。基于政务外网环境进行部署，实现租户隔离和资源隔离，以及软件包的数字签名保护，确保平台安全可靠。平台具有开放兼容性，支持标准sql和大数据生态圈的通用组件。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试平台高可用：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。点击组件->HDFS,点击开启主节点高可用按钮。 2>租户隔离和资源隔离：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。选择多租户管理->查看队列资源分配。 测试验证资源分配：1.登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（user1/123456）。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看user1用户提交的任务到队列statistic。2.登录大数据操作系统http://10.10.10.34:8888/（hdfs/hdfs）。2.点击选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，查看hdfs用户提交的任务到队列default。 3>支持标准sql：具体详情见测试报告，功能-UseCase503。 4>大数据生态圈的通用组件：登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。点击组件，查看已安装的组件列表。 |  |  |  | 部分通过 |  | 平台支持，当前环境不支持测试。不支持软件包的数字签名保护。标准sql参考步骤：4.2.4.7 | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 部分通过 | 暂不支持软件包的数字签名保护
345 | 101 | 1 | 0 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 2、大数据平台应具备不少于500个数据节点以及相对应管理节点。 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 暂未开始 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
346 | 101 | 1 | 0 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 3、大数据管理软件拥有国内自主知识产权，提供相关发明专利证明,大数据平台软件开发企业必须具有自主研发能力（须提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证书），以保障后续产品的连续性，以及后续根据业务需要进行定制开发的能力； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 大数据平台软件著作权 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
347 | 101 | 1 | 0 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 4、大数据平台软件基于Apache开源社区，保持开放性，并在可靠性、安全性、管理性方面进行了增强，不使用私有架构和组件替代开源组件（如私有文件系统等），并能够跟随社区发展进行版本升级； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 登录大数据管理系统http://10.10.10.31:9999（admin/admin）。点击组件，查看已安装的组件列表。 |  |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
348 | 101 | 1 | 0 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 5、在进行界面设计时要注重友好性，便于操作，考虑使用习惯。在展现层面采用统一的风格和基调，并且提供统一的操作界面和方式。 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 待开发 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试
349 | 101 | 1 | 0 | 4.2.4.1总体要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 总体要求 | 6、服务性系统的可用和易用是推广的基础。因此，准确而详细地理解各用户群特征、任务和使用环境，在“有效性”（完成特定任务和达到特定目标时所具有的正确性和完整程度）、“效率”（完成任务的正确性和完整程度与所使用资源，如时间，之间的比率）以及“满意度”（在使用产品过程中具有的主观满意和接受程度）等方面满足各类用户对系统的要求。 | 泰豪 | [7 empty] | 暂未开始 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试
350 | 102 | 1 | 0 | 4.2.4.2人员要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 人员要求 | 1、建设完成后，建设方至少安排两个人员在采购人指定的地点工作，完成市大数据管理平台的运维和数据分析工作。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 属于项目管理范畴
351 | 102 | 1 | 0 | 4.2.4.2人员要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 人员要求 | 2、上述人员应具备丰富的数据分析经验，能够熟练使用大数据管理平台相关产品根据采购人指定的业务逻辑进行业务数据的技术分析。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 属于项目管理范畴
352 | 102 | 1 | 0 | 4.2.4.2人员要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 人员要求 | 3、运维方应保证大数据管理平台运维工作专人负责，不得随意调换运维人员，如果确需调整应提前两周通知采购人并备案。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 | 属于项目管理范畴
353 | 103 | 1 | 1 | 4.2.4.3灵活性和可扩展性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 灵活性和可扩展性要求 | 1、支持线性‘边增长边建设’模型。如果平台数据增加，只需增加相应的数据节点和管理节点。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase601 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
354 | 103 | 1 | 1 | 4.2.4.3灵活性和可扩展性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 灵活性和可扩展性要求 | 2、支持数据节点和管理节点数动态增加；支持数据服务不停止状态下动态增加新的节点。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase601 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
355 | 103 | 1 | 1 | 4.2.4.3灵活性和可扩展性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 灵活性和可扩展性要求 | 3、系统应具备良好的可扩展性，可根据需求的变化实现系统的扩展部署。本系统应提供Web Services服务的发布接口，并可根据需求，对系统中使用的软件和工具提供升级扩展服务，如系统中使用的Hadoop生态圈中的开源工具等。 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 1>测试集群扩展性：1.登录大数据管理系统；2.点击节点>操作>添加主机>根据提示输入授权码、新节点主机名和私钥，可以为新添加的节点分配要安装的组件，例如DataNode，ZooKeeper Client等>新节点部署完毕后根据提示重启各个组件. 2>测试Web Services服务的发布接口：在浏览器中输入以下地址，查看Hive数据库中，库名以t开头的数据库：http://10.10.10.33:50111/templeton/v1/ddl/database?user.name=hive&like=t*，结果显示theme数据库。 3>测试升级：1.登录大数据管理系统；2.点击权限-版本-注册版本-HDP-2.5.x.x-添加版本-版本定义文件URL-读取版本信息-完成后点击升级-升级选项选择滚动升级-忽略warning，继续升级-完成。 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
356 | 104 | 1 | 1 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 1、大数据平台所有业务组件的管理节点（包括OMS Manager）均实现双机HA，业务无单点故障； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase301 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
357 | 104 | 1 | 1 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 2、大数据平台提供厂家需要支持HBase表数据跨数据中心灾备； | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
358 | 104 | 1 | 1 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 3、大数据平台支持对集群内服务器硬盘故障自动容错处理，支持硬盘热插拔，故障硬盘的业务恢复时间<2分钟； | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
359 | 104 | 1 | 1 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 4、大数据平台支持在系统整体掉电恢复后，能够正常恢复业务，并确保关键数据不丢失； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase303 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
360 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 5、系统可靠性指标满足下表要求： | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
361 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 指标名称 指标描述 指标值 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
362 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | MTTF 平均无故障时间 17520小时 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
363 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | MTTR 平均故障恢复时间 1小时 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
364 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | MTBF 平均故障间隔时间 17521 小时 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
365 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 故障检测时间 从故障发生到系统检测到故障，产生告警的时间 1分钟 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
366 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 倒换时间 对于主备节点，从发生故障到完成主备倒换的时间 2分钟 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase301 登录大数据平台，点击操作栏中的“报警”选项>点击DataNode Storage>设置检测间隔时间为0.2。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
367 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 故障倒换业务中断时间 倒换过程中的业务中断时间 0 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase301 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
368 | 104 | 1 | 0 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | 6、并行数据库产品满足如下可靠性要求： | 金信 | 刘小杰 |  |  | 该项为综述项，功能测试详见下文。 |  |  |  | 无效 |  | 综述部分 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
369 | 104 | 1 | 1 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | Ø 故障恢复：集群管理软件实时监控服务状态、故障实例自动拉起、自动主备切换； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase301 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
370 | 104 | 1 | 1 | 4.2.4.4可靠性要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 可靠性要求 | Ø 作业重跑：在网络异常、锁冲突等情况下能够保证作业自动重试。 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
371 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 1、所提供的Hadoop平台软件性能指标要求如下： 组件 指标项 性能 MapReduce WordCount平均处理性能（GB/min/Node) 8 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
372 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Terasort平均处理性能（GB/min/Node) 6 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase110，为5.45（GB/min/Node) | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
373 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | K-means平均处理性能（MB/min/Node) 650 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
374 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Bayesian平均处理性能（MB/min/Node) 15 | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
375 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Spark WordCount平均处理性能（GB/min/Node) 27 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
376 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Terasort平均处理性能（GB/min/Node) 6 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
377 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | K-means平均处理性能（MB/min/Node) 3800 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase111，为291（MB/min/Node) |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
378 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Bayesian平均处理性能（MB/min/Node) 420 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase112，为7945（MB/min/Node) |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
379 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Hive 处理能力-HiveAggregation：平均每节点处理能力(GB/分钟) 8 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase101，为154（GB/min/Node) | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
380 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 处理能力-HiveJoin：平均每节点处理能力(GB/分钟) 2 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase105，为906（GB/min/Node) | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
381 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Hbase 100%随机读：平均每节点每秒读取记录条数（每条记录1KB），响应时间小于50MS 关sync：30000 开sync：2700 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase107，为11968（条/Sec/Node） | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
382 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 100%随机写：平均每节点每秒写入记录条数（每条记录1KB），响应时间小于50MS 关sync：37000 开sync：27 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase109，为12717（条/Sec/Node） | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
383 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 顺序扫描：平均每节点每秒scan记录条数（每条记录1KB），响应时间小于50MS 关sync：10000 开sync：5000 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
384 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Bulkload(MB/Node/Sec) 64 | 金信 | 刘小杰 |  |  | 性能-UseCase106，为20128（条/Sec/Node） | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
385 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | rowkey实时查询时延（ms） 16 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
386 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Secondary Index实时查询时延（ms） 25 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
387 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | HDFS 读吞吐量(MB/Node/Sec) 640 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
388 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 写吞吐量(MB/Node/Sec) 300 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
389 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 读文件（次/秒/NN） 38000 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
390 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 写文件（次/秒/NN） 4500 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
391 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Zookeeper 读次数（次/Node/sec） 12000 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
392 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 写次数（次/sec） 10000 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
393 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Loader nfs/ftp->HDFS（MB/Node/Sec） 100 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
394 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | nfs/ftp->HBase（MB/Node/Sec） 30 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
395 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | HDFS->nfs/ftp（MB/Node/Sec） 100 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
396 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | HBase->nfs/ftp（MB/Node/Sec） 30 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
397 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Storm WordCount吞吐量（K TPS/Node/Sec） | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
398 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Message Size = 1500 Bytes 50 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
399 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | WordCount平均时延（ms） 460 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
400 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | SOL吞吐量（K TPS/Node/Sec) | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
401 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Random Message Spout(1500 Bytes)->Copy Bolt1->Copy Bolt2->Copy Bolt3 400 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
402 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 消息处理端到端平均时延（ms） 55 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
403 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Kafka Comsumer读吞吐量（MB/Sec/Node) Batch Size=1000 200 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
404 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 同步Producer写吞吐量（MB/Sec/Node) Message Size=1024 Bytes 50 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
405 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 异步Producer写吞吐量（MB/Sec/Node) Message Size=1024 Bytes 270 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
406 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Redis 读写吞吐量（K TPS/Node) 420 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
407 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Flume spool-file-hdfs (MB/Sec/Node) 每20条合并，每条1024 Bytes 150 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
408 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | spool-file-hbase (MB/Sec/Node) 每条1024 Bytes 70 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
409 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | spool-file-kafaka (MB/Sec/Node) 每20条合并，每条1024 Bytes 150 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
410 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | spool-mem-hdfs (MB/Sec/Node) 每20条合并，每条1024 Bytes 200 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
411 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | spool-mem-kafaka (MB/Sec/Node) 每20条合并，每条1024 Bytes 200 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
412 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | spool-mem-hbase (MB/Sec/Node) 每条1024 Bytes 70 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
413 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | FtpServer 读吞吐量（MB/Sec/Node) 300 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
414 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 写吞吐量（MB/Sec/Node) 300 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
415 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Solr 建索引性能（索引存储在本地磁盘）(MB/Sec/Node) 30个字段，row size= 500 Bytes 5 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
416 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 建索引性能（索引存储在HDFS）(MB/Sec/Node) 30个字段，row size= 500 Bytes 2.5 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
417 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 查询性能（索引存储在HDFS）(ms) 11shard，5000万row/shard, 返回300 row 3881 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
418 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 批量建索引性能（索引存储在HDFS）(MB/Sec/Node) 30个字段，row size= 500 Bytes 5.5 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
419 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 所提供的Hadoop平台软件性能指标测试条件： A、单节点硬件配置 CPU：E5-2650 @ 2.00GHz * 2 内存：128G 网络：10GE 磁盘：3TB SATA * 12 + 600GB SAS *2 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
420 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | B、集群配置： 3 管理节点 + 9数据节点； | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
421 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | C、测试工具：HiBench-4.0； | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
422 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | D、HBase Model：30 collums； | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
423 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 2、所提供的并行数据库软件性能要求如下。 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
424 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 并行数据库 数据导入能力：单节点60MB/s | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
425 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 数据导出能力：单节点200MB/s | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
426 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 全表扫能力：单节点3亿条/s | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
427 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 点查询能力：万亿条精确查询秒级响应 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
428 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 分组能力（group by）：单节点2000万条/s | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
429 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 连接能力（join）：单节点500万条/s | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
430 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 排序能力（order by）：单节点300万条/s | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
431 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 所提供的Hadoop平台软件性能指标测试条件： CPU: 2路12核 E5-2690 内存：256GB 硬盘：20块 600GB SAS盘 网络：10GE | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
432 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 3、人工智能环境及性能要求 Ø 支持CPU+GPU的硬件架构完成人工智能深度学习； | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
433 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | Ø 能达到每秒完成2亿张图片搜索的性能（配置2节点），单节点配置要求如下。 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
434 | 105 | 1 | 0 | 4.2.4.5性能要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 性能要求 | 配件 要求 数量 备注 CPU 14核，2.4G，缓存35MB 2 内存 32GB DDR4 8 GPU NVIDIA TESLA P40 24GB 8 | 金信 | 刘小杰 | [6 empty] | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 | 当前环境不满足测试需求，无法提供相应的测试内容
435 | 106 | 1 | 1 | 4.2.4.6安全要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 安全要求 | 符合GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》三级等保能力要求，安全管理水平达到ISO27001要求。安全应该考虑系统性，投标人安全方案设计包括但不限于： 1、大数据平台满足等保标准的相关标准要求，并提供大数据平台通过国家等级保护测评的证明材料； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 产品部不提供等保证明。请联系其他部门。 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 |  | 已完成 | 待补充 |  | 待测试 | 三级等保证明？
436 | 106 | 1 | 1 | 4.2.4.6安全要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 安全要求 | 2、大数据平台能够支持按照用户需要对HBase和Hive中的数据进行列加密。即可以按照用户需要，对所有数据进行加密，也可以只对部分关键数据进行加密； | 金信 | 刘小杰 | 大数据安全管理系统 | 支持细粒度权限管理，支持指定数据敏感性规则进行脱敏，支持自定义算法进行存储加密。 | 1>hive数据加密操作：1.登录大数据安全管理系统。2.选择tellhow_hive->数据脱敏->encryptEnterprie，设置需要的脱敏的表字段t_interprice_foung_info.qyzch，用户user1访问时设置脱敏类型为：jiami({col})。 测试：登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询加密数据/解密数据，查询结果已经加密/解密。 2>hbase数据加密操作：导入jar包HBaseMD5.jar(在s1节点/opt路径)，java -jar HBaseMD5.jar运行，提示请输入密码，输入rowkey，会生成加密rowkey。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
437 | 106 | 1 | 1 | 4.2.4.6安全要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 安全要求 | 3、大数据平台在对HBase和Hive进行数据加密时，能够支持AES128、和SM4算法； | 金信 | 刘小杰 |  |  |  | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  | 当前测试用例可以支持des加密、md5加密，其他需要实施开发。 | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 | 加密算法需要开发满足测试要求，开发周期较长
438 | 106 | 1 | 1 | 4.2.4.6安全要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 安全要求 | 4、大数据平台支持业务平面与管理平面隔离组网, 保证业务、管理各自网络平面的独立性与安全性； | 金信 |  |  |  | 该项需要网络供应商提供。 |  |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备 |  | 已完成 | 待补充 |  | 环境不具备
439 | 106 | 1 | 1 | 4.2.4.6安全要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 安全要求 | 5、大数据平台支持基于角色的用户权限管理和统一的用户管理界面。 | 金信 | 肖燏 |  |  | 1.统一登录平台->系统管理->用户管理，实现平台用户的增删改查处理 2..统一登录平台->系统管理->角色管理，实现平台用户的权限管理 | 刘晓杰 |  |  | 其他 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
440 | 106 | 1 | 1 | 4.2.4.6安全要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 安全要求 | 6、并行数据库产品支持数据库审计：提供用户登录注销审计、数据库启停审计、用户锁定解锁审计、数据库对象增删改审计等 | 金信 | 刘小杰 | 大数据管理系统 | 组件监控 | 1>测试数据库起停审计：1.登录大数据管理系统。2.点击操作，查看IMPALA数据库的操作审计信息。 2>测试用户登录注销审计、用户锁定解锁审计、数据库对象增删改审计：登录安装impala的服务器s5，查看路径/var/log/impala下的日志记录。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
441 | 107 | 1 | 1 | 4.2.4.7系统接口要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 系统接口要求 | 1、大数据管理平台应为物联网数据源和其他业务信息系统进行数据访问时提供数据接口服务。 | 金信 | 聂巍 | [6 empty] | 其他 |  |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试 |  | 待开发 | 待补充 |  | 待测试
442 | 107 | 1 | 1 | 4.2.4.7系统接口要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 系统接口要求 | 2、大数据平台在提供社区原生API的基础上，还能提供HDFS、HBase、Spark等组件增强API能力，降低业务开发难度； | 金信 | 刘小杰 | HDFS | 提供分布式文件存储 | 登录命令行，执行以下命令。 1>测试HDFS-API：查看HDFS文件系统剩余的容量：curl -u admin:admin http://10.1.3.33:9999/api/v1/clusters/seabox/hosts/master/host_components/NAMENODE?fields=metrics/dfs/FSNamesystem/CapacityRemainingGB 2>测试HBASE-API：Hbase： curl -u admin:admin -H "X-Requested-By: ambari" -X GET http://10.1.3.33:9999/api/v1/clusters/seabox/services/HBASE 3>测试SPAKR-API：SPARK： curl -u admin:admin -H "X-Requested-By: ambari" -X GET http://10.1.3.33:9999/api/v1/clusters/seabox/services/SPARK | 任中超 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
443 | 107 | 1 | 1 | 4.2.4.7系统接口要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 系统接口要求 | 3、大数据平台提供商应能够提供基于Storm的类SQL脚本语言，以降低Storm业务的开发难度； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 当前环境暂不支持，无法提供测试内容。 |  |  |  | 其他 |  |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 |  | 开发中 | 待补充 |  | 待测试 | 需平台安装storm组件提供该功能
444 | 107 | 1 | 1 | 4.2.4.7系统接口要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 系统接口要求 | 4、大数据平台的Spark SQL兼容部分Hive语法(以Hive-Test-benchmark测试集上的64个SQL语句为准)和标准SQL语法(以tpc-ds测试集上的99个SQL语句为准)； | 金信 | 刘小杰 |  |  | 功能-UseCase503 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
445 | 107 | 1 | 1 | 4.2.4.7系统接口要求 | 工作要求 | 城市大数据平台 | 系统接口要求 | 5、大数据平台提供统一的SQL客户端，可以通过同一个SQL接口访问集群内的不同SQL引擎（包括Hive、SparkSQL等）； | 金信 | 刘小杰 | 大数据使用系统 | 通过WEB界面，可以实现结构化和非结构的数据查询和操作、可视化分析、导入导出等丰富的交互功能。 | 1>测试交互式分析-HiveSQL：1.登录大数据使用系统。2.选择数据文件浏览->代码库，执行查询个体/私有经济额统计，查看查询结果。 2>测试交互式分析-SparkSQL：1.登录大数据使用系统。2.选择数据开发工作台->SparkSql，执行SQL语句：select * from default.student limit 10，查看查询结果。 验证：登录http://10.10.10.33:8088/cluster/apps页面，可以看到不同的ApplicationType(分别为HIVE/SPARK)。当前RUNNING有一个spark thrift server 的job。点击右侧的applicationMaster ，进入spark页面，可以看到执行的spark job。 | 刘晓杰 |  |  | 通过 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 待测试 |  | 已完成 | 已完成 |  | 通过
446 | 108 | 1 | 0 | 5.1部署环境 | 建设要求 | 部署环境 |  | （1）市级政务云 按照《北京市市级政务云管理办法（试行）》的要求，本项目相关系统和软件需部署在市级政务云上。包括：平台可运行程序、中间件、数据库软件、报表软件、操作系统等。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
447 | 108 | 1 | 0 | 5.1部署环境 | 建设要求 | 部署环境 |  | （2）北京市政务外网 本项目的运行网络环境为北京市政务外网。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
448 | 109 | 1 | 0 | 5.2计划工期 |  | 计划工期 |  | 2018年7月完成项目建设，并于2018年4月完成初验。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
449 | 110 | 1 | 0 | 5.3标准规范 | 建设要求 | 标准规范 |  | 本项目建设所需参考的标准与规范要求包含但不限于以下内容： （1）信息化技术标准与规范要求 l 《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》GB/T 20156； l 《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566； l 《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385-1988）； l 《功能建模方法IDEF0》（IEEE 1320.1-1998）； l 《信息建模方法》（IEEE 1320.2-1998）； l 《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-1988）； l 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB/T 17859-1999）； l 《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336-2001）； l 《信息技术 开放系统互联 高层安全模型》（GB/T 17965-2000）； l 《信息技术 开放系统互联 基本参考模型》（GB/T 9387）； l 《信息技术 开放系统互联 应用层结构》（GB/T 17176）； l 《信息技术 开放系统互联 开放系统安全框架》（GB/T 18794）； l 《信息技术 开放系统互联 通用高层安全》（GB/T 18237）； l 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）； | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
450 | 110 | 1 | 0 | 5.3标准规范 | 建设要求 | 标准规范 |  | （2）专业领域政策和标准 l 《北京市公共安全图像信息系统管理办法》（北京市人民政府令第185号）； l 《安全防范工程程序要求》（GA/T75-94）； l 《安全防范系统验收规则》（GA/308-2001）； l 《视频安防监控系统技术要求》（GA/367-2001）； l 《北京市图像信息管理系统技术规范》（DB11/Z 384-2006）。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
451 | 111 | 1 | 0 | 5.4项目管理 | 建设要求 | 项目管理 |  | 投标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保项目实施质量。 1、投标人应成立相应的项目指挥小组，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
452 | 111 | 1 | 0 | 5.4项目管理 | 建设要求 | 项目管理 |  | 2、投标人应成立包括一名专职项目经理在内的技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
453 | 111 | 1 | 0 | 5.4项目管理 | 建设要求 | 项目管理 |  | 3、投标人应配合项目监理方以及第三方测评的工作，从而保障项目的成功实施。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
454 | 112 | 1 | 0 | 5.5培训 | 建设要求 | 培训 |  | 投标人应向采购人提供免费培训，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握。培训方式应包括原厂商培训和现场集中培训。投标人须针对不同的培训对象、并按不同的产品在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。 投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员应以中文授课，投标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。 投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。 培训人员：采购人参加培训人员按照各标项交付内容的培训要求安排。经培训后的培训人员应能独立地、熟练地完成系统软件、设备日常使用及管理维护工作，并能及时排除常见故障。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
455 | 113 | 1 | 0 | 5.6测试及验收 | 建设要求 | 测试及验收 |  | 在系统开发完成并初验合格后，进入系统的整体试运行期。系统经过3个月正常运行期，所有功能、性能指标经过第三方测评机构测评通过并达到技术规范要求时，进行系统的最终验收。由中标人向采购人提出终验申请，采购人组织项目验收，终验合格后，经双方确认，形成终验报告，由双方项目负责人签字生效。在双方签署验证证书后进入免费保修期。 验收需要投标人提交的文档至少包括：系统建设的详细工程日志、系统的需求说明书、系统的概要设计、详细设计说明书、系统的数据库设计说明书、系统的使用说明书、系统的操作说明书、系统的测试大纲、系统的测试报告。 验收需要投标人提交全部源程序，以及开发文档。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
456 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | 投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、时间保障、技术保障等，以及保修期内的维修、维护内容及服务方式和范围。 1、服务支持队伍要求。 为保证响应时间及服务质量，投标人应具用本地化服务能力，除投标人是注册登记地在北京市外，其他投标人应具有在北京市的分支机构作为承担售后服务工作的常驻服务机构。服务机构应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
457 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | 2、售后服务质量保证。 1）免费保修期二年：系统免费质保期从系统整体通过最终验收之日起算。保修期内中标人应对本项目应用系统免费提供7×24小时售后服务。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
458 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | 2）项目建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括但不限于软件维护维修、应用系统升级等所产生的费用均由中标人承担。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
459 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | 3）响应时间：投标人在投标文件中应明确承诺项目建设期间及质保期内的售后服务响应时间，并不得低于以下标准： l 提供7×24小时电话或电子邮件服务，接到用户报修通知1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告。 l 如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在1小时内到达现场。 l 接到用户报修通知之时8小时内解决软件故障；24小时内解决硬件故障或将替换产品安装到位。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
460 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | 4）服务内容 l 升级服务。提出在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统扩充、版本更新升级及功能更新服务措施。应用系统提供的某些功能在本项目中有特殊的版本时，投标人在今后推出的所有新版本中必须支持该功能。投标人提供的新版本必须是向下兼容的，并无偿提供数据迁移服务，数据迁移必须保证数据的完整性、一致性。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
461 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | l 优化服务。提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试
462 | 114 | 1 | 0 | 5.7售后服务 | 建设要求 | 售后服务 |  | 咨询服务。在质保期内提供免费的系统软件应用和维护技术咨询服务。 | 泰豪 | [7 empty] | 无效 |  | 属于项目管理范畴 | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试 |  | 非开发项目 | 无需验证 |  | 无需测试

## 大数据平台部分汇总 (修改后) (2) (hidden)
公司名称 | 测试结果状态
| 通过 | 未通过 | 部分通过 | 待测试 | 无需测试 | 环境不具备 | 合计 | 通过占比 | 未通过占比 | 部分通过占比 | 待测试占比 | 无需测试占比 | 环境不具备
金信 | 72 | 0 | 14 | 40 | 6 | 0 | 132 | 54.55% | 0% | 10.61% | 30.3% | 4.545% | 0%
九鼎 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 33.33% | 0% | 33.33% | 19.05% | 14.29% | 0%
九鼎 金信 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
立德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
泰豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
总计 | 79 | 0 | 22 | 44 | 9 | 0 | 154 | 51.3% | 0% | 14.29% | 28.57% | 5.844% | 0%

## 总体汇总 (修改后) (2) (hidden)
公司名称
| 通过 | 未通过 | 部分通过 | 待测试 | 无需测试 | 环境不具备 | 合计 | 通过占比 | 未通过占比 | 部分通过占比 | 待测试占比 | 无需测试占比 | 环境不具备占比
金信 | 129 | 0 | 24 | 92 | 13 | 63 | 321 | 40.19% | 0% | 7.477% | 28.66% | 4.05% | 19.63%
九鼎 | 8 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 29 | 27.59% | 0% | 24.14% | 37.93% | 10.34% | 0%
九鼎 金信 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 0% | 0%
立德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
泰豪 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 59 | 0% | 0% | 0% | 18.64% | 81.36% | 0%
总计 | 137 | 0 | 32 | 117 | 64 | 63 | 413 | 33.17% | 0% | 7.748% | 28.33% | 15.5% | 15.25%