## Sheet1
功能点 | 功能子项 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 开发进度 | 测试进度 | 开发负责人 | 测试负责人 | 备注
应用订阅 | 应用列表查询接口 | 20180806 | 20180810 | 20180806 | 20180810
| 应用列表更新接口 | 20180806 | 20180810 | 20180806 | 20180810
| 应用管理页面 | 20180816 | 20180820
| 首页业务监测板块展示最新订阅内容 | 20180821 | 20180825
| 业务监测板块应用列表展示最新订阅内容 | 20180821 | 20180825
应用展示 | 应用配置信息查询接口 | 20180827 | 20180907
| 应用核心指标栏目展示 | 20180910 | 20180921
| 应用首页指标展示 | 20180925 | 20181008
| 应用其他页面展示 | 20181009 | 20181015
| 应用切换 | 20181015 | 20181017